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I. PHẦN CHUNG

- Họ và tên: ĐẶNG THÁI SƠN
- Ngày, tháng, năm sinh: 06/08/1984
- Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Động lực, trường CĐKT Lý Tự Trọng TPHCM
- Tên sáng kiến kinh nghiệm: THIẾT KẾ, THI CÔNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG GẠT NƯỚC LOẠI ÂM CHỜ
- Danh hiệu thi đua đăng ký: Chiến sĩ thi đua cơ sở 
II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

1. Họ và tên người hướng dẫn: …………
Chức vụ : …………………………………..
2. Thời gian thực hiện : 

- Thời gian bắt đầu: ngày 01 tháng  10 năm 2015
- Thời gian kết thúc: ngày 31 tháng 12 năm 2016
3. Ý nghĩa, mục đích sáng kiến kinh nghiệm:

a/. Ý nghĩa khoa học: 
· Mô hình hệ thống gạt nước loại âm chờ được thiết kế, thi công tương đương với các hệ thống gạt nước của các hãng xe 
· Mô hình hệ thống gạt nước được thiết kế sao cho Sinh viên dễ tiếp thu, dễ thực hành nhất
b/. Ý nghĩa thực tiễn:
Khi dạy lý thuyết bài hệ thống gạt nước thường gặp một số vấn đề sau:

· Bài hệ thống gạt nước là bài Sinh viên khó tiếp thu do hệ thống có nguyên lý hoạt động đặc biệt

· Sinh viên khó phân biệt được các hệ thống gạt nước (hệ thống gạt nước đấu mô-tơ gạt nước dương sẵn, hệ thống gạt nước đấu mô-tơ gạt nước âm sẵn, hệ thống gạt nước sử dụng IC nằm ngoài, hệ thống gạt nước sử dụng IC nằm trong)

· Do các sa bàn, mô hình sẵn có ở Khoa thường tích hợp nhiều hệ thống nên việc di chuyển đến các lớp học lý thuyết gặp nhiều khó khăn.

· Sinh viên khi học thực hành bài hệ thống gạt nước thì không có bộ tạo PAN hư hỏng, giúp SV hứng thú khi học thực hành

· Mặt khác, việc di chuyển thường xuyên các mô hình lớn cũng dễ làm hư hỏng các mô hình 
Do đó, cần phải thiết kế các mô hình hệ thống gạt nước riêng biệt, vừa giúp Sinh viên dễ tiếp thu bài, vừa dễ di chuyển khi học lý thuyết. Vừa giúp SV hứng thú khi học thực hành 
c/. Mục đích nghiên cứu:

Thiết kế, thi công mô hình hệ thống gạt nước loại âm chờ giúp Sinh viên dễ tiếp thu bài khi học bài hệ thống gạt nước.

4. Kế hoạch thực hiện:

a/. Giai đoạn 1: 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 đến ngày 01 tháng 11 năm 2015        
- Công việc tiến hành: Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống gạt nước loại âm chờ.
b/. Giai đoạn 2:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2015 đến ngày 04 tháng 11 năm 2015
- Công việc tiến hành: Tiến hành thiết kế, thi công mô hình  
c/. Giai đoạn 3:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05 tháng 11 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015
- Công việc tiến hành: Phổ biến sáng kiến đến GV giảng dạy các môn thực tập điện ôtô 2.

Tiến hành áp dụng cho các SV thực tập các môn thực tập điện ôtô 2.

Nghe ý kiến phản hồi từ GV, SV sau khi thực hiện SKKN.

Rút ra kinh nghiệm, chỉnh sửa lại cho phù hợp. 

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VỀ TÍNH THỰC TẾ KHẢ THI VÀ HIỆU QUẢ:
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 201
XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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