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TỜ TRÌNH  

CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN HSSV NGHỈ PHÒNG CHỐNG COVID-19

Kính gửi:  
- Hiệu Trưởng 





- Trưởng phòng Tổ chức-Hành Chính- Tổng hợp

Do tình hình dịch bệnh CoViD-19, học sinh sinh viên không đến lớp để học tập. Vì vậy Khoa Nhiệt lạnh xin phép được triển khai công tác bảo trì, sửa chữa các trang thiết bị, mô hình thực hành của Khoa nhằm chuẩn bị tốt cho công tác thực hành giảng dạy. Công việc cụ thể được phân công như sau:

1/ Thời gian thực hiện : từ ngày 09/3/2020 đến 31/3/2020  
2/ Thành phần: Giảng viên thuộc Khoa
3/ Địa điểm : các xưởng thực tập thuộc khoa, tổ trưởng triển khai kế hoạch và báo cáo tiến độ công việc về khoa, cụ thể:
Tổ chuyên ngành : G1-1-10; G1-1-11; G1-1-12;  G1-1-14.

Tổ cơ sở ngành:   G1-1-02; G1-1-03; G1-1-04; G1-1-05; G1-1-06.
4/ Công việc thực hiện : 
· Sắp xếp, sàng lọc, tu bổ, bảo trì các trang thiết bị, mô hình thực hành trong xưởng
· Kiểm tra an toàn, vệ sinh công nghiệp các phòng xưởng.

	Ngày
	Công việc
	GV thực hiện
	Ghi chú

	09-03-
Đến ngày

11-03-2020
	Bảo trì thiết bị máy bơm nước, quạt tháp giải nhiệt xưởng G1-1-10
	ĐặngThế Huân

Đinh Đồng Hiệp
	

	
	Bảo trì thiết bị máy bơm nước, quạt tháp giải nhiệt xưởng G1-1-11
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
Phan Văn Hòa
	

	
	Bảo trì máy sấy đa năng xưởng G1-1-02
	Trần Đình Khoa
Hoàng Văn Viết
Đỗ Trọng Qúy

Võ Anh Hào
	

	
	Bảo trì tủ lạnh, động cơ block

 xưởng G1-1-02
	
	

	12-03-
Đến ngày

13-03-2020

	Bảo trì thiết bị máy nén xưởng G1-1-10
	ĐặngThế Huân

Đinh Đồng Hiệp
	

	
	Bảo trì thiết bị máy nén xưởng G1-1-11
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
Phan Văn Hòa
	

	
	Bảo trì mô hình máy lạnh loại ghép xưởng G1-1-03
	Võ Anh Hào
Trần Đình Khoa
Hoàng Văn Viết
Đỗ Trọng Qúy
	

	
	Bảo trì tủ lạnh, động cơ 1 pha xưởng G1-1-03
	
	

	16-03-
Đến ngày

18-03-2020

	Bảo trì thiết bị máy bơm nước, quạt tháp giải nhiệt, máy nén xưởng G1-1-14
	ĐặngThế Huân

Đinh Đồng Hiệp
	

	
	Bảo trì máy lạnh Âm trần, tủ đứng G1-1-11
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
Phan Văn Hòa
	

	
	Bảo trì bảng đấu điện mô hình chiếu sáng, bảng đấu điện CONTACTOR

 xưởng G1-1-03
	Võ Anh Hào
Trần Đình Khoa
Hoàng Văn Viết
Đỗ Trọng Qúy
	

	19-03-
Đến ngày

20-03-2020

	Bảo trì thiết bị máy làm đá viên xưởng G1-1-10
	ĐặngThế Huân

Đinh Đồng Hiệp
	

	
	Bảo trì thiết bị máy lạnh chiller xưởng G1-1-11
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
Phan Văn Hòa
	

	
	Bảo trì mô hình đấu điện điều khiển xưởng G1-1-04
	Võ Anh Hào
Trần Đình Khoa
Hoàng Văn Viết
Đỗ Trọng Qúy
	

	23/03/20
	Bảo trì mô hình đấu điện điều khiển xưởng G1-1-04
	Võ Anh Hào
Trần Đình Khoa
Hoàng Văn Viết
Đỗ Trọng Qúy
	

	24/03/20
	Bảo trì mô hình máy lạnh 2 cụm xưởng G1-1-05
	Võ Anh Hào
Hoàng Văn Viết
Trần Đình Khoa

Đỗ Trọng Qúy
	

	25/03 ( 27/03
	Bảo trì tủ lạnh, bảng đấu điện mô hình chiếu sáng, bảng đấu điện CONTACTOR

 xưởng G1-1-06
	Đỗ Trọng Qúy
Võ Anh Hào

Trần Đình Khoa

Hoàng Văn Viết
	

	23-03-
Đến ngày 

27-03-2020

	Bảo trì thiết bị xưởng G1-1-12
	ĐặngThế Huân

Đinh Đồng Hiệp
	

	
	Thực hiện lên mô hình máy lạnh loại ghép cho học phần “Thực tập máy lạnh cục bộ”
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
Phan Văn Hòa
	

	30/03/20
	Kiểm tra hồ sơ chuyên môn
	Toàn bộ gv
	


5/ Vật tư, thiết bị: sử dụng các vật tư thiết bị hiện có của Khoa, Tổ.

Khoa sẽ quản lý, chấm công thời gian thực hiện. Nếu các giáo viên bố trí đi Thực tập tại doanh nghiệp trong thời gian này sẽ không được chấm công.

Kính trình Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức-hành chính- Tổng hợp duyệt chấp thuận.

Trân trọng. 

Hiệu Trưởng
TP. TC-HC-TH


Phụ trách Khoa 

                                                        


Đinh Đồng Hiệp
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