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KẾ HOẠCH
[bookmark: _GoBack]Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm

Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-LTT-KTĐBCL ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng về việc ban hành Quy định tổ chức thi đối với các bậc, hệ đào tạo tại trường.
Căn cứ Kế hoạch dự thảo về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm.
Khoa Nhiệt lạnh triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện biên soạn  ngân hàng câu hỏi cho các môn học của bộ môn và khoa quản lý theo nguyên tắc cuốn chiếu như sau:
1. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ
· Giai đoạn 1
	Thời gian
	Nội dung thực hiện
	Phân công thực hiện
	Ghi chú

	Từ 20/5/2020 đến 05/6/2020
	Giảng viên soạn ngân hàng câu hỏi môn học
1. Cơ sở kỹ thuật Điện- Điện tử
2. Máy và thiết bị lạnh
	1. Võ Anh Hào, Đỗ Trọng Quý
2. Hoàng Văn Viết, Trần Đình Khoa
	Tổ Trưởng giám sát

	Từ 06/6/2020 đến 15/6/2020
	Duyệt ngân hàng câu hỏi lần 1
	Đinh Đồng Hiệp
Hoàng Văn Viết
Võ Anh Hào
	Kiểm tra số lượng, nội dung câu hỏi theo quy định

	Từ 16/6/2020 đến 11/7/2020
	GV chỉnh sửa, bổ sung NHCH theo yêu cầu 
	1. Võ Anh Hào, Đỗ Trọng Quý
2. Hoàng Văn Viết, Trần Đình Khoa
	

	Từ 12/7/2020 đến 21/7/2020
	Duyệt ngân hàng câu hỏi lần 2
	Đinh Đồng Hiệp
Hoàng Văn Viết
Võ Anh Hào
	Kiểm tra số lượng, nội dung câu hỏi theo quy định

	Từ 22/7/2020 đến 08/8/2020
	Giảng viên nhập ngân hàng câu hỏi vào phần mềm PMT-EMS
	1. Võ Anh Hào, Đỗ Trọng Quý
2. Hoàng Văn Viết, Trần Đình Khoa
	Phòng KT&ĐBCL hỗ trợ kỹ thuật

	Từ 09/8/2020 đến 19/8/2020
	Kiểm tra, duyệt NHCH trên phần mềm PMT-EMS
	Đinh Đồng Hiệp
Hoàng Văn Viết
Võ Anh Hào
	Phòng KT&ĐBCL hỗ trợ kỹ thuật

	Từ 20/8/2020 đến 29/8/2020
	Khoa bàn giao ngân hàng câu hỏi cho phòng KT&ĐBCL
	Khoa và phòng KT&ĐBCL
	

	Từ 30/8/2020 đến 04/9/2020
	Tổng kết việc xây dựng ngân hàng câu hỏi 
	Khoa & GV thuộc khoa
	


· Giai đoạn kế tiếp: Căn cứ kết quả và tổng kết rút kinh nghiệm đợt 1 để thực hiện các môn học còn lại.
2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tổ trưởng và các giảng viên trong Khoa chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung Kế hoạch này.
- Việc xây dựng, sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi đề thi được áp dụng từ Học kỳ 2 năm học 2019-2020.
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