| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |  |
| --- | --- | --- |
| KHOA NHIỆT LẠNH |  |  |  |
|  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2020 |  |

KẾ HOẠCH

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm

Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-LTT-KTĐBCL ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng về việc ban hành Quy định tổ chức thi đối với các bậc, hệ đào tạo tại trường.

Căn cứ Kế hoạch dự thảo về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm.

Khoa Nhiệt lạnh triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện biên soạn  ngân hàng câu hỏi cho các môn học của bộ môn và khoa quản lý theo nguyên tắc cuốn chiếu như sau:

1. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ

- Giai đoạn 1

| Thời gian | Nội dung thực hiện | Phân công thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ 20/5/2020 đến 05/6/2020 | Giảng viên soạn ngân hàng câu hỏi môn học 1. Cơ sở kỹ thuật Điện- Điện tử 2. Máy và thiết bị lạnh | 1. Võ Anh Hào, Đỗ Trọng Quý 2. Hoàng Văn Viết, Trần Đình Khoa | Tổ Trưởng giám sát |
| Từ 06/6/2020 đến 15/6/2020 | Duyệt ngân hàng câu hỏi lần 1 | Đinh Đồng Hiệp Hoàng Văn Viết Võ Anh Hào | Kiểm tra số lượng, nội dung câu hỏi theo quy định |
| Từ 16/6/2020 đến 11/7/2020 | GV chỉnh sửa, bổ sung NHCH theo yêu cầu | 1. Võ Anh Hào, Đỗ Trọng Quý 2. Hoàng Văn Viết, Trần Đình Khoa |  |
| Từ 12/7/2020 đến 21/7/2020 | Duyệt ngân hàng câu hỏi lần 2 | Đinh Đồng Hiệp Hoàng Văn Viết Võ Anh Hào | Kiểm tra số lượng, nội dung câu hỏi theo quy định |
| Từ 22/7/2020 đến 08/8/2020 | Giảng viên nhập ngân hàng câu hỏi vào phần mềm PMT-EMS | 1. Võ Anh Hào, Đỗ Trọng Quý 2. Hoàng Văn Viết, Trần Đình Khoa | Phòng KT&ĐBCL hỗ trợ kỹ thuật |
| Từ 09/8/2020 đến 19/8/2020 | Kiểm tra, duyệt NHCH trên phần mềm PMT-EMS | Đinh Đồng Hiệp Hoàng Văn Viết Võ Anh Hào | Phòng KT&ĐBCL hỗ trợ kỹ thuật |
| Từ 20/8/2020 đến 29/8/2020 | Khoa bàn giao ngân hàng câu hỏi cho phòng KT&ĐBCL | Khoa và phòng KT&ĐBCL |  |
| Từ 30/8/2020 đến 04/9/2020 | Tổng kết việc xây dựng ngân hàng câu hỏi | Khoa & GV thuộc khoa |  |

- Giai đoạn kế tiếp: Căn cứ kết quả và tổng kết rút kinh nghiệm đợt 1 để thực hiện các môn học còn lại.

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tổ trưởng và các giảng viên trong Khoa chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung Kế hoạch này.

- Việc xây dựng, sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi đề thi được áp dụng từ Học kỳ 2 năm học 2019-2020.

KHOA NHIỆT LẠNH