KẾ HOẠCH SỬA CHỮA HỆ THỐNG ÂM THANH
 CHO CÁC PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT CỦA TRƯỜNG

1. Mục đích:
Nhằm khắc phục những khuyết điểm hiện tại của hệ thống âm thanh ở các phòng học lý thuyết của trường, nay khoa CN Điện – Điện tử đề xuất kế hoạch sửa chữa hệ thống âm thanh cho các phòng học lý thuyết của trường.

2. Nội dung thực hiện:
Nội dung được chia làm 3 công đoạn như sau:
· Công đoạn 1: khảo sát hiện trạng của hệ thống âm thanh
· Giảng viên đến từng phòng học kiểm tra hệ thống âm thanh cho các phòng học (lúc phòng không giảng dạy);
· Ghi nhận các hiện tượng của hệ thống âm thanh cho các phòng học;
· Đưa ra phương án sửa chữa cho phù hợp từng phòng sao cho hiệu quả về mặt kinh tế và bảo đảm chất lượng cho hệ thống âm thanh;
· Lên kế hoạch mua vật tư cho phòng Kế hoạch – Vật tư;
· Công đoạn 2: Sửa chữa hệ thống âm thanh cho các phòng học
· Trên phương án đề xuất sửa chữa, giảng viên tiến hành sửa chữa cho từng phòng học (lúc phòng không giảng dạy);
· Sau khi sửa chữa xong kiểm tra lại có đạt yêu cầu chưa?
· Giảng viên dạy thử nghiệm hệ thống âm thanh sau khi sửa chữa và phản hồi ý kiến đóng góp
· Công đoạn 3: kiểm tra, hoàn thiện và bàn giao
· Từ các ý kiến đóng góp của giảng viên, nhóm kiểm tra lần cuối và hoàn thiện hệ thống âm thanh cho các phòng học;
· Bàn giao hệ thống âm thanh cho các phòng học cho phòng Quản trị- Dịch vụ

3. Nhân sự thực hiện: 
Danh sách giảng viên thực hiện 
· Võ Cường (nhóm trưởng)
· Huỳnh Ngọc Mai
· Bốc Minh Trí
· Lê Tiến Đạt

4. Thời gian thực hiện:
	STT
	Thời gian
	Số ngày thực hiện
	Nội dung thực hiện
	Ghi chú

	01
	Từ 05/12/2016
Đến 09/12/2016
	04
	Công đoạn 1
	Ngày 07/12/2016
GV học lớp TC chính trị

	02
	09/12/2016
	
	Họp nhóm đưa ra phương án cho công đoạn 2
	Mời Hiệu trưởng dự

	03
	Từ 12/12/2016
Đến 23/12/2016
	07
	Công đoạn 2
	Ngày 14/12/2016
Ngày 17/12/2016
Ngày 21/12/2016
GV học lớp TC chính trị

	04
	Từ 26/12/2016
Đến 31/12/2016
	
	Giảng viên đứng lớp thử nghiệm và cho ý kiến
	

	05
	 02/01/2017
Hoặc 03/01/2017
	
	Họp nhóm từ các ý kiến của giảng viên đứng lớp 
	Mời Hiệu trưởng và phòng Quản trị - Dịch vụ dự họp với nhóm

	06
	Từ 05/01/2017
Đến 06/01/2017
	02
	Công đoạn 2
	Mời phòng Quản trị - Dịch vụ đến bàn giao 



	Tổng số ngày thực hiện: 13 ngày

5. Địa điểm thực hiện:
Khu lý thuyết nhà C của Trường cao đẳng KT Lý Tự Trọng TP. HCM

6. Các đơn vị phối hợp thực hiện:
· Phòng Quản trị - Dịch vụ
· Phòng Kế hoạch – Vật tư
· Phòng Kế hoạch  - Tài chính

7. Chế độ cho giảng viên tham gia thực hiện:
· Chấm công ngày 8 tiếng;
· Mỗi thành viên được chấm công là 13 ngày;
· Được tính vào khối lượng công việc khác của giảng viên.
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