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KẾ HOẠCH 
[bookmark: _GoBack]Tham gia Hội thi toàn quốc năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên, Huế

 Căn cứ Công văn số 803/TCGDNN-CSVC ngày 20/4/2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh, thành phố;
Nhà trường thông báo kế hoạch tham gia Hội thi toàn quốc năm 2019 như sau:
I. HỘI THI THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM CẤP TOÀN QUỐC 
1.   Đối tượng tham gia hội thi
Các nhóm tác giả có mô hình được chọn đi thi cấp Toàn quốc
2.   Điều kiện tham gia hội thi
2.1 Thiết bị tham gia dự thi 
- Không vi phạm bản quyền tác giả và sở hữu công nghiệp; Đúng tên thiết bị mà nhóm tác giả đăng ký với Ban tổ chức, nếu có sự thay đổi về tên gọi phải báo với Ban Tổ chức để điều chỉnh trước khi khai mạc Hội thi.
- Mỗi thiết bị dự thi phải có bản thuyết minh và hướng dẫn sử dụng.
-Trong thời gian diễn ra Hội thi, các thiết bị không được bổ sung, thay đổi, sửa chữa, gia cố lại hoặc tự ý thay đổi vị trí đã được sắp xếp.
	- Nhóm tác giả phải giới thiệu, vận hành thiết bị trong quá trình diễn ra Hội thi.
2.2 Hồ sơ tham gia thiết bị dự thi 
Bản đăng ký có các thông tin: Tên thiết bị; Nhóm nghề đào tạo: ghi rõ theo nhóm nghề mã cấp 2 (được quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng); Tập thể tác giả; Tên trường; Nội dung đăng ký dự thi; Phạm vi áp dụng; Mô tả đặc tính kỹ thuật của thiết bị.
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng, khai thác, bảo quản, sửa chữa thiết bị thi.
2.3 Thời hạn nộp hồ sơ và số lượng  
Nhóm tác giả chuẩn bị 07 bộ hồ sơ và gửi cho phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác quốc tế của Trường trình Hiệu trưởng duyệt và nộp cho Sở Lao động Thương binh - Xã hội TP. Hồ Chí Minh. Hạn chót: Ngày 20/8/2019.
3. Thời gian chuẩn bị báo cáo thử: 01/8/2019 đến 30/8/2019.
4. Địa điểm chấm thi: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, số 70 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.
5. Thời gian chấm thi: 6/9/2019 đến 13/9/2019. 
6.  Hình thức thi	
6.1 Đại diện nhóm tác giả thuyết trình tóm tắt về thiết bị: Ý tưởng thiết kế, tên gọi, mô tả đặc tính kỹ thuật của thiết bị, phạm vị áp dụng, đánh giá khái quát về hiệu quả sử dụng (nếu đã kiểm nghiệm bằng thực tế), khái quát hướng dẫn sử dụng, vận hành thiết bị và các nội dung liên quan đến thiết bị trong thời gian tối đa 10 phút.
6.2 Ban Giám khảo đặt câu hỏi, thời gian tối đa 10 phút.
6.3 Tác giả trả lời Ban Giám khảo, (thời gian tối đa: 10 phút.
6.4 Ban Giám khảo đánh giá, cho điểm thiết bị dự thi theo tiêu chí đánh giá của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp và Quy chế Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố do Trưởng Ban Tổ chức Hội thi quy định.
Sử dụng thang điểm 100; Điểm của từng giám khảo là tổng của các nội dung theo tiêu chí đánh giá, không làm tròn; Điểm của thiết bị là trung bình cộng điểm của điểm các thành viên giám khảo lấy đến hai số lẻ, không làm tròn; Nếu điểm của từng thành viên chênh lệch khác so với điểm trung bình cộng ± 10 thì Tiểu ban giám khảo phải hội ý để thống nhất lại.
6.   Chuẩn đánh giá thiết bị dự thi
	Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Toàn quốc áp dụng thống nhất tiêu chí đánh giá do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành bao gồm: Tiêu chí đánh giá thiết bị và Tiêu chí đánh giá phần mềm (kèm theo).
II. KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN CHUẨN BỊ THAM GIA HỘI THI CẤP TOÀN QUỐC
	Thời gian
	Nội dung
	Đơn vị/ cá nhân thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	Từ 01/7/2019 đến 31/7/2019
	· Chuẩn bị nội dung và thiết bị thi.
· Các thủ tục đề xuất nâng cấp thiết bị, chỉnh sửa tài liệu
· Khen thưởng các thiết bị được chọ dự thi
	· Nhóm tác giả của các mô hình
· Khoa có thiết bị dự thi, phòng chức năng.
	· Bản thuyết minh.
· Bài tập ứng dụng và hướng dẫn sử dụng.
· Danh sách đề xuất khen thưởng, đề xuất kinh phí nâng cấp thiết bị

	Từ 01/8/2019 đến 10/8/2019
	· Báo cáo tiến độ cấp Trường.
· Chuyên gia góp ý
· Đề xuất kinh phí tham dự
	· Nhóm tác giả có thiết bị dự thi;
· Ban Tư vấn.
	· Hồ sơ dự thi 
· Bản đề xuất kinh phí cho các mô hình.

	Từ 11/8/2019 đến 17/8/2019
	· Hoàn chỉnh cuốn thuyết minh để nộp dự thi.
· Báo cáo cấp Trường.
· Chuyên gia góp ý.
	· Nhóm tác giả hoàn chỉnh cuốn thuyết minh để nộp dự thi.
· Nhóm tác giả báo cáo cấp Trường.
· Ban Tư vấn cấp góp ý
	· Cuốn thuyết minh cho các mô hình
· Các mục mô hình chuẩn bị thi.

	Từ 18/8/2019 đến 23/8/2019
	Nộp cuốn thuyết minh cho Ban tổ chức Hội thi cấp Thành phố.
	Nhóm tác giả của các mô hình dự thi.
	Hồ sơ dự thi.

	Từ 24/8/2019 đến 30/8/2019
	Hoàn thiện thiết bị và nộp cho Ban Tổ chức.
	Nhóm tác giả của các mô hình dự thi.
	Các mô hình dự thi.

	Từ 01/9/2019 đến 05/9/2019
	Vận chuyển thiết bị đến địa điểm thi.
	· Nhóm tác giả của các mô hình dự thi.
· Ban Tư vấn hội thi cấp Toàn quốc.
· Đối tác vận chuyển
	Các mô hình dự thi.

	Từ 6/9/2019 đến 13/9/2019
	Nhóm tác giả của các mô hình dự thi cấp Quốc gia.
	Nhóm tác giả của các mô hình thi cấp Quốc gia
	Kết quả thi của các mô hình.



Trên đây là Kế hoạch chuẩn bị, huấn luyện cho Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019 tại Trường và tham gia Hội thi toàn quốc tại Huế, Ban Tư vấn Hội thi sẽ có các hướng dẫn tiếp theo nếu cần thiết.
 Đề nghị các thành viên Ban Tư vấn, nhóm các tác giả các công trình dự thi và các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này để Hội thi được diễn ra thành công tốt đẹp./.

	Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để biết);
- Nhóm tác giả dự thi (để thực hiện);
- Lưu: VT, P. QLKH-HTQT.
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