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	1. TÊN ĐỀ TÀI

Thi công mô hình xe điện dùng năng lượng mặt trời


	2. MÃ SỐ

	3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
	Tự nhiên
	
	    Kỹ thuật
	
	Môi trường
	

	Kinh tế; XH-NV
	
	  Nông Lâm
	
	ATLĐ
	

	Giáo dục
	
	  Y Dược
	
	Sở hữu 
trí tuệ
	



	4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU
	Cơ
bản

	Ứng
dụng
	Triển
khai

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 04 tháng
    Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 05 năm 2020

	6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI
Tên cơ quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (08) 38 440 567 -  (08) 54 490 589
E-mail:contact@lttc.edu.vn
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình,TP. HCM.
Họ và tên thủ trưởng cơ quan chủ trì: ĐINH VĂN ĐỆ


	7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 
    Họ và tên: Phạm hữu Lộc
    Đơn vị: Ban giám hiệu
    Di động: 0903828252
    E-mail: phamhuuloc@lttc.edu.vn

	
Học vị: Tiến sĩ                Năm sinh: 1965

Địa chỉ nhà riêng: 40 Lê Lai, phường 4, quận Gò Vấp

	8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác và
lĩnh vực chuyên môn
	Nội dung nghiên cứu cụ thể   được giao
	Chữ ký

	1

2

3

4

5
	Phạm Hữu Lộc

Châu văn Bảo

Lâm Viết Dũng

Nguyễn minh Đức

Nguyễn khắc Huy

	Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Trưởng phòng Tổ chức-Hành chánh- Tổng hợp
Khoa Điện- Điện tử

Khoa cơ khí
	Viết báo cáo tổng kết

Viết hướng dẫn sử dụng 
Viết bài thực hành 
Thi công mô hình
Đặt mua thiết bị
Thi công mô hình

Thi công mô hình
	

	9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH 

	Tên đơn vị
trong và ngoài nước
	Nội dung phối hợp
 nghiên cứu
	Họ và tên người đại diện đơn vị

	Cửa hang Điện- Điện tử  Tiến Đạt
Công ty TNHH Phương lai
	Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị
	Lê Tiến Đạt
Lê Đức Độ

	10.  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
10.1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)
Năm 1884, hơn 20 năm trước Ford Model T, Thomas Parker đã chế tạo chiếc xe điện thực tế đầu tiên ở London bằng cách sử dụng pin sạc công suất cao được thiết kế đặc biệt của riêng mình. Flocken Elektrowagen năm 1888 được thiết kế bởi nhà phát minh người Đức Andreas Flocken. Ô tô điện là một trong những phương pháp ưa thích để tạo lực đẩy ô tô vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, mang đến một mức độ thoải mái và dễ vận hành mà những chiếc xe ô tô chạy xăng không thể đạt được thời đó. Số lượng xe điện đạt đỉnh khoảng 30.000 xe vào đầu thế kỷ 20.
Năm 1897, ô tô điện đã có ứng dụng thương mại đầu tiên ở Mỹ. Dựa trên thiết kế của Electrobat II, một đội gồm mười hai chiếc taxi và một chiếc xe buýt đã được sử dụng ở thành phố New York như một phần của dự án được tài trợ bởi Công ty Pin lưu trữ điện Philadelphia.Trong thế kỷ 20, các nhà sản xuất xe điện chính ở Mỹ là Anthony Electric, Baker, Columbia, Anderson, Edison, Riker, Milburn, Bailey Electric v.v... Không giống như xe chạy bằng xăng, những chiếc xe điện ít ồn hơn và không yêu cầu thay đổi thiết bị.
Đầu những năm 1990, Ủy ban Tài nguyên Hàng không California (CARB) đã bắt đầu thúc đẩy các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu hơn, với mục tiêu cuối cùng là chuyển sang các phương tiện không thải khí như xe điện. Để đáp ứng, các nhà sản xuất ô tô đã phát triển các mô hình điện, bao gồm Chrysler TEVan, xe bán tải Ford Ranger EV, GM EV1 và S10 EV, hatchback Honda EV Plus, miniwagon Nissan Altra EV và Toyota RAV4 EV. Cả US Electricar và Solectria đều sản xuất ô tô điện xoay chiều 3 pha AC với sự hỗ trợ của GM, Hughes và Delco. 
Nhà sản xuất ô tô điện California Tesla Motors bắt đầu phát triển vào năm 2004, sau này sẽ trở thành Tesla Roadster (2008), sản phẩm đầu tiên được giao cho khách hàng vào năm 2008. Roadster là xe đầu tiên được sản xuất hàng loạt hoàn toàn bằng điện sử dụng pin lithium-ion tế bào được phép lưu thông trên cao tốc và là sản phẩm đầu tiên của xe hoàn toàn bằng điện có khả năng đi du lịch hơn 200 mi (320 kilômét) sau mỗi lần sạc.
Nhiều quốc gia đã đặt mục tiêu cấm bán các loại xe chạy bằng xăng và dầu diesel trong tương lai, đáng chú ý là; Na Uy vào năm 2025, Trung Quốc vào năm 2030, Ấn Độ vào năm 2030, Đức vào năm 2030, Pháp vào năm 2040 và Anh vào năm 2040 hoặc 2050. Tương tự, nhiều thành phố trên thế giới đã bắt đầu chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng sang phương tiện dùng điện.
10.2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)
Ngày 8/3/2018, VINFAST công bố 36 mẫu thiết kế cho ô tô dòng xe điện và xe động cơ đốt trong cỡ nhỏ. Đây là lần đầu tiên, một doanh nghiệp Việt tham gia sản xuất xe điện, đánh dấu đột phá của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.
Xe điện và xe cỡ nhỏ VINFAST sẽ ra mắt thị trường vào cuối năm 2019, nhanh hơn dự kiến gần 1 năm. Sự kiện này khẳng định mục tiêu trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á của VINFAST, với các sản phẩm toàn diện ở dòng xe động cơ đốt trong (phân khúc Sedan, SUV, hatchback) và xe điện.
Đối với xe điện, VINFAST quyết định đầu tư mạnh mẽ nhằm tạo sự đột phá trên bản đồ ô tô Việt Nam và toàn cầu. Dây chuyền sản xuất sẽ được ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới tính đến thời điểm hiện nay nhằm cho ra đời những chiếc xe chạy bằng điện thân thiện với môi trường, phù hợp với sự phát triển và xu hướng mới nhất của ngành ô tô trên thế giới.

10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản)
· Thi công mô hình bảo trì và sửa chữa  máy tiện CNC 
· Thi công mô hình bảo trì và sửa chữa  máy phay CNC

	11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Xe điện dùng năng lượng mặt trời đã được sử dụng nhiều trong thực tế, để sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, thì trường cần trang bị các mô hình dạy học cho sinh viên thực tập.

Hiện nay, trong học phần thực tập điện cơ bản chưa có  thiết bị thực tập xe điện dùng năng lượng mặt trời. Vì vậy, mô hình xe điện dùng năng lượng mặt trời giúp cho giảng viên, học sinh sinh viên khoa Điện- Điện tử có mô hình để khảo sát cấu trúc, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây, kiểm tra, vận hành và sửa chữa.


	12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

-Đáp ứng nhu cầu chở khách tham quan trường.
-Tạo ra thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập học cho môn học thực tập điện cơ bản của khoa Điện- Điện tử


	13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

13.1. Đối tượng nghiên cứu: 
Xe điện dùng năng lượng mặt trời

13.2. Phạm vi nghiên cứu: 
Điều khiển xe điện dùng năng lượng mặt trời tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM


	14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

14.1. Cách tiếp cận
Khảo sát các mô hình xe điện dùng năng lượng mặt trời có trên thị trường, ghi nhận quá trình hoạt động.

14.2. Phương pháp nghiên cứu
· Tham khảo các tài liệu có liên quan tới xe điện dùng năng lượng mặt trời
· Khảo sát cấu trúc của xe điện Yamaha
· Thi công phần khung lắp tấm pin năng lượng mặt trời.
· Thi công phần ghế ngồi.
· Thi công phần điều khiển, lập trình và thử nghiệm mô hình.
· Lấy ý kiến của giảng viên.
· Hoàn chỉnh mô hình. 
· Viết bài hướng dẫn thực hành.
· Báo cáo kết quả.

	15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
15.1.  Nội dung nghiên cứu (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết)
Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Giả thuyết nghiên cứu
5. Phạm vi nghiên cứu
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Kế hoạch nghiên cứu
Phần nội dung
Chương 1: Tổng quan
1.1 Cơ sở lý thuyết
1.2 Thực trạng nghiên cứu
Chương 2: Thi công mô hình xe điện dùng năng lượng mặt trời

2.1. Khung lắp tấm năng lượng mặt trời
2.2. Khung - thân vỏ
2.2. Hệ thống năng lượng mặt trời
2.3. Hệ thống điều khiển 
2.4. Hệ thống đèn, âm thanh, màn hình LCD
2.5. Hệ thống định vị GPS
Chương 3: Thực nghiệm

3.1.Hệ thống năng lượng mặt trời
3.2.Hệ thống điều khiển
3.3.Hệ thống đèn, âm thanh ,màn hình LCD
3.4.Hệ thống định vị GPS

Phần tổng kết

1.Kết quả đạt được
2.Kết luận
3.Đề nghị

15.2. Tiến độ thực hiện


	
STT

	Các nội dung,
công việc thực hiện
	Sản phẩm

	Thời gian
(bắt đầu-kết thúc)
	Người thực hiện

	1

2

3


4


5


6
	11-12 /2019 

01/2020

02-03/2020 


03/2020 


04/2020 


05/2020 

	Đặt mua thiết bị

Thiết kế khung-thân vỏ

Thi công khung lắp tấm năng lượng mặt trời, Khung - thân vỏ

Thi công hệ thống năng lượng mặt trời , hệ thống điều khiển  

Thi công hệ thống đèn, âm thanh, màn hình LCD, hệ thống định vị GPS
Thực nghiệm
Viết báo cáo tổng kết, viết hướng dẫn sử dụng

Báo cáo
	1 tháng

1 tháng

2 tháng


1 tháng


1 tháng


1 tháng

	Lâm Viết Dũng
Phạm Hữu Lộc
Nguyễn khắc Huy

Nguyễn khắc Huy
Nguyễn minh Đức

Lâm Viết Dũng
Nguyễn minh Đức

Châu văn Bảo
Nguyễn khắc Huy
[bookmark: _GoBack]
Phạm Hữu Lộc
Châu văn Bảo

Nhóm tác giả



	16. SẢN PHẨM  
16.1.  Sản phẩm khoa học
              Bài báo đăng tạp chí nước ngoài
              Sách tham khảo                                  Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế
              Giáo trình                                           Bài báo đăng tạp chí trong nước
                                                                         Bản tin điện tử
16.2.  Sản phẩm đào tạo
                                                           Nghiên cứu sinh                               Cao học
16.3.  Sản phẩm ứng dụng

	Mẫu 
	
	  Vật liệu                       
	
	         Thiết bị máy móc            
	x

	Giống cây trồng       
	
	   Giống vật nuôi          
	
	          Qui trình công nghệ        
	

	Tiêu chuẩn               
	
	  Qui phạm                 
	
	         Sơ đồ, bản thiết kế                               
	

	Tài liệu dự báo         
	
	  Đề án                       
	
	          Luận chứng kinh tế   
	

	Phương pháp
	
	  Chương trình máy tính      
	
	         Bản kiến nghị                        
	

	Dây chuyền công nghệ
	
	  Báo cáo phân tích
	
	         Bản quy hoạch
	


16.4.  Các sản phẩm khác

16.5.  Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm


	 
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu khoa học

	1



2
	Mô hình xe điện dùng năng lượng mặt trời.


Bài tập thực hành

	01



02
	· Sử dụng  động cơ  điện DC.
· Điều khiển được tốc độ xe 10km/giờ.
· Sạc acqui bằng điện 220VAC hoặc 12VDC  

· Cấu trúc mô hình xe điện- năng lượng mặt trời.
· Kiểm tra hệ thống năng lượng mặt trời.

	
17. HIỆU QUẢ (Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế - Xã hội)
· Mô hình xe điện dùng năng lượng mặt trời giúp cho HSSV khoa Điện – Điện tử biết vận hành, Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng trong xe điện dùng năng lượng mặt trời.


18. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG
Bộ môn Điện công nghiệp, khoa Điện – Điện tử, trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.




	19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí:

Trong đó:
    Ngân sách Nhà nước: 118.800.000VNĐ + 1000 giờ NCKH  Các nguồn kinh phí khác:  0 VNĐ
Nhu cầu kinh phí từng năm:


 - Năm  ...                                                            - Năm …



Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu): 118.800.000VNĐ Đơn vị tính: đồng

                                                                                                                             và 1000 giờ NCKH





	
	Khoản chi, nội dung chi
	Tổng kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	Kinh phí từ NSNN
	Các nguồn khác
	

	I
	Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài
	
1000 giờ NCKH
	
1000 giờ NCKH
	
	

	
	Phạm Hữu Lộc
	200 giờ NCKH

	
	
	

	
	Châu Văn Bảo
	200 giờ NCKH
	
	
	

	
	Lâm Viết Dũng
	200 giờ NCKH

	
	
	

	
	Nguyễn Minh Đức
	200 giờ NCKH

	
	
	

	
	Nguyễn Khắc Huy
	200 giờ NCKH

	
	
	

	II
	Chi mua nguyên nhiên vật liệu
	

	

	
	

	
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu,  bí quyết công nghệ, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu
	118.800.000VNĐ
	118.800.000VNĐ
	0 VNĐ
	

	
	Tổng cộng
	118.800.000VNĐ  +  1000 giờ NCKH

	
	Ngày  … tháng  …   năm … .
Trưởng Đơn vị                                                              (Ký tên và ghi rõ họ tên)





Tạ Minh Cường
	Ngày 14 tháng 10 năm 2019
Chủ nhiệm đề tài
(Ký tên và ghi rõ họ tên)





                          Phạm Hữu Lộc






Ngày….. tháng…..năm……
Hiệu Trưởng
(Ký tên và đóng dấu)



