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I. PHẦN CHUNG

- Họ và tên:    TRẦN VĨNH XUYÊN
- Ngày, tháng, năm sinh: 07/04/1981

- Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin

- Tên sáng kiến kinh nghiệm:  


Nghiên cứu và Triển khai đóng gói phần mềm bằng Install Shield trong học phần Lập trình windows cho bậc Cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin. 
- Danh hiệu thi đua đăng ký:   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

1. Họ và tên người hướng dẫn:   không có 
Chức vụ : 

2. Thời gian thực hiện : 

- Thời gian bắt đầu: ngaøy 01 tháng 01 năm 2016 
- Thời gian kết thúc: ngaøy 31 tháng 03 năm 2016 
3. Ý nghĩa, mục đích sáng kiến kinh nghiệm:

a/ Ý nghĩa khoa học: 
· Nhằm phát huy tính sáng tạo, và nghiên cứu khoa học trong công tác giảng dạy.
· Phát huy tối đa khả năng tự học tập, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn trong công việc dạy và học.

· Phát huy, hưởng ứng tinh thần ứng dụng công nghệ mới trong công tác dạy và học.
b/ Ý nghĩa thực tiễn:
- Giúp cho người học khi ra trường có được những kiến thức tiếp cận sát với công việc thực tế của nhu cầu xã hội.
- Giúp cho người dạy có thêm một hướng nghiên cứu mới, một cách làm mới trong việc phát triển công nghệ phần mềm.

- Nhằm áp dụng các công nghệ mới, khoa học mới trong việc dạy và học để nâng cao hiệu quả dạy và học.

c/. Mục đích nghiên cứu:

· Nhằm tạo giới thiệu đến người dạy và học một cách làm mới hiệu quả hơn trong việc đóng gói phần mềm.
· Phát huy được tính chủ động của người dạy và học trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác giảng dạy.

· Làm giảm sự chênh lệch giữa việc học tập tại các cơ sở đào tạo và yêu cầu thực tế trong xã hội việc làm.

· Giúp cho sinh viên nắm được khái quát qui trình phát triển phần mềm trong thực tế hiện nay.
4. Kế hoạch thực hiện:

a/. Giai đoạn 1: 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 01 năm 2016  đến ngày 20 tháng 01 năm  2016.
- Công việc tiến hành: Tham khảo một số tài liệu và lấy ý kiến của các đồng nghiệp cùng đơn vị và các đơn vị khác.
b/. Giai đoạn 2:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 20 tháng 01 năm 2016  đến ngày 01 tháng 02 năm  2016.

- Công việc tiến hành: Chọn các tài liệu chuẩn và hợp lý để làm tài liệu biên soạn.
c/. Giai đoạn 3:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 02 năm 2016  đến ngày 01 tháng 03 năm  2016.

- Công việc tiến hành: Xây dựng và hoàn thiện đề tài nghiên cứu.
Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VỀ TÍNH THỰC TẾ KHẢ THI VÀ HIỆU QUẢ:
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng  01  năm 2016
XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
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