CÔNG TY LUẬT DƯƠNG TÚ

16B PHAN VĂN SỬU, PHƯỜNG 13, QUẬN TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH.

PHÍ DỊCH VỤ

Thông tin khách hàng:

XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI & DỊCH VỤ ĐÔNG NAM.

Trụ sở bị đơn: Lầu 2, Chợ Bình Khánh, Đường A, Khu 17,3 ha, P. Bình Khánh, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Người đại diện liên hệ Luật sư: Mr  – Lê Văn Lợi 0983689956.

Yêu cầu: Xây dựng phương án tư vấn & thực hiện toàn bộ thủ tục bảo vệ quyền & lợi ích hợp pháp cho các xã viên theo danh mục tại Tòa án nhân dân Quận 2. Tp. Hồ Chí Minh.

Phạm vi dịch vụ chúng tôi có thể cung cấp:

| STT | Nội dung công việc | Chi phí (Đồng VN) | Thời gian dự kiến & điểm kết thúc giai đoạn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiểm tra, đánh giá pháp lý toàn bộ hồ sơ do đại diện Xã viên cung cấp. | 30.000.000 VND | 01 tuần, sau khi xem làm bảng liệt kê danh mục & bảng ý kiến đánh giá gửi Mr Lợi. Sau đó làm tiếp bược thứ 2. |
| 2 | Đại diên ngoài tố tụng: Thay mặt cho xã viên thu thập chứng cứ, làm việc với Ngân hàng, làm việc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan, cá nhân bên thứ ba khác tiến hành thu hồi số tiền mà Xã viên yêu cầu. | 20.000.000 VND | Trong quá trình thực hiện các giai đoạn sẽ tiến hành song song các bước tại phạm vi này. |
| 3. | Sao y, soạn đơn khởi kiện, nhận thông báo thụ lý, trình bày lời khai, nộp tạm ứng án phí, soạn thảo các văn bản khác để bảo vệ quyền & lợi ích hợp pháp cho xã viên; | 50.000.000 VND Án phí Tòa án do Xã viên nộp theo thông báo tính Án phí của Tòa án theo biểu phí đã được quy định. | Tiến hành soạn đơn & nộp đơn tại Tòa án nhân dân Quận 2. Chia làm 02 đợt thanh toán trong giai đoạn 2: - Đợt 1: sau khi hoàn thành bước 1. - Đợt 2: Sauk hi nhận được thông báo thụ lý của Tòa án nhân dân Quận 2. |
| 4. | Trong trường hợp đủ dấu hiệu hình sự, thì hỗ trợ hướng dẫn & đại diện làm dơn Khởi tố vụ án, liên hệ các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự để nộp & thay mặt trình bày lời khai, cung cấp chứng cứ cho vụ án. Các cơ quan làm việc tại giai đoạn này: Viện Kiểm sản, Cơ quan điều tra, Tòa án cấp sơ thẩm. | 50.000.000 VND |  |

Nguyên tắc chung:

Vụ việc khá phức tạp, cho nên các bên cùng nhau đồng hành để hoàn tất vụ việc, đảm bảo quyền lợi của các Xã viên.

Trong trường hợp, nhận định vụ việc không thể tiếp tục theo dõi được hoặc tiếp tục nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn, thì các bên có thể thông báo cho nhau để chấm dứt các phạm vi công việc còn lại.

Trong trường có thể cắt được dịch vụ thì có thể hoán chuyển, đảm bảo nguyên tắc có lợi cho Xã viên, như mục 3 chưa xong nhưng chuyển mục 4 thì phía Luật sư xem xét để hạn chế phí lại cho Xã viên.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

Tổng chi phí các mục: (1) + (2) + (3) + (4) = 150.000.000 Đồng.

Đề nghị thanh toán:

Thanh toán đợt 1: 50.000.000 (Năm mươi triệu) Đồng chẳn.

Các đợt tiếp theo, trước khi chuyển giai đoạn sẽ thông báo.

Toàn bộ các chi phí được thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam, chưa bao gồm các loại thuế, phí nhà nước phải nộp.

Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thông tin chủ tài khoản: Mai Tiến Hiếu.

Số tài khoản: 1023257829.

Ngân hàng: UOB Việt Nam.

Giám đốc

Luật sư Mai Tiến Hiếu.