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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2015 – 2016



Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: QUẢN LÝ DỰ ÁN

Lớp:  13CĐ_               Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1:  Anh/chị hãy trình bày các công việc và các giai đoạn cần làm của một dự án trong tiến trình quản lý dự án. Cho ví dụ minh họa. (4 điểm) 
Câu 2: Một trường Đại học đang xem xét xây dựng một nhà thi đấu thể thao đa chức năng. Các hoạt động sau đây sẽ phải được tiến hành trước khi có thể bắt đầu việc xây dựng. 
	Hoạt động
	Mô tả
	Hoạt động ngay trước
	Thời gian thực hiện

(tuần)

	A
	Khảo sát mặt bằng
	-
	2

	B
	Hình thành thiết kế sơ bộ
	-
	4

	C
	Hội đồng phê duyệt
	A, B
	2

	D
	Lựa chọn kiến trúc sư
	C
	4

	E
	Dự trù ngân sách
	C
	2

	F
	Hoàn chỉnh thiết kế
	D,E
	4

	G
	Tìm nguồn tài trợ
	E
	8

	H
	Thuê nhà thầu
	F,G
	8

	Tổng cộng
	36


Yêu cầu:

a) Sử dụng PERT vẽ sơ đồ cho mạng dự án trên. (2 điểm)
b) Tính tổng thời gian thực tế khi thực hiện dự án trên. (1 điểm)
c) Hiệu trưởng nhà trường mong muốn khai trương nhà thi đấu trong vòng 8 tháng kể từ thời điểm bắt đầu dự án, liệu ngày khai trương này có khả thi hay không? Giải thích? (3 điểm)
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: QUẢN LÝ DỰ ÁN

Lớp:  15CĐ_       Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
	
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	
	Trình bày được các giai đoạn phát triển dự án
	4

	Câu 2
	
	
	6

	
	a
	Vẽ được sơ đồ mạng PERT
	2

	
	b
	Tính được tổng thời gian thực hiện dự án
	1

	
	c
	Giải thích việc dự án được khai trương trong vòng 8 tháng
	3


_______Hết_______

 TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
Đề số 1





Đề số 1








2

