	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2015 – 2016



Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: QUẢN LÝ DỰ ÁN

Lớp:  13CĐ_               Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1:  Anh/chị hãy trình bày quy trình quản lý chất lượng dự án. Tại sao phải quản lý chất lượng dự án? Giải thích ? Cho ví dụ minh họa. (4 điểm) 
Câu 2: Dự án xây dựng khu biệt thự vườn được chủ nhà yêu cầu nhà thầu xây dựng bao gồm các công việc xếp theo trình tự sau
	Công việc
	Mô tả
	Công việc ngay trước
	Thời gian thực hiện

(ngày)

	A
	San lắp mặt bằng
	-
	10

	B
	Dựng lán trại tạm
	-
	2

	C
	Đỗ móng cột, sàn
	A, B
	60

	D
	Xây tường và lắp thiết bị
	C
	10

	E
	Lợp mái, trần
	C
	15

	F
	Xây hàng rào, cây cảnh
	A
	5

	G
	Sơn, điện, nước
	E,F,D
	10

	H
	Hoàn thiện và bàn giao
	G
	5

	Tổng cộng
	117


Yêu cầu:

a) Sử dụng PERT vẽ sơ đồ cho mạng dự án trên. (2 điểm)
b) Tính tổng thời gian thực tế khi thực hiện dự án trên. (1 điểm)
c) Chủ nhà mong muốn xây xong khu biệt thự trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm bắt đầu dự án, liệu thời điểm xây dựng như mong muốn này có khả thi hay không? Giải thích? (3 điểm)
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: QUẢN LÝ DỰ ÁN

Lớp:  15CĐ_       Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
	
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	
	Trình bày và giải thích qui trình quản lý chất lượng dự án
	4

	Câu 2
	
	
	6

	
	a
	Vẽ được sơ đồ mạng PERT
	2

	
	b
	Tính được tổng thời gian thực hiện dự án
	1

	
	c
	Giải thích việc thời điểm xây dựng khu biệt thự trong vòng 3 tháng
	3


_______Hết_______

 TRƯỞNG BỘ MÔN
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