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TỜ TRÌNH
Về kế hoạch thành lập nhóm nghiên cứu thi nghề thành phố


Kính gửi:

· Hiệu trưởng trường CĐKT Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh;
· Khoa Công nghệ thông tin;

Tôi tên: NGUYỄN VĂN ĐÔN


Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn 

Tổ: Mạng máy tính
Hôm nay tôi đề xuất Nhà trường cho phép thành lập nhóm nghiên cứu thi nghề thành phố (Asian) nghề: “Quản trị hệ thống mạng máy tính”
1. Lý do thành lập
Cứ 2 năm một lần TP.HCM tổ chức thi để chọn sinh viên giỏi nghề tham gia đội tuyển thi nghề quốc gia (Asian, Quốc tế). Nhằm tạo cho sinh viên một nền tảng về kiến thức, kỹ năng cũng như thái độ để chủ động trong việc tham gia thi sinh viên giỏi nghề.
Khoa CNTT đã tham gia (năm 2017) và nhận thấy một số điểm tồn tại cần khắc phục như sau:

· Đề thi rất dài và khó. Ban tổ chức cho công bố đề trước gần 1 năm để thí sinh luyện. Nếu chỉ luyện thi vài tuần trước khi thi thì không thể thực hiện hết bài thi được.
· Kiến thức rất nhiều, lệnh cài đặt rất nhiều nếu không có thời gian ôn luyện thì không thể nhớ hết được.
· Bài làm phải chạy được và phải làm nhanh mới kịp giờ, đòi hỏi sinh viên phải có kỹ năng, kỹ xảo.
· Sinh viên cần phải có thời gian để vừa học vừa luyện thi chứ tập trung luyện thì ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của sinh viên.
2. Kế hoạch thực hiện
	STT


	Các nội dung, công việc

thực hiện
	Sản phẩm


	Thời gian

(bắt đầu-kết thúc)

	1

2

3
4
5
6

7
8
9
10

	+ Tập hợp sinh viên có điểm học tập >= 7.0 của khóa 17CĐ và 17TC 

+ Xây dựng bài phỏng vấn và khảo sát để tiếp tục chọn ra 6 sinh viên tham gia nhóm nghiên cứu.

+ Thiết lập hệ thống thảo luận học tập trên các công cụ hỗ trợ trực tuyến

+ Biên soạn tài liệu hướng dẫn cho sinh viên và giao việc cho sinh viên thực hiện

+ Xây dựng hệ thống bài thực hành theo đề thi cho phù hợp với môi trường thực hành của sinh viên
+ Trả lời thắc mắc, giải đáp câu hỏi của sinh viên
+ Kiểm tra tiến độ thực hiện của sinh viên
+ Đánh giá hiệu quả thực hiện của sinh viên
+ Tổ chức họp mặt trực tiếp để giải quyết công việc không giải quyết được bằng trực tuyến

+ Cho sinh viên kiểm tra thử

	+Danh sách các sinh viên

+Danh sách 6 sinh viên trúng tuyển

+ Nhóm Zalo, Google Drive, Google Class

+ Các bài giảng
+ Các bài thực hành
+ Tổng hợp các câu hỏi và giải đáp

+ Bảng báo cáo tiến độ

+ Bảng đánh giá kết quả quá trình

+ Biên bản họp, lấy ý kiến và giải pháp
+ Bản điểm
	18/03/2019 –

21/03/2019

22/03/2019 –

25/03/2019

26/03/2019 –

29/03/2019

30/03/2019 – 

31/12/2019
30/03/2019 – 

31/12/2019

30/03/2019 – 

31/12/2019

30/03/2019 – 

31/12/2019

30/03/2019 – 

31/12/2019

30/03/2019 – 

31/12/2019

24/12/2019 – 

31/12/2019


- Sẽ chọn ra một số sinh viên đủ tiêu chuẩn để tham gia nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu tầm 6 sinh viên (dự phòng trường hợp sinh viên đi làm, quá tuổi không thể tham dự).
- Sinh viên sẽ thực hiện nghiên cứu giải đề thi theo hướng dẫn trực tuyến thông qua mạng (Google, Zalo…) là chính để không ảnh hưởng việc học của sinh viên
- Hàng tháng sẽ có một buổi tập trung lấy ý kiến, hướng dẫn trực tiếp, giải quyết các vấn đề không thể giải quyết trực tuyến.

Tôi xin chân thành cảm ơn.
    
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 03  năm 2019
 HIỆU TRƯỞNG
     TRƯỞNG KHOA
NGƯỜI VIẾT ĐƠN


Nguyễn Khoa
Nguyễn Văn Đôn
