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I. PHẦN CHUNG

- Họ và tên: Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
- Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1980. 
- Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin
- Tên sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng bộ bài tập học phần Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho bậc Cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin. 
- Danh hiệu thi đua đăng ký:  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

1. Họ và tên người hướng dẫn: …………
Chức vụ : …………………………………..
2. Thời gian thực hiện : 

- Thời gian bắt đầu: ngaøy 1 thaùng 10 naêm 2015
- Thời gian kết thúc: ngaøy 31 Thaùng 03 naêm 2016
3. Ý nghĩa, mục đích sáng kiến kinh nghiệm:

a/. Ý nghĩa khoa học: 
Bộ bài tập này nhằm đưa ra kiến thức chuẩn cơ bản cần thiết nhất trong môn học Hệ quản trị CSDL của bậc cao đẳng.
b/. Ý nghĩa thực tiễn:
Bộ bài tập này giúp sinh viên tự học và tự nghiên cứu bài tập trước khi đến lớp. Đồng thời giúp cho giáo viên thống nhất cách giảng dạy môn học theo một sự định hướng nhất định.
c/. Mục đích nghiên cứu:

- Xây dựng bộ bài tập theo chương trình khung của môn học hệ quản trị CSDL tại khoa Công nghệ thông tin.

- Tổ chức, sắp xếp, hệ thống một số cú pháp cần nhớ và một số bài tập cơ bản theo chương, phù hợp thực tiễn cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu trong quá trình tự học ở nhà. Đồng thời bộ bài tập này giúp cho giáo viên có một lượng bài tập ban đầu phục vụ vào việc giảng dạy môn học hệ quản trị CSDL hệ cao đẳng.
4. Kế hoạch thực hiện:

a/. Giai đoạn 1: 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 1 tháng 10 năm 2015 đến ngày 31 tháng 10 năm 2015.        

- Công việc tiến hành: Tìm kiếm, thu thập, tham khảo các bài tập của các trường bạn về môn học hệ quản trị CSDL.
b/. Giai đoạn 2:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 1 tháng 11 năm 2015 đến ngày 29 tháng 2 năm 2016.        

- Công việc tiến hành: Tổ chức, sắp xếp và hệ thống các bài tập theo chương trình khung bậc đào tạo cao đẳng thực tế của trường.

c/. Giai đoạn 3:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 02 tháng 03năm 2016 đến ngày 31 tháng 03 năm 2016.        

- Công việc tiến hành: Thực hiện biên soạn và hoàn thiện bộ bài tập học phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu dành cho hệ cao đẳng.
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