   
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       KHOA MAY THỜI TRANG
                                          
               Số:…. KH/ LTT/ MTT   

                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 09 năm 2019
KẾ HOẠCH 

 Về việc thực hiện Đào tạo dự án làm bánh  

khóa 1 năm 2019 
· Căn cứ thông tin buổi họp ngày 02/08/2019 với Dự án Bake/Assist cung cấp 

· Căn cứ vào cuộc họp Hiệu Trưởng và Dự án Bake/Assist, P.QLKH-HTQT, Khoa May Thời trang  ngày 16/09/2019

  Khoa May Thời trang lập kế hoạch như sau:
1. Mục tiêu tổng quan

Phát triển Dự án đào tạo nghề bánh BAKE – Đào tạo nghề bánh để nâng cao kiến thức và phát triển khởi nghiệp nghề làm bánh, việc thành lập trung tâm đào tạo làm bánh tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, nơi cung cấp đào tạo kỹ năng chuyên môn và nâng cao Nghề làm bánh hiện đại.
2. Mục tiêu cụ thể:

•
Chương trình đào tạo miễn phí cho thợ làm bánh và sinh viên Trường  Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, và theo nhu cầu đào tạo đến khi dự án kết thúc.

• Giảng viên tham gia trợ giảng với dự án trong chương trình đào tạo được tính khối lượng phụ trội Nhà trường theo giờ thưc hành 10h/ngày (Xin ý kiến Thầy Hiệu Trưởng)
• Đào tạo cho 12 học viên/ Khóa, học nghề hoàn thành chương trình đào tạo Nghề lám bánh,  được nhận chứng chỉ và tìm kiếm được việc làm hoặc phát triển khởi nghiệp
3. Nội dung
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với Công ty TNHH Liên doanh Saf-Việt tài trợ cho người học có nguyện vọng nghề bánh để nâng cao kiến thức và phát triển khởi nghiệp được tài trợ bởi DEG – Ngân hàng phát triển tại Đức và Công ty TNHH Liên Doanh Saf-Viet, một trong những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới về men bánh mì

4. Yêu cầu từ dự án
• Tuyển sinh 12 Sinh viên/ 1 khóa: tham gia học tập đủ thời gian khóa học làm bánh, nhiệt tình chăm chỉ, có ý thức sử dụng nguyên vật liệu làm bánh, vệ sinh dụng cụ trang thiết bị an toàn hiệu quà, Học viên trở thành thợ làm bánh lành nghề, tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ,
5. Kế hoạch dự án

•  Thời gian triển khai dự án: 07/10/2019 đến 22/11/2019
•  Khóa học Làm bành căn bản: 6 tuần

•  Khóa học nâng cao: 1-2 ngày
• Thi kiềm tra:  2 ngày
• 10 giảng viên trong dự án tham gia trợ giảng theo lịch 1 Giảng viên / 1 ngày  theo lịch đào tạo và nội dung đính kèm.
Nơi nhận
-Bake/Assist, P.QLKH HTQT, Khoa MTT

-Ban Giám Hiệu  
-Lưu VT, Bake/Assist, P.QLKH HTQT, Khoa MTT                                                            
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