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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội trại chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017)

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
· Nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống 86 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi đoàn viên, thanh niên.
· Phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sự sáng tạo của tuổi trẻ  trong các hoạt động phong trào công tác Đoàn.
· Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các đoàn viên, thanh niên cũng như trang bị các kỹ năng công tác Đoàn cho các đoàn viên, thanh niên.
· [bookmark: _GoBack]Tạo cơ hội giao lưu kết bạn giữa các bạn đoàn viên, thanh niên khoa CNTT và khoa CNMTT
2. Yêu cầu:
· Tổ chức cắm trại và sinh hoạt phải lành mạnh, vui tươi, sôi động, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, thanh niên.
· Công tác hậu cần chu đáo, đảm bảo an toàn cho các bạn trại sinh
II. CHỦ ĐỀ CỦA HỘI TRẠI

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Bắt đầu từ 5h 30 ngày 11 tháng 03 năm 2017 đến 10h00 ngày 12 tháng 03 năm 2017.
2. Địa điểm: Khu di tích Đền Hùng quận 9

IV. NỘI DUNG
- Dâng hương viếng đền hùng
- Tổ chức thi dựng trại
- Tổ chức thi nấu ăn
- Tổ chức chơi trò chơi lớn
- Diễn văn nghệ: hát, biểu diễn thời trang, nhảy Flash mod tập thể….
- Đốt lửa trại
V. THU PHÍ: 250.000đ/ 1 trại sinh
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban Tổ chức:
	– Đ/c  Nguyễn Việt Dũng
	Bí thư LCĐ khoa CNTT
	Trưởng ban

	– Đ/c  Nguyễn Thị Hiền
	Bí thư LCĐ khoa CNM-TT
	Phó ban

	– Đ/c   Nguyễn Hải Hà
	Khoa CNTT
	Thành viên

	– Đ/c   Mai Nguyễn Hoàng Yến
	Khoa CNMTT
	Thành viên

	– Đ/c……. Nhật
	Khoa CNTT
	Thành viên


Cùng các đồng chí trong BCH Liên chi Đoàn các khoa là thành viên Ban Tổ chức.
2. Phân công thực thiện:
– Đ/c Nguyễn Việt Dũng         - Phụ trách công tác chung, văn nghệ, âm thanh
– Đ/c Nguyễn Hải Hà, Mai Nguyễn Hoàng Yến               - Phụ trách công tác hậu cần
– Đ/c Nguyễn Thị Hiền           - Phụ trách trại, trò chơi
– Đ/c ………. Nhật                 - Phụ trách văn nghệ, sân khấu
VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
– Ngày 13/02 – 18/02/2017: Lên kế hoạch, xin ý kiến chỉ đạo từ Đoàn trường.
– Ngày  18/02  – 25/02/2017  : Thông báo + thu phí
– Ngày 25/02  – 10/03/2017  : Chuẩn bị công tác tổ chức
– Ngày 11/03  – 12/03/2017  : Tổ chức hội trại


	T/M BCH ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ




	TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

	TM. BCH LCĐ KHOA CNTT
BÍ THƯ






	TM. BCH LCĐ KHOA CNMTT
BÍ THƯ





	



Nơi Nhận:
- Đảng ủy – BGH nhà trường;
- Ban thường vụ Đoàn trường;
- Trưởng Khoa May thời trang – Khoa Công nghệ thông tin;
- BCH chi đoàn lớp;
- Lưu VT.
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