DỰ THẢO NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THI
HỘI THI HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI NGHỀ LẦN 10, NĂM 2018
[bookmark: _GoBack]------ 

	STT
	NỘI DUNG
	TIẾN ĐỘ

	1.
	Tổ chức họp Hội đồng chuyên môn
Công bố thời gian thi thực hành
	09/3 - 15/3/2018

	2.
	Gửi danh sách Hội đồng chuyên môn về cho Thường trực Ban tổ chức Hội thi
	15/3/2018

	3.
	Công bố bộ đề thi lý thuyết, đề thi thực hành
	17/3/2018

	4.
	Gửi bộ đề thi chính thức về cho Thường trực Ban tổ chức Hội thi
	20/3/2018

	5.
	Tổ chức thi thực hành 
	24/3 - 15/4/2018




THEO DÕI CÁC MỐC THỜI GIAN CỦA HỘI THI
(dành cho phụ trách đội tuyển và thí sinh)
----------- 

	STT
	NỘI DUNG
	THỜI GIAN

	1.
	Đăng ký sơ bộ (số lượng đội, ngành) thông qua links đăng ký
	08/3/2018

	
	Đăng ký chính thức (danh sách cụ thể)
	15/3/2018

	2.
	Các đơn vị đăng cai gửi danh sách Hội đồng chuyên môn về cho Thường trực Ban tổ chức Hội thi
	15/3/2018

	3.
	Công bố bộ đề thi lý thuyết, đề thi thực hành
	17/3/2018

	4.
	Công bố danh sách thí sinh chính thức, Mã số thí sinh, Danh sách phòng thi, Thời gian thi lý thuyết, 
Thực hành
	17/3/2018

	5.
	Phát thẻ dự thi, Giấy báo dự thi
	20/3/2018

	6.
	Gửi bộ đề thi chính thức về cho Thường trực Ban tổ chức Hội thi
	20/3/2018

	7.
	Tổ chức thi thực hành 
	24/3 - 15/4/2018

	8.
	Công bố kết quả Hội thi
	18/4/2018

	9.
	Tổng kết Hội thi
	23/4/2018



