| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH Số: /KH-LTT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2017 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thành lập Ban liên lạc Cựu Học sinh – Sinh viên

Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

Với mong muốn tập hợp các thế hệ cựu Học sinh – Sinh viên (HSSV) đã học tập tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. Góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp và tự hào là HSSV của Nhà trường, tạo sự đoàn kết gắn bó, tương trợ lẫn nhau, làm cầu nối giữa các thế hệ HSSV đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Nhà trường. Nhà trường xây dựng kế hoạch Thành lập Ban liên lạc (BLL) Cựu HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh như sau:

- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Đề xuất xây dựng và phát triển BLL cựu HSSV Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh với vai trò làm “cầu nối” giữa các cựu HSSV qua các thời kỳ, phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhà trường; chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, công tác; phấn đấu trong cuộc sống và phát triển trong sự nghiệp.

- Xây dựng phát triển tốt các mối quan hệ làm gắn bó hơn giữa cựu HSSV với sinh viên thông qua các hoạt động của BLL cựu HSSV vào việc xây dựng và phát triển bền vững của Nhà trường.

- Làm nòng cốt nhằm xây dựng Hội cựu Học sinh – Sinh viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM

- NỘI DUNG THỰC HIỆN:

- Khảo sát thực tế, lấy ý kiến đề xuất thành lập tổ tư vấn Ban vận động cựu HSSV Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh gồm (đại diện Ban giám hiệu; Lãnh đạo các Khoa, phòng, Trung tâm có liên quan và đại diện Cựu HSSV tiêu biểu là Cán bộ Đoàn – Hội các thời kỳ); thời gian dự kiến từ tháng 6 đến tháng 7/2017.

- Trình Hiệu trưởng ban hành Quyết định Thành lập Ban vận động, tạo điều kiện cần thiết để thành lập BLL cựu HSSV Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh; thời gian dự kiến đầu tháng 8/2017. Ban vận động có nhiệm vụ:

+ Phối hợp với các Phòng, trung tâm triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động các cựu HSSV đã từng là HSSV tích cực ủng hộ, tuyên truyền, vận động tham gia Ban liên lạc cựu HSSV, góp phần xây dựng, phát triển tổ chức BLL cựu HSSV Nhà trường.

+ Chuẩn bị dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của BLL cựu HSSV Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, tổ chức lấy ý kiến góp ý và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết trình Hiệu trưởng.

+ Tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch và Quy chế tổ chức hoạt động của BLL Cựu HSSV Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh đến các đơn vị và mỗi HSSV, cựu HSSV nhằm tạo sự ủng hộ, tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần xây dựng tổ chức BLL cựu HSSV Nhà trường.

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan tập hợp, vận động, đề xuất các cựu HSSV tiêu biểu tham gia BLL và tham mưu đề cử BLL cựu HSSV Nhà trường, chọn người có uy tín, tâm huyết tham gia BLL, đảm nhận trọng trách làm Trưởng ban, Phó ban BLL cựu HSSV Trường nhiệm kỳ 2017 – 2018.

+ Xây dựng chương trình hoạt động của BLL năm 2017 – 2018.

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết để trình Hiệu trưởng ra quyết định Thành lập BLL cựu HSSV Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.

- Tổ chức công bố Quyết định thành lập BLL cựu HSSV Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh; thông qua Quy chế Tổ chức hoạt động của BLL cựu HSSV; Chương trình công tác năm học 2017 – 2018 của BLL; thời gian dự kiến tháng 11/2017.

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thành lập Tổ Tư vấn, vận động thành lập BLL gồm các đồng chí:

| 01 | Thầy Phạm Hữu Lộc | Bí thư Đảng bộ; Hiệu trưởng Nhà trường |
| --- | --- | --- |
| 02 03 04 | Cô Đinh Hồng Minh Thầy Nguyễn Văn Dũng Thầy Nguyễn Minh Nghĩa | P. Bí thư Đảng bộ; P. Hiệu trưởng Nhà trường P. Hiệu trưởng Nhà trường Đảng ủy viên; Chủ tịch công Đoàn trường |
| 05 06 07 08 | Cô Nguyễn Thị Nhuận Thầy Hồ Minh Lợi Thầy Hoàng Ngọc Cảnh Thầy Nguyễn Ngọc Phương | Đảng ủy viên; Trưởng đơn vị THPT Đảng ủy viên; Phó trưởng phòng CTCT – HSSV Phó trưởng phòng CTCT – HSSV Trưởng trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp |
| 09 | Thầy Nguyễn Hữu Thiện | Bí thư Đoàn trường |
| 10 | Thầy Võ Minh Phương | Phó Bí thư Đoàn trường |
| 11 | Thầy Lương Xuân Thịnh | Chủ tịch Hội sinh viên Trường |

Các Thầy cô là đại diện lãnh đạo các Khoa là thành viên của tổ tư vấn. Tổ tư vấn, vận động thành lập BLL làm việc theo nguyên tắc vì sự phát triển chung của hội cựu Học sinh – Sinh viên Nhà trường.

- TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

| Từ 16/6 – 03/7/2017: | Lập kế hoạch, |
| --- | --- |
| Từ 03/7 – 10/7/2017: | Thông qua Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường |
| Tháng 7/2017: | Phổ biến Kế hoạch đến cán bộ GVNV và HSSV, Vận động tham gia BLL (lâm thời) |
| Tháng 8/2017: | Trình hồ sơ vận động thành lập BLL đến Đảng ủy – BGH Nhà trường tiến hành ra quyết định Thành lập BLL Cựu HSSV Nhà trường, thông qua điều lệ, quy chế hoạt động của BLL |
| Tháng 10/2017: | Xây dựng chương trình hoạt động năm học 2017 – 2018 |
| Tháng 11/2017: | Ra mắt ban liên lạc cựu HSSV Nhà trường |

| Nơi nhận: - Đảng ủy, BGH Nhà trường; - Các đơn vị trực thuộc trường; - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Phạm Hữu Lộc |
| --- | --- |