TỜ TRÌNH

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án “Đầu tư phát triển
trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”


Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ phê duyệt “Dự án đầu tư phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 32/LĐTBXH-TCDN ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 đối với lĩnh vực dạy nghề;
Căn cứ Công văn số 680/UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 đối với lĩnh vực dạy nghề;

Báo cáo số 377/KHTC-BC của phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”;

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án “Đầu tư phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020” với các nội dung chính sau:
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án “Đầu tư phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”

2. Dự án nhóm: B

3. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân Thành phố

4. Người Quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

5. Tên chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38440567 – Fax: 02838118676

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 
7.1.  Nguồn vốn đầu tư: 234.929 triệu đồng

Trong đó:

· Chi phí xây dựng: 0 đồng

· Chi phí thiết bị: 208.095 triệu đồng

· Chi phí quản lý dự án: 3.575 triệu đồng

· Chi phí tư vấn đầu tư: 974 triệu đồng

· Chi phí khác (bao gồm cả chi phí giám sát…): 927 triệu đồng

· Chi phí dự phòng: 21.357 triệu đồng

7.2. Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian: 

· Năm 2018: 52.929 triệu đồng

· Năm 2019: 86.000 triệu đồng

· Năm 2020: 96.000 triệu đồng

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Kinh phí ngân sách thành phố

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giáo dục nghề nghiệp

10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 ( 2020

10.1. Tiến độ thực hiện dự án

· Trong năm 2018: Đầu tư trang thiết bị dạy nghề phục vụ công tác đào tạo cho khoa Công nghệ Cơ khí: 12 tỷ đồng, Khoa Công nghệ Động lực: 7 tỷ đồng, Khoa Công nghệ Điện – Điện tử: 13 tỷ 883 triệu đồng, Khoa Công nghệ thông tin: 6 tỷ đồng.
· Trong năm 2019: Đầu tư trang thiết bị dạy nghề phục vụ công tác đào tạo cho khoa Công nghệ Cơ khí: 30 tỷ đồng, Khoa Công nghệ Động lực: 7 tỷ đồng, Khoa Công nghệ Điện – Điện tử: 13 tỷ 883 triệu đồng, Khoa Công nghệ thông tin: 6 tỷ đồng.

· Trong năm 2020: Đầu tư trang thiết bị dạy nghề phục vụ công tác đào tạo cho khoa Công nghệ Cơ khí: 30 tỷ đồng, Khoa Công nghệ Động lực: 7 tỷ đồng, Khoa Công nghệ Điện – Điện tử: 13 tỷ 883 triệu đồng, Khoa Công nghệ thông tin: 6 tỷ đồng.

10.2. Phân kỳ đầu tư dự án giai đoạn 2018 – 2020:
	STT
	Nội dung
	Tổng mức đầu tư giai đoạn 2018 – 2020
	Phân kỳ thực hiện dự án

	
	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Thiết bị dạy nghề
	208.095
	46.883
	76.177
	85.035

	2
	Chi phí quản lý
	3.576
	806
	1.309
	1.461

	3
	Chi phí tư vấn đầu tư
	974
	219
	357
	398

	4
	Chi phí khác 
	927
	209
	339
	379

	5
	Chi phí dự phòng
	21.356
	4.812
	7.817
	8.727

	
	Tổng cộng
	234.929
	52.929
	86.000
	96.000


11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 – 2020.
12. Các thông tin khác: Không.

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”;

2. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”;

3. Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

4. Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Dự án đầu tư phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”;

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án đầu tư công lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018 – 20120 để dự án được triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
- Như trên;

- Lưu: VT, P. TCHCTH.


