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KẾ HOẠCH
Truyền thông và giới thiệu 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh Đợt 01 năm 2019


Căn cứ kế hoạch số 1210/KH-LTT-ĐT ngày 01/11/2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các chương trình quảng bá tuyển sinh năm 2019;
Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019 của Ban Thường vụ Đoàn trường, nhằm tuyên truyền những hình ảnh đẹp và trả lời thắc mắc về các ngành nghề đang tuyển sinh của Nhà trường, Đoàn trường CĐ Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kế hoạch “Truyền thông và giới thiệu Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đợt 01 năm 2019”, với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Nhằm tuyên truyền những hình ảnh đẹp và trả lời thắc mắc về các ngành nghề đang tuyển sinh của Nhà trường. Từ đó góp phần lan rộng hình ảnh đẹp Nhà trường trong cộng đồng mạng Internet và góp phần vào việc nâng cao chất lượng tuyển sinh của Nhà trường trong thời gian sắp tới.
- Tăng cường trao đổi giữa lãnh đạo Nhà trường với Phụ huynh HSSV, giải đáp kịp thời thắc mắc của phụ huynh, học sinh quan tâm đến Trường.
2. Yêu cầu:
- Truyền thông những hình ảnh đẹp của Nhà trường
- Các cá nhân, tập thể không được xúc phạm, dùng lời lẽ không hay đối với người đang tư vấn, trả lời thắc mắc trực tiếp.
II. ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG
- Cán bộ, Giáo viên, viên chức, người lao động và HSSV  trong toàn trường.
- Phụ huynh học sinh và HSSV theo dõi các kênh truyền thông Online (Website, Fanpage) của Nhà trường.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Nội dung: tổ chức ghi hình và ghi hình trực tiếp về các nội dung: 
Hình ảnh khuôn viên và các ngành nghề đang đào tạo tại Trường.
Tư vấn tuyển sinh, giới thiệu về hình thức đào tạo của Nhà trường, mức độ quan tâm của doanh nghiệp đối với sinh viên của trường sau khi ra trường.
Các Khoa giới thiệu về hình thức đạo tạo của Khoa, trả lời những thắc mắc của học sinh, sinh viên và việc làm của sinh viên sau khi ra trường.
Đoàn TN - Hội SV giới thiệu về các hoạt động, phong trào của Đoàn – Hội, giới thiệu về các sân chơi thể thao khi HSSV theo học tại trường.
Lãnh đạo Nhà trường giới thiệu về lịch sử hình thành của Nhà trường, những thuận lợi khi HSSV theo học tại trường, mức học phí, điều kiện chỗ ăn ở, nơi nghỉ ngơi sau giờ học của HSSV khi học tập tại trường.
2. Hình thức:
a. Ghi hình và giới thiệu về các Khoa trong Nhà trường:
- Nội dung: Tổ chức lên lịch ghi hình và phỏng vấn lãnh đạo các Khoa về cơ sở vật chất , chương trình đào tạo, khả năng có việc làm khi ra trường.
- Hình thức: chụp hình, quay phim và xây dựng kịch bản để giới thiệu về Khoa biên tập thành một đoạn clip để sử dụng truyền thông.
- Thời gian: Từ 4/3 – 8/4/2019
- Địa điểm: khuôn viên của Khoa theo lịch ghi hình
	STT
	Đơn vị
	Tiến độ thực hiện

	01
	Khoa CN Điện – Điện tử
	Từ ngày 4/3 – 7/3: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình, chụp ảnh khuôn viên Khoa

	02
	Khoa CN Cơ khí
	Từ ngày 4/3 – 7/3: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình, chụp ảnh khuôn viên Khoa

	03
	Khoa CN Động lực
	Từ ngày 11/3 - 14/3: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình, chụp ảnh khuôn viên Khoa

	04
	Khoa CN Nhiệt – Lạnh
	Từ ngày 11/3 - 14/3: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình, chụp ảnh khuôn viên Khoa

	05
	Khoa CN Thông tin
	Từ ngày 18/3 – 21/3: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình, chụp ảnh khuôn viên Khoa

	06
	Khoa CN May – Thời trang
	Từ ngày 18/3 – 21/3: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình, chụp ảnh khuôn viên Khoa

	07
	Khoa KHCB – bộ môn Tiếng Anh
	Từ ngày 25/3 – 28/3: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình, chụp ảnh khuôn viên Khoa

	08
	Khoa Kinh tế
	Từ ngày 25/3 – 28/3: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình, chụp ảnh khuôn viên Khoa

	09
	Khoa Xây dựng
	Từ ngày 01/4 – 04/4: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình, chụp ảnh thiết bị Khoa

	10
	Từ ngày 05/4 – 8/4: Tổng hợp, biên tập các clip giới thiệu về các Khoa


b. Giao lưu và tư vấn trực tuyến:
- Nội dung: tổ chức diễn đàn trao đổi trực tuyến giải đáp các thắc mắc về ngành nghề, chương trình đào tạo và phương thức tuyển sinh theo chủ đề.
- Hình thức: Ghi hình phát online trực tiếp trên các kênh video và mạng xã hội trực tuyến.
- Thời gian: đợt 1 Từ 4/3 – 9/4/2019
- Địa điểm: Địa điểm ghi hình do Phòng Quản trị Dịch vụ chuẩn bị
	TT
	Đơn vị thực hiện
	Tiến độ thực hiện

	01
	Bộ phận tuyển sinh + Khoa CN Điện – Điện tử + Doanh nghiệp (nếu có)
	Từ ngày 4/3 – 7/3: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình trực tuyến

	
	
	Ngày 8/3: tổ chức ghi hình, giao lưu trực tuyến

	02
	Bộ phận tuyển sinh + Khoa CN Cơ khí + Doanh nghiệp (nếu có)
	Từ ngày 4/3 – 7/3: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình trực tuyến

	
	
	Ngày 9/3: tổ chức ghi hình, giao lưu trực tuyến

	03
	Bộ phận tuyển sinh + Khoa CN Động lực + Doanh nghiệp (nếu có)
	Từ ngày 11/3 - 14/3: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình trực tuyến

	
	
	Ngày 15/3: tổ chức ghi hình, giao lưu trực tuyến

	04
	Bộ phận tuyển sinh + Khoa CN Nhiệt – Lạnh + Doanh nghiệp (nếu có)
	Từ ngày 11/3 - 14/3: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình trực tuyến

	
	
	Ngày 16/3: tổ chức ghi hình, giao lưu trực tuyến

	05
	Bộ phận tuyển sinh + Khoa CN Thông tin + Doanh nghiệp (nếu có)
	Từ ngày 18/3 – 21/3: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình trực tuyến

	
	
	Ngày 22/3: tổ chức ghi hình, giao lưu trực tuyến

	06
	Bộ phận tuyển sinh + Khoa CN May – Thời trang + Doanh nghiệp (nếu có)
	Từ ngày 18/3 – 21/3: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình trực tuyến

	
	
	Ngày 23/3: tổ chức ghi hình, giao lưu trực tuyến

	07
	Bộ phận tuyển sinh + Khoa KHCB – bộ môn Tiếng Anh + Doanh nghiệp (nếu có)
	Từ ngày 25/3 – 28/3: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình trực tuyến

	
	
	Ngày 29/3: tổ chức ghi hình, giao lưu trực tuyến

	08
	Bộ phận tuyển sinh + Khoa Kinh tế + Doanh nghiệp (nếu có)
	Từ ngày 25/3 – 28/3: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình trực tuyến

	
	
	Ngày 30/3: tổ chức ghi hình, giao lưu trực tuyến

	09
	Bộ phận tuyển sinh + Khoa Xây dựng + Doanh nghiệp (nếu có)
	[bookmark: _GoBack]Từ ngày 25/3 – 28/3: Chuẩn bị kịch bản chương trình ghi hình trực tuyến

	
	
	Ngày 05/4: tổ chức ghi hình, giao lưu trực tuyến

	10
	Ngày 9/4: Tổng hợp ý kiến, rút kinh nghiệm đợt 1 về việc tổ chức ghi hình và giao lưu trực tuyến.


IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:
1. Phòng Quản trị - Dịch vụ: Chuẩn bị phòng, phông sân khấu để ghi hình, vệ sinh các khu vực ghi hình theo lịch.
2. Phòng Tổ chức – Hành Chính – Tổng hợp : Chuẩn bị trang thiết bị hỗ trợ cho việc ghi hình theo đề xuất cụ thể.
3. Phòng tuyển sinh – Đào tạo: Tham gia trả lời trực tuyến, chuẩn bị nội dung ghi hình và đề xuất nội dung phỏng vấn các Khoa.
4. Trung tâm Thư viện: Phối hợp với Đoàn TN tổ chức thực hiện ghi hình, biên tập các clip truyền thông. 
5. Các khoa nghề đào tạo: chuẩn bị các phòng, xưởng và nội dung ghi hình, trả lời trực tuyến, phối hợp vận động doanh nghiệp tham gia ghi hình trực tuyến và vận động kinh phí thực hiện chương trình.
6. Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên: Phối hợp với Phòng TS-ĐT và trung tâm Thư viện xây dựng kịch bản, tổ chức vận động tuyên truyền trên các kênh thông tin của học sinh, sinh viên để mời các bạn tham gia giao lưu trực tuyến.
7. Trung tâm Quan hệ - Doanh nghiệp: vận động doanh nghiệp tham gia ghi hình trực tuyến và vận động kinh phí doanh nghiệp khi tham gia chương trình./.

	T/M BCH ĐẢNG BỘ
BÍ THƯ




Phạm Hữu Lộc
	PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO





Hồ Văn Sĩ
	TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ




Nguyễn Hữu Thiện


Nơi nhận:
- Đảng uỷ - BGH Nhà trường;
- Các Khoa, Phòng, Trung tâm trong Nhà trường;
- Lưu VT.
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