# Tên dự án:

Dự án đầu tư nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. (Dự án được xây dựng từ tháng 3/2018)

# Mục tiêu, qui mô đầu tư xây dựng, tiến độ thực hiện dự án:

### Mục tiêu cụ thể:

- Năm 2018:

- Hoàn thành công tác đánh giá ngoài, hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng.

- Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia.

- Hoàn thành công tác đánh giá ngoài, hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng.

- Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia.

- Trên 90% giảng viên 7 nghề trọng điểm đạt chuẩn về trình độ tin học, chứng chỉ kỹ năng nghề theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 03 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và Quản trị mạng máy tính.

- Năm 2019:

- Vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng; quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

- Trên 80% giảng viên 5 nghề trọng điểm đạt chuẩn nghiệp vụ cấp độ quốc gia và khu vực.

- Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ khu vực: Cơ điện tử; Điện công nghiệp.

- Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 03 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và Quản trị mạng máy tính.

- Đến năm 2020:

- Trên 90% giảng viên 7 nghề trọng điểm đạt chuẩn nghiệp vụ cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

- Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế: Công nghệ ô tô; Cơ khí chế tạo.

- 100% nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, trong đó có 07 nghề trọng điểm đạt chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế.

- Gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp, phấn đấu đạt trên 90% học sinh - sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi ra trường.

## Địa điểm đầu tư:

390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

## Tổng mức đầu tư và dự kiến phân bổ nguồn vốn sử dụng theo tiến độ:

### Tổng mức đầu tư: 			    308.115.643.000 VNĐ

Chi phí đầu tư cho hoạt động quản lý:	1.300.000.000 VNĐ

- Chi phí mua sắm thiết bị đào tạo: 	267.374.648.000 VNĐ

- Mua sắm trực tiếp:	262.334.648.000 VNĐ

- Tiếp nhận tài trợ:   	    5.040.000.000 VNĐ

- Chi phí đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý:   1.500.000.000VNĐ

- Chi phí xây dựng chương trình, giáo trình:	3.000.000.000VNĐ

- Chi phí cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình nhà xưởng thực hành:

15.800.000.000VNĐ

- Chi phí cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình nhà xưởng thực hành theo chương trình dự án mục tiêu:	7.000.000.000 VNĐ

Sửa chữa khu nhà lý thuyết, xưởng thực hành	2.800.000.000 VNĐ

- Tiếp nhận tài trợ:	 6.000.000.000 VNĐ

- Chi phí cải tạo, nâng cấp hệ thống thông tin	4.000.000.000VNĐ

- Chi phí quản lý dự án, chi phí dự phòng và các chi phí khác:

15.140.995.000VNĐ

### Nguồn vốn đầu tư:

- Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020: 			     62.659.842.000 VNĐ

Dùng để đầu tư thiết bị đào tạo cho 5 nghề trọng điểm: Công nghệ Ô tô, cấp độ quốc tế; Điện công nghiệp, Cơ điện tử, cấp độ khu vực; Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, Quản trị mạng máy tính, cấp độ quốc gia.

- Nguồn vốn của Ủy ban nhân dân Thành phố HCM	   199.674.806.000 VNĐ

Dùng để đầu tư 02 nghề trọng điểm: Cơ khí chế tạo, cấp độ quốc tế và Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, cấp độ quốc gia.

- Nguồn thu sự nghiệp của trường:  30.240.995.000 VNĐ, dùng để đầu tư cho hoạt động quản lý (xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng thông tin); cải tạo khu nhà lý thuyết, thực hành và toàn bộ chi phí dự án.

- Vốn tài trợ: 15.540.000.000VNĐ, từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại do Công ty TNHH KONE Việt Nam tài trợ, chi cho các hoạt động:

- Xây dựng Trung tâm thang máy, thang cuốn:	6.000.000.000VNĐ

- Phát triển chương trình đào tạo thang máy, thang cuốn:

3.000.000.000VNĐ

- Tập huấn, đào tạo đội ngũ:	1.500.000.000VNĐ

### Tiến độ thực hiện

### ĐVT: ngàn đồng

| TT | NỘI DUNG ĐẦU TƯ | Giá trị đầu tư |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TỔNG GIÁ TRỊ DỰ ÁN | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Đầu tư hoạt động quản lý | 1.300.000 |  |  |  |
| 1.1 | Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |  |
| 1.2 | Nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm hành chính điện tử | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | Đầu tư thiết bị dạy học | 267.374.648 | 8.015.172 | 240.630.476 | 18.729.000 |
| 3 | Đầu tư cơ sở vật chất | 15.800.000 | 8.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 4 | Phát triển, xây dựng chương trình đào tạo | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 5 | Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 6 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thông tin | 4.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 7 | Chi phí quản lý dự án và các chi phí khác (*) | 15.140.995 | 2.799.059 | 8.286.220 | 4.055.715 |
|  | CỘNG | 308.115.643 | 24.351.227 | 254.100.841 | 29.663.575 |

(*): Chi phí quản lý dự án và các chi phí khác chỉ tính trên kinh phí đầu tư, mua sắm trực tiếp của chương trình dự án.

### Tổng hợp giá trị đầu tư trực tiếp thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm

### ĐVT: ngàn đồng

| TT | Tên nghề đầu tư | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công nghệ Ô tô | 838.451 | 9.568.000 | 9.116.000 | 19.522.451 |
| 2 | Cơ khí chế tạo |  | 199.674.806 |  | 199.674.806 |
| 3 | Công nghệ KT Cơ khí |  |  |  |  |
| 4 | Điện công nghiệp |  | 10.946.430 |  | 10.946.430 |
| 5 | Cơ điện tử | 695.535 | 10.557.240 |  | 11.252.775 |
| 6 | Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử | 721.924 |  |  | 721.924 |
| 7 | Quản trị mạng máy tính | 719.262 | 9.884.000 | 9.613.000 | 20.216.262 |
|  | CỘNG | 2.975.172 | 240.630.476 | 18.729.000 | 262.334.648 |

## Thực trạng đào tạo các nghề trọng điểm của trường

    - Hiện trạng cơ cấu tổ chức

    - Hiện trạng cơ sở vật chất:

Tổng diện tích đất: 	50.646,6 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 	26.623 m2

Trong đó:

- Diện tích giảng đường, phòng học: 	(79 phòng) 5.735 m²

- Diện tích thư viện: 	608 m²

- Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 	7.890 m²

- Diện tích nhà làm việc: 	1.266 m²

- Sân thể thao: 	8.700 m²

- Hội trường: 	848 m²

- Đường nội bộ:	583 m2

- Ký túc xá: 23 phòng                                     	1.509 m²

Quy hoạch tổng thể mặt bằng hợp lý, phù hợp với công năng đặc thù của từng nghề, phòng học lý thuyết và thực hành được bố trí theo từng khoa riêng biệt rất thuận tiện cho công tác quản lý và tổ chức đào tạo.

    - Hoạt động đào tạo

Năm học 2017 – 2018, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các ngành, trình độ và hình thức đào tạo như sau:

  - Giáo dục chuyên nghiệp:

- Bậc cao đẳng (CĐ) chuyên nghiệp đào tạo 06 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ May - Thời trang và Công nghệ Thông tin.

- Liên thông CĐ chuyên nghiệp đào tạo 04 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và Công nghệ Thông tin.

- Bậc trung cấp (TC) chuyên nghiệp đào tạo 08 ngành: Điện công nghiệp và dân dụng, Bảo trì và sửa chữa Ô tô, Lập trình, Quản trị Mạng máy tính, Điện tử công nghiệp, Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ May - Thời trang, Cơ khí chế tạo.

  - Dạy nghề:

- Nhà trường bắt đầu đào tạo bậc CĐ nghề và TC nghề từ năm học 2015-2016 theo các Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động dạy nghề số 48/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 17 tháng 11 năm 2014, số 48ª/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 21/4/2015 và 48b/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 28/5/2015 do Tổng cục Dạy nghề cấp.

- Bậc CĐ nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, CN Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Bậc TC nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  - Giáo dục nghề nghiệp:

- Năm học 2017-2018, Nhà trường thực hiện chuyển đổi các hoạt động đào tạo theo hệ thống Giáo dục nghề nghiệp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Bậc cao đẳng 28 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp.

- Bậc trung cấp 28 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo dụng cụ, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may thời trang; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp.

    - Các nghề trọng điểm đang đào tạo tại Nhà trường

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt đào tạo 07 nghề trọng điểm với các cấp độ:

- Cấp độ: Quốc tế

      - Nghề: Công nghệ Ô tô

      - Nghề: Cơ khí chế tạo

- Cấp độ: Khu vực Asean

- Nghề: Điện công nghiệp

- Nghề: Cơ điện tử

- Cấp độ: Quốc gia

      - Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

      - Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

      - Nghề: Quản trị Mạng máy tính

    - Công tác tuyển sinh

Hàng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đề ra mục tiêu đào tạo; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thu hút học sinh đến học nghề, như: phối hợp với các trường THPT,THCS từ các tỉnh miền trung và phía nam tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; thông tin, quảng bá ngành nghề đào tạo, hình ảnh của nhà trường; cử đội ngũ cán bộ truyền thông có trình độ, kinh nghiệm, năng động làm công tác tư vấn. Từ việc xây dựng chiến lược truyền thông hợp lý đến việc sử dụng  đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, do đó công tác tuyển sinh trong các năm qua đạt kết quả rất cao.

Bảng 1- Kết quả tuyển sinh từ 2013-2018

| STT | NĂM HỌC | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng |  | 1.990 | 1.501 | 5.836 | 6.197 | 6.742 |
| 1 | Cao đẳng chuyên nghiệp | 1.379 | 905 | 2.247 | 2.505 |  |
| 2 | Cao đẳng |  |  |  |  | 3.434 |
| 3 | Cao đẳng liên thông |  |  | 48 | 58 | 82 |
| 4 | Trung cấp chuyên nghiệp | 441 | 406 | 422 | 503 |  |
| 5 | Trung cấp |  |  |  |  | 1.382 |
| 6 | Cao đẳng nghề |  |  | 87 | 166 |  |
| 7 | Trung cấp nghề |  |  | 509 | 692 |  |
| 8 | Dạy nghề dưới 3 tháng | 170 | 190 | 2.523 | 2.273 | 2.019 |

(Phụ lục 01: Danh sách tuyển sinh từng nghề giai đoạn 2013-2018)

    - Qui mô đào tạo

Bảng 2- Quy mô đào tạo giai đoạn 2013-2017

| TT | Nội dung | Giai đoạn 2013-2017 | Trong đó |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 |
| 1 | Trình độ cao đẳng | 19.901 | 3.704 | 3.483 | 2.466 | 4.148 | 7.951 |
| 2 | Trình độ trung cấp | 5.389 | 813 | 692 | 584 | 1.150 | 2.764 |
| Tổng số HS-SV các nghề |  | 25.290 | 4.517 | 4.175 | 3.050 | 5.298 | 10.715 |

Bảng 3 - Qui mô đào tạo 7 nghề trọng điểm năm học 2017-2018

| STT | Hệ đào tạo | Số lượng HS |
| --- | --- | --- |
| I | Cao đẳng |  |
| 1 | Công nghệ Ô tô | 2.026 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 1.558 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 449 |
| 4 | Cơ điện tử | 68 |
| 5 | Điện công nghiệp | 823 |
| 6 | Quản trị mạng máy tính | 268 |
| CỘNG I |  | 5.192 |
| II | Trung cấp |  |
| 1 | Công nghệ Ô tô | 537 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 102 |
| 3 | Cơ khí chế tạo | 153 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 63 |
| 5 | Điện công nghiệp | 263 |
| 6 | Quản trị mạng máy tính | 414 |
| CỘNG II |  | 1.532 |
| TỔNG CỘNG I+II |  | 6.724 |

- Từ năm 2014-2017, tổng số HS-SV tốt nghiệp là 2.430 (cao đẳng 1.994, trung cấp 436), trong đó 2.232 HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo (cao đẳng 1.827, trung cấp 405), đạt tỉ lệ bình quân trên 90%.

Bảng 4 - Thống kê số lượng HS - SV ra trường

có việc làm đúng nghề đào tạo giai đoạn 2014 – 2017

| TT | NGÀNH | Hệ Cao đẳng |  |  | Hệ Trung cấp |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Số HS-SV có việc làm | Tỉ lệ (%) | Tổng số | Số HS-SV có việc làm | Tỉ lệ (%) |
| 1 | Công nghệ Điện-Điện tử | 594 | 564 | 95 | 140 | 133 | 95 |
| 2 | Công nghệ Cơ khí | 400 | 368 | 92 | 71 | 67 | 94 |
| 3 | Công nghệ Động lực | 390 | 347 | 89 | 90 | 82 | 91 |
| 4 | Công nghệ Thông tin | 332 | 295 | 89 | 28 | 25 | 90 |
| 5 | Công nghệ Nhiệt lạnh | 170 | 155 | 91 | 54 | 50 | 92 |
| 6 | Công nghệ May | 108 | 97 | 90 | 53 | 48 | 91 |
|  | TỔNG | 1.994 | 1.827 |  | 436 | 405 |  |

    - Chương trình, giáo trình đào tạo (bao gồm 07 nghề trọng điểm):

- Trường đang thực hiện công tác chuẩn bị kiểm định chương trình đào tạo các nghề  đào tạo tại Nhà trường.

- Chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp do Trường tự biên soạn, trên cơ sở khung của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành với các môn học bắt buộc và các môn tự chọn, mỗi nghề có 02 trình độ đào tạo: trung cấp và cao đẳng; riêng nghề Cơ khí chế tạo chỉ đào tạo trình độ trung cấp, bậc trung cấp có 03 loại hình đào tạo dành cho các đối tượng: tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo 1 năm; tốt nghiệp THCS có học văn hóa, thời gian đào tạo 3 năm và tốt nghiệp THCS không học văn hóa, thời gian đào tạo 1,5 năm. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

- Trong thời gian tới, 02 nghề trọng điểm của Nhà trường là nghề Công nghệ Ô tô và nghề Cơ khí chế tạo được đầu tư chuyển giao chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc tế (Theo Công văn số 5133/SLĐTBXH-GDNN ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc danh sách trường, nghề ưu tiên đào tạo thí điểm cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế từ Cộng hòa Liên bang Đức).

- Trong chương trình hợp tác quốc tế, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ Cơ khí của Nhà trường được hai cơ sở giáo dục Đại học tiên tiến trong khu vực xác nhận phù hợp và cho phép học sinh liên thông: Trường Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh (ngành Công nghệ phần mềm, năm thứ hai trong chương trình 3 năm); cao đẳng Koje, Hàn Quốc (ngành Công nghệ Cơ khí, năm thứ ba trong chương trình cao đẳng 3 năm).

- Học sinh - sinh viên ra trường đảm bảo đạt 100% chuẩn đầu ra theo quy định đào tạo của ngành.

### Thực trạng 04 khoa đào tạo 07 nghề trọng điểm của Nhà trường

    - Khoa Công nghệ Động lực

Nghề trọng điểm: Công nghệ Ô tô, cấp độ quốc tế

        - Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

- Kết quả tuyển sinh

Bảng 5- Kết quả tuyển sinh nghề Công nghệ Ô tô

| TT | NĂM HỌC | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công nghệ Ô tô | 308 | 291 | 675 | 1.103 | 1.177 |

- Qui mô đào tạo

Bảng 6- Qui mô đào tạo nghề Công nghệ Ô tô năm học 2017-2018

| STT | Hệ đào tạo | Số lượng HS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cao đẳng | 2.026 |
| 2 | Trung cấp | 537 |
| TỔNG CỘNG |  | 2.563 |

        - Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

Bảng 7 – Thống kê số lượng HS-SV ra trường có việc làm

| TT | Bậc đào tạo | Số HS-SV tốt nghiệp từ 2014-2017 |  |  |  | HS tốt nghiệp có việc làm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Tổng cộng | Số lượng | Tỉ lệ |
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)/(4) |
| 1 | Cao đẳng | 89 | 157 | 144 | 390 | 347 | 89% |
| 2 | Trung cấp | 34 | 38 | 18 | 90 | 82 | 91% |
|  | CỘNG | 123 | 195 | 162 | 480 | 429 |  |

        - Cơ sở vật chất:

Xưởng thực hành: hiện có 11 xưởng phục vụ các môn học: Động cơ xăng, Động cơ dầu, Điện ô tô, Khung gầm, Xe gắn máy.

Bảng 8 - Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Động lực

| TT | Tên xưởng thực hành | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xưởng Động cơ xăng | 02 |
| 2 | Xưởng Động cơ Diezen | 02 |
| 3 | Xưởng Gầm Ô tô | 03 |
| 4 | Xưởng Điện Ô tô | 02 |
| 5 | Xưởng Đồng sơn Ô tô | 01 |
| 6 | Phòng máy tính | 01 |

        - Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 1)

    - Khoa Công nghệ Cơ khí

- Nghề trọng điểm: Cơ khí chế tạo, cấp độ quốc tế

- Nghề trọng điểm: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, cấp độ quốc gia

      - Nghề Cơ khí chế tạo, cấp độ quốc tế

              - Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

- Kết quả tuyển sinh

Bảng 9- Kết quả tuyển sinh nghề Cơ khí chế tạo

| TT | NĂM HỌC | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cơ khí chế tạo | 53 | 67 | 45 | 153 |

- Qui mô đào tạo năm học 2017 - 2018:

Bảng 10- Qui mô đào tạo nghề Cơ khí chế tạo

| STT | Hệ đào tạo | Số lượng HS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cơ khí chế tạo | 153 |
| TỔNG CỘNG |  | 153 |

              - Tỉ lệ HS-SV ra trường có việc làm

Bảng 11 - Thống kê số lượng HS-SV ra trường có việc làm

| TT | Bậc đào tạo | Số HS-SV tốt nghiệp từ 2014-2017 |  |  |  | HS tốt nghiệp có việc làm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014- 2015 | 2015- 2016 | 2016-2017 | Tổng cộng | Số lượng | Tỉ lệ |
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)/(4) |
| 1 | Trung cấp | 36 | 12 | 23 | 71 | 67 | 94% |
|  | CỘNG | 36 | 12 | 23 | 71 | 67 |  |

      - Nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, cấp độ quốc gia

- Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

- Kết quả tuyển sinh

Bảng 12 – Kết quả tuyển sinh nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

| TT | NĂM HỌC | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 296 | 191 | 534 | 501 | 678 |

- Qui mô đào tạo năm học 2017 - 2018:

Bảng 13- Qui mô đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

| STT | Hệ đào tạo | Số lượng HS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cao đẳng | 1.558 |
| 2 | Trung cấp | 102 |
| TỔNG CỘNG |  | 1.660 |

- Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm

Bảng 14- Thống kê số HS-SV ra trường có việc làm

| TT | Bậc đào tạo | Số HS-SV tốt nghiệp từ 2014-2017 |  |  |  | HS tốt nghiệp có việc làm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Tổng cộng | Số lượng | Tỉ lệ |
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)/(4) |
| 1 | Cao đẳng | 124 | 180 | 96 | 400 | 368 | 92% |
|  | CỘNG | 124 | 180 | 96 | 400 | 368 |  |

- Cơ sở vật chất nghề Cơ khí chế tạo và nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Bảng 15 - Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Cơ khí

| TT | Tên xưởng thực hành | Tổng số | Phục vụ giảng dạy cho nghề |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nghề Cơ khí chế tạo | Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | Dùng chung cho 02 nghề |
| 1 | Xưởng CNC cơ bản | 01 |  | X | X |
| 2 | Xưởng CNC công nghiệp | 02 | X | X |  |
| 3 | Xưởng Tiện | 02 | X | X |  |
| 4 | Xưởng Phay | 01 |  |  | X |
| 5 | Xưởng Nguội | 01 |  |  | X |
| 6 | Xưởng Hàn | 01 |  |  | X |
| 7 | Xưởng Cơ điện | 01 | X |  |  |

- Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 2)

    - Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

- Nghề trọng điểm: Điện công nghiệp, Cơ điện tử , cấp độ khu vực Asean

- Nghề trọng điểm: Công nghệ Điện – Điện tử, cấp độ quốc gia

      - Nghề Điện công nghiệp, cấp độ khu vực Asean

        - Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

- Kết quả tuyển sinh

Bảng 16- Kết quả tuyển sinh nghề Điện công nghiệp

| STT | NĂM HỌC | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện công nghiệp | 105 | 77 | 162 | 151 | 391 |

- Qui mô đào tạo năm học 2017 - 2018:

Bảng 17- Qui mô đào tạo nghề Điện công nghiệp năm học 2017-2018

| STT | Hệ đào tạo | Số lượng HS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cao đẳng | 823 |
| 2 | Trung cấp | 263 |
| TỔNG CỘNG |  | 1.086 |

        - Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm

Bảng 18- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm

| TT | Bậc đào tạo | Số HS-SV tốt nghiệp từ 2014-2017 |  |  |  | HS tốt nghiệp có việc làm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Tổng cộng | Số lượng | Tỉ lệ |
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)/(4) |
| 1 | Cao đẳng |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Trung cấp | 66 | 55 | 19 | 140 | 133 | 95% |
|  | CỘNG | 66 | 55 | 19 | 140 | 133 |  |

      - Nghề Cơ điện tử, cấp độ khu vực ASEAN

- Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

- Kết quả tuyển sinh

Bảng 19- Kết quả tuyển sinh nghề Cơ điện tử

| TT | NĂM HỌC | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cơ điện tử |  |  |  |  | 72 |

- Qui mô đào tạo năm học 2017 - 2018

Bảng 20- Qui mô đào tạo nghề Cơ điện tử năm học 2017-2018

| TT | Hệ đào tạo | Số lượng HS |
| --- | --- | --- |
| 01 | Cao đẳng | 68 |
| TỔNG CỘNG |  | 68 |

- Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm

Nghề Cơ điện tử bắt đầu thực hiện tuyển sinh từ năm 2017, dự kiến số học sinh tốt nghiệp vào năm 2020.

      - Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Cấp độ Quốc gia

- Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

- Kết quả tuyển sinh

Bảng 21- Kết quả tuyển sinh nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

| TT | NĂM HỌC | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | 398 | 230 | 530 | 546 | 339 |

- Qui mô đào tạo năm học 2017 - 2018:

Bảng 22- Qui mô đào tạo nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

| TT | Hệ đào tạo | Số lượng HS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cao đẳng | 449 |
| 2 | Trung cấp | 63 |
| TỔNG CỘNG |  | 512 |

- Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm

Bảng 23- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm

| TT | Bậc đào tạo | Số HS-SV tốt nghiệp từ 2014-2017 |  |  |  | HS tốt nghiệp có việc làm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Tổng cộng | Số lượng | Tỉ lệ |
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)/(4) |
| 1 | Cao đẳng | 226 | 207 | 161 | 594 | 564 | 95% |
| 2 | Trung cấp | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | CỘNG | 226 | 207 | 161 | 594 | 564 |  |

- Cơ sở vật chất phục vụ cho 03 nghề Điện công nghiệp, Cơ điện tử và Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử:

Bảng 24- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Điện - Điện tử

| TT | Tên phòng thực hành | Số lượng hiện có | Nghề Điện công nghiệp | Nghề CN KT Điện-Điện tử | Nghề Cơ điện tử | Phòng học chung cho các nghề |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng thực tập Vi xử lý | 01 | X | X | X |  |
| 2 | Phòng thực tập PLC | 02 | X | X | X |  |
| 3 | Phòng thực tập Tự động hóa | 01 |  | X | X |  |
| 4 | Phòng thực tập Scada | 02 | X | X | X |  |
| 5 | Phòng thực tập Điện tử công suất | 02 |  | X | X |  |
| 6 | Phòng thực tập Đo lường mạch điện | 02 | X | X | X |  |
| 7 | Phòng thực tập Điện – khí nén | 01 | X | X | X |  |
| 8 | Phòng thực tập Điện tử viễn thông | 01 |  |  | X |  |
| 9 | Phòng thực tập Kỹ thuật xung-số | 01 | X | X | X |  |
| 10 | Phòng thực tập Trang bị điện | 02 | X | X | X |  |
| 11 | Phòng thực tập Điện tử công nghiệp | 02 |  | X | X |  |
| 12 | Phòng thực tập Điện tử máy tính | 01 | X | X | X |  |
| 13 | Phòng thực tập Thí nghiệm máy điện | 01 | X | X | X |  |
| 14 | Phòng thực tập Mạch điện tử | 02 | X | X | X |  |
| 15 | Phòng thực tập Điện cơ bản | 02 | X | X | X |  |
| 16 | Phòng thực tập Máy điện | 02 | X | X |  |  |
| 17 | Phòng thực tập Đo lường cảm biến | 01 | X | X | X |  |
| 18 | Phòng thực tập Sửa chữa Máy CNC | 01 |  | X | X |  |
| 19 | Phòng Thực tập Cung cấp điện | 01 | X |  |  |  |
| 20 | Phòng thực tập Điện xanh | 01 | X | X | X | X |

- Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 3)

    - Khoa Công nghệ thông tin

Nghề trọng điểm: Quản trị mạng máy tính, cấp độ quốc gia

- Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

- Kết quả tuyển sinh

Bảng 25- Kết quả tuyển sinh nghề Quản trị mạng máy tính

| STT | NĂM HỌC | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản trị mạng máy tính | 147 | 142 | 336 | 371 | 215 |

- Qui mô đào tạo năm học 2017-2018:

Bảng 26- Qui mô đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính năm học 2017-2018

| TT | Hệ đào tạo | Số lượng HS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cao đẳng | 268 |
| 2 | Trung cấp | 414 |
| TỔNG CỘNG |  | 682 |

- Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm

Bảng 27- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm

| TT | Bậc đào tạo | Số HS-SV tốt nghiệp từ 2014-2017 |  |  |  | HS tốt nghiệp có việc làm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Tổng cộng | Số lượng | Tỉ lệ |
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)/(4) |
| 1 | Cao đẳng | 56 | 70 | 20 | 146 | 130 | 89% |
| 2 | Trung cấp | 15 | 6 | 7 | 28 | 25 | 90% |
|  | CỘNG | 71 | 76 | 27 | 174 | 155 |  |

- Cơ sở vật chất:

Phòng học thực hành: hiện có 724  máy vi tính, bố trí 17 phòng thực hành.

- Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 4)

## Xác định quy mô đào tạo các ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020

### Nghề Công nghệ Ô tô (Cấp độ quốc tế)

- Kế hoạch tuyển sinh 2018 - 2020

| TT | Bậc đào tạo | Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Cao đẳng | 1.000 | 1.100 | 1.210 |
| 2 | Trung cấp | 250 | 275 | 302 |
|  | Tổng cộng | 1.250 | 1.375 | 1.512 |

- Qui mô đào tạo 2018 - 2020

| TT | Bậc đào tạo | Qui mô đào tạo đến năm 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Cao đẳng | 1.948 | 2100 | 2.310 |
| 2 | Trung cấp | 479 | 500 | 552 |
|  | Tổng cộng | 2.427 | 2.600 | 2.862 |

### Nghề Cơ khí chế tạo (Cấp độ quốc tế)

- Kế hoạch tuyển sinh 2018 - 2020

| TT | Bậc đào tạo | Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Trung cấp | 150 | 165 | 182 |
|  | Tổng cộng | 150 | 165 | 182 |

- Qui mô đào tạo 2018 - 2020

| TT | Bậc đào tạo | Qui mô đào tạo đến năm 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Trung cấp | 303 | 300 | 332 |
|  | Tổng cộng | 303 | 300 | 332 |

### Nghề Điện công nghiệp (Cấp độ khu vực)

- Kế hoạch tuyển sinh 2018 - 2020

| TT | Bậc đào tạo | Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Cao đẳng | 300 | 330 | 362 |
| 2 | Trung cấp | 150 | 165 | 182 |
|  | Tổng cộng | 450 | 495 | 544 |

- Qui mô đào tạo 2018 - 2020

| TT | Bậc đào tạo | Qui mô đào tạo đến năm 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Cao đẳng | 573 | 630 | 693 |
| 2 | Trung cấp | 268 | 300 | 332 |
|  | Tổng cộng | 841 | 930 | 1.025 |

### Nghề Cơ điện tử (Cấp độ khu vực)

- Kế hoạch tuyển sinh 2018 - 2020

| TT | Bậc đào tạo | Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Cao đẳng | 100 | 110 | 121 |
| 2 | Trung cấp | 50 | 55 | 60 |
|  | Tổng cộng | 150 | 175 | 181 |

- Qui mô đào tạo 2018 - 2020

| TT | Bậc đào tạo | Qui mô đào tạo đến năm 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Cao đẳng | 172 | 210 | 231 |
| 2 | Trung cấp | 50 | 100 | 111 |
|  | Tổng cộng | 222 | 310 | 342 |

### Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cấp độ quốc gia)

- Kế hoạch tuyển sinh 2018 – 2020

| TT | Bậc đào tạo | Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Cao đẳng | 600 | 660 | 726 |
| 2 | Trung cấp | 150 | 165 | 182 |
|  | Tổng cộng | 750 | 825 | 908 |

- Qui mô đào tạo 2018 - 2020

| TT | Bậc đào tạo | Qui mô đào tạo đến năm 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Cao đẳng | 1.175 | 1.835 | 1.986 |
| 2 | Trung cấp | 253 | 300 | 332 |
|  | Tổng cộng | 1.428 | 2.135 | 2.318 |

### Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (Cấp độ quốc gia)

- Kế hoạch tuyển sinh 2018 - 2020

| TT | Bậc đào tạo | Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Cao đẳng | 400 | 440 | 484 |
| 2 | Trung cấp | 100 | 110 | 121 |
|  | Tổng cộng | 500 | 550 | 605 |

- Qui mô đào tạo 2018 - 2020

| TT | Bậc đào tạo | Qui mô đào tạo đến năm 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Cao đẳng | 774 | 840 | 924 |
| 2 | Trung cấp | 165 | 200 | 221 |
|  | Tổng cộng | 939 | 1.040 | 1.145 |

### Nghề Quản trị mạng máy tính (Cấp độ quốc gia)

- Kế hoạch tuyển sinh 2018 - 2020

| TT | Bậc đào tạo | Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Cao đẳng | 100 | 110 | 121 |
| 2 | Trung cấp | 150 | 165 | 182 |
|  | Tổng cộng | 250 | 275 | 303 |

- Qui mô đào tạo 2018 - 2020

| TT | Bậc đào tạo | Qui mô đào tạo đến năm 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Cao đẳng | 182 | 210 | 231 |
| 2 | Trung cấp | 283 | 300 | 332 |
|  | Tổng cộng | 465 | 510 | 563 |

## Các hoạt động của dự án

### Đầu tư hoạt động quản lý

- Để đảm bảo hoạt động của trường chất lượng cao, nhất là phục vụ đào tạo các nghề trọng điểm cấp khu vực và quốc tế, Nhà trường triển khai nhanh việc đầu tư hệ thống đảm bảo chất lượng, hệ thống quản lý Iso, số hóa và mô phỏng hóa các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới ứng dụng trong giảng dạy.

        - Chi phí dự kiến:	1.000.000.000 đồng

        - Bao gồm các chi phí:

- Xây dựng chính sách chất lượng

- Xây dựng 50 qui trình hệ thống đảm bảo chất lượng

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

- Nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm hành chính điện tử: bổ sung  một số chức năng và modul mới nhằm khai thác hiệu quả phần mềm hiện có.

        - Chi phí dự kiến	300.000.000 đồng

### Đầu tư thiết bị đào tạo 7 nghề trọng điểm

Trên cơ sở thiết bị hiện có, đầu tư bổ sung thiết bị dạy học công nghệ mới, hiện đại, đảm bảo số lượng thiết bị thực hành tối thiểu trên một nhóm học sinh thực hành, đảm bảo thiết bị nghề đào tạo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế.

    - Nghề Công nghệ Ô tô (cấp độ quốc tế)

| TT | Tên thiết bị đầu tư | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Năm 2018 |  |  |  | 838.450.590 |
| 1 | Thiết bị chẩn đoán kỹ thuật ô tô hiện đại | cái | 1 | 230.560.000 | 230.560.000 |
| 2 | Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe cho xe du lịch. | Cái | 1 | 413.820.177 | 413.820.177 |
| 3 | Máy nạp ac qui khởi động đề |  | 1 | 26.595.413 | 26.595.413 |
| 4 | Bộ dụng cụ sửa chữa điện |  | 1 | 167.475.000 | 167.475.000 |
| II | Năm 2019 |  |  |  | 9.568.000.000 |
| 1 | Mô hình ô tô tổng thành Commonrail Ford Ranger kết nối với máy tính đào tạo | Cái | 1 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 |
| 2 | Mô hình hệ thống lái tích cực AFS | Cái | 1 | 215.000.000 | 215.000.000 |
| 3 | Mô hình ô tô tổng thành Nissan Sunny kết nối với máy tính đào tạo | Cái | 1 | 950.000.000 | 950.000.000 |
| 4 | Mô hình hệ thống lái 4WS | Cái | 1 | 225.000.000 | 225.000.000 |
| 5 | Mô hình ô tô tổng thành Toyota Innova kết nối với máy tính đào tạo | Cái | 1 | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 |
| 6 | Mô hình hệ thống visai điều khiển điện | Cái | 1 | 158.000.000 | 158.000.000 |
| 7 | Mô hình ô tô tổng thành Huyndai i10 kết nối với máy tính đào tạo | Cái | 1 | 870.000.000 | 870.000.000 |
| 8 | Mô hình điện tổng thành ô tô sử dụng mạng CAN | Cái | 4 | 350.000.000 | 1.400.000.000 |
| 9 | Mô hình tổng thành ô tô Toyota Spirus kết nối với máy tính đào tạo | Cái | 1 | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 |
| 10 | Mô hình tổng thành ô tô điện | Cái | 1 | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 |
| III | Năm 2020 |  |  |  | 9.116.000.000 |
| 1 | Máy nạp ga cho hệ thống điều hoà ô tô. | cái | 4 | 250.000.000 | 1.000.000.000 |
| 2 | Mô hình hệ thống điều hòa không khí tự động | cái | 4 | 192.000.000 | 768.000.000 |
| 3 | Mô hình hệ thống điện thân xe sử dụng mạng CAN | cái | 4 | 210.000.000 | 840.000.000 |
| 4 | Mô hình tổng thành hệ thống lái ARS | cái | 2 | 176.000.000 | 352.000.000 |
| 5 | Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe | cái | 2 | 1.168.000.000 | 2.336.000.000 |
| 6 | Thiết bị kiểm tra máy phát, khởi động | cái | 1 | 310.000.000 | 310.000.000 |
| 7 | Mô hình động cơ sử dụng ly hợp kép | cái | 4 | 182.500.000 | 730.000.000 |
| 8 | Mô hình hệ thống treo điện | cái | 4 | 245.000.000 | 980.000.000 |
| 9 | Mô hình hệ thống cân bằng lực kéo TRC | cái | 4 | 125.000.000 | 500.000.000 |
| 10 | Mô hình tổng thành ô tô điện | Cái | 1 | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 |
|  | TỔNG CỘNG I+II+III |  |  |  | 19.522.450.590 |

(Xem phụ lục 3, mục 1, danh mục chi tiết đầu tư nghề Công nghệ Ô tô)

    - Nghề Cơ khí chế tạo (cấp độ quốc tế)

| TT | Tên thiết bị đầu tư | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (VNĐ) | Năm đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng thí nghiệm Phay vạn năng | phòng | 1 | 79.826.560.000 | 79.826.560.000 | 2019 |
| 2 | Phòng thí nghiệm Công nghiệp CNC | phòng | 1 | 67.594.100.000 | 67.594.100.000 | 2019 |
|  |  |  |  |  | 147.420.660.000 |  |
| 3 | Các chi phí dự án 2 nghề trọng điểm ngành cơ khí 2019 |  |  |  | 16.291.146.000 |  |
|  | Cộng |  |  |  | 163.711.806.000 |  |

(Xem phụ lục 3, mục 2, danh mục chi tiết đầu tư nghề Cơ khí chế tạo)

    - Nghề Điện công nghiệp (cấp độ khu vực)

| TT | Tên thiết bị đầu tư | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (VNĐ) | Năm đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng thực hành khí nén thủy lực | phòng | 1 | 10.946.430.000 | 10.946.430.000 | 2019 |
|  | Cộng |  |  |  | 10.946.430.000 |  |

(Xem phụ lục 3, mục 3, danh mục chi tiết đầu tư nghề Điện công nghiệp)

    - Nghề Cơ điện tử (cấp độ khu vực)

| TT | Tên thiết bị đầu tư | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (VNĐ) | Năm đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn Tig AC/DC | cái | 3 | 169.042.427 | 507.127.281 | 2018 |
| 2 | Máy hàn Mig-Mag | Cái | 3 | 62.802.604 | 188.407.812 | 2018 |
| 3 | Phòng thực hành FMS-500 (hệ thống 6 khu vực) | phòng | 1 | 10.557.240.000 | 10.557.240.000 | 2019 |
|  | Cộng |  |  |  | 11.252.775.000 |  |

(Xem phụ lục 3, mục 4, danh mục chi tiết đầu tư nghề Cơ điện tử)

    - Nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí  (cấp độ quốc gia)

| TT | Tên thiết bị đầu tư | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (VNĐ) | Năm đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng Thí nghiệm Lập trình CNC | phòng | 01 | 14.387.000.000 | 14.387.000.000 | 2019 |
| 2 | Phòng Thí nghiệm Đo lường | phòng | 01 | 13.892.000.000 | 13.892.000.000 | 2019 |
| 3 | Phòng Thí nghiệm Khí nén | phòng | 01 | 7.684.000.000 | 7.684.000.000 | 2019 |
|  | TỔNG |  |  |  | 35.963.000.000 |  |

(Xem phụ lục 3, mục 5, danh mục chi tiết đầu tư nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí)

    - Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (cấp độ quốc gia)

| TT | Tên thiết bị đầu tư | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (VNĐ) | Năm đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ Thực hành PLC S7-1200 | Cái | 8 | 80.408.000 | 643.264.000 | 2018 |
| 2 | Module Profinet mở rộng | Cái | 6 | 13.110.000 | 78.660.000 | 2018 |
| 3 | Bộ thang máy hoàn chỉnh + mô hình | Bộ | 3 | 5.040.000.000 | 5.040.000.000 | 2018, nguồn vốn tài trợ. |
| 4 | Bộ thang cuốn hoàn chỉnh + mô hình | Bộ | 1 |  |  |  |
|  | CỘNG |  |  |  | 5.761.924.000 |  |
|  | Nguồn vốn tài trợ |  |  |  | 5.040.000.000 |  |
|  | Giá trị đầu tư trực tiếp 2018 |  |  |  | 721.924.000 |  |

(Xem phụ lục 3, mục 6, danh mục chi tiết đầu tư nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử)

    - Nghề Quản trị mạng máy tính (cấp độ quốc gia)

| TT | Tên thiết bị đầu tư | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (VNĐ) | Năm đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Năm 2018 |  |  |  | 719.262.000 |  |
| 1 | Máy vi tính bàn, DELL, Model:Vostro 3668MT, corei7-7700 (3.6Ghz/8MB) | cái | 24 | 29.562.000 | 709.488.000 | 2018 |
| 2 | Switch GigaBit 24 port | Cái | 4 | 2.443.500 | 9.774.000 | 2018 |
| II | Cộng 2019 |  |  |  | 9.884.000.000 |  |
| 3 | Máy vi tính bàn, DELL, Model: Vostro 3668MT, core i7-7700 (3.6Ghz/8MB) | Bộ | 315 | 29.000.000 | 9.135.000.000 | 2019 |
| 4 | Máy lạnh | Bộ | 21 | 20.000.000 | 420.000.000 | 2019 |
| 5 | Máy chiếu (Projector) Màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm | Bộ | 7 | 17.000.000 | 119.000.000 | 2019 |
| 6 | Switch CISCO Catalyst 2960 | Cái | 21 | 10.000.000 | 210.000.000 | 2019 |
| III | Cộng 2020 |  |  |  | 9.613.000.000 |  |
| 7 | Máy vi tính bàn, DELL, Model: Vostro 3668MT, core i7-7700 (3.6Ghz/8MB) | Bộ | 225 | 29.000.000 | 6.525.000.000 | 2020 |
| 8 | Máy lạnh | Cái | 15 | 20.000.000 | 300.000.000 | 2020 |
| 9 | Máy chiếu (Projector) Màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm | Cái | 5 | 17.000.000 | 85.000.000 | 2020 |
| 10 | Switch CISCO Catalyst 2960 | Cái | 15 | 10.000.000 | 150.000.000 | 2020 |
| 11 | Máy chủ, DELL Model: Server DELL R730 Rack 2U;Vi xử lý:2 CPU Xeon E5-2620 | Bộ | 4 | 400.000.000 | 1.600.000.000 | 2020 |
| 12 | Router Cisco Security ASA5525-K9 | Cái | 2 | 130.000.000 | 260.000.000 | 2020 |
| 13 | Switch CISCO Lớp 3, WS-C3850-24T-S | Cái | 2 | 120.000.000 | 240.000.000 | 2020 |
| 14 | Switch CISCO Catalyst 3750WS-C3750X-24T-S | Cái | 4 | 110.000.000 | 440.000.000 | 2020 |
| 15 | Tủ Rack Cabinet 19” 36U series 1000 ECP-36U1000A | Cái | 1 | 13.000.000 | 13.000.000 | 2020 |
|  | Cộng I+II+III |  |  |  | 20.216.262.000 |  |

(Xem phụ lục 3, mục 7, danh mục chi tiết đầu tư nghề Quản trị mạng máy tính)

Bảng 28- Bảng tổng hợp giá trị đầu tư máy móc thiết bị dạy học

7 nghề trọng điểm giai đoạn 2018-2020

ĐVT: ngàn đồng

| TT | TÊN NGHỀ ĐẦU TƯ | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | TỔNG CỘNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công nghệ Ô tô | 838.451 | 9.568.000 | 9.116.000 | 19.522.451 |
| 2 | Cơ khí chế tạo |  | 163.711.806 |  | 163.711.806 |
| 3 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí |  | 35.963.000 |  | 35.963.000 |
| 4 | Điện công nghiệp |  | 10.946.430 |  | 10.946.430 |
| 5 | Cơ điện tử | 695.535 | 10.557.240 |  | 11.252.775 |
| 6 | Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử | 721.924 |  |  | 721.924 |
| 7 | Quản trị mạng máy tính | 719.262 | 9.884.000 | 9.613.000 | 20.216.262 |
|  | CỘNG | 2.975.172 | 240.630.476 | 18.729.000 | 262.334.648 |

### Đầu tư về cơ sở vật chất: Cải tạo, nâng cấp phòng học, xưởng thực hành:

- Nâng tầng khối nhà C1: Khu lớp học lý thuyết

        - Giá trị đầu tư	2.800.000.000 đồng

        - Hiện trạng: Khu C1 chỉ có tầng trệt, để mở rộng phòng học lý thuyết, Nhà trường nâng thêm một tầng mở rộng thêm diện tích sàn xây dựng, tăng thêm…. phòng học.

- Sửa chữa cải tạo khối nhà H1: Khu phòng học chuyên môn khoa Công nghệ May – Thời trang

        - Giá trị đầu tư	2.193.780.000 đồng

        - Hiện trạng: Mặt nền phòng học và nền hành lang trước phòng học thấp hơn mặt sân nên khi trời mưa, nước ngoài sân tràn vào gây ngập úng, ẩm mốc phòng học.

- Sửa chữa cải tạo khối nhà F1: Tòa nhà Thư viện

        - Giá trị đầu tư	1.338.748.000 đồng

        - Hiện trạng: Nền sàn thấp hơn mặt sân khi trời mưa nước tràn vào gây ẩm ướt và ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện (được thiết kế âm sàn), làm rò rỉ hệ thống cung cấp điện gây nguy hiểm tới CB-GV-NV và học sinh sinh viên đến học và nghiên cứu giảng dạy. Ngoài ra, khối thư viện được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước, bàn ghế hỏng, cũ và không đủ không gian để cho học sinh, sinh viên đến đọc sách, nghiên cứu và tổ chức học nhóm.

- Sửa chữa khối nhà I1,I2, F2, E2: Khu lớp học lý thuyết

        - Giá trị đầu tư	1.753.000.000 đồng

        - Hiện trạng:

- Khối nhà I1, I2 được xây dựng từ năm 1964 đến nay xuống cấp nặng, mái tôn, trần bị hư, tường bong tróc, nền gạch bị sụt lún.

- Khối nhà F2, E2, toàn bộ lợp bằng mái tôn, trần thấp; lưu lượng học sinh sinh viên khoảng 50 người/ca học, nên phòng học rất nóng, ngột ngạt. Hầu hết các của sổ đã bị bong tróc.

- Sửa chữa hệ thống âm thanh, điện, mạng, internet trong toàn trường: 1.714.000.000 vnđ

Hiện tại các phòng học, phòng họp đã được trang bị hệ thống âm thanh tuy nhiên do sử dụng lâu năm nên đã xuống cấp, âm thanh rè, chất lượng kém. Để đảm bảo hoạt động dạy và học đạt hiệu quả nhà trường cần phải cải tạo hệ thống âm thanh phù hợp với nhu cầu giảng dạy tại các phòng học.

Hệ thống điện của nhà trường hiện nay được thiết kế trên không, sử dụng đã lâu năm được sửa chữa chắp vá nhiều lần nên có hiện tượng bong tróc, dây chằng chịt kéo ngang qua các nhánh cây, thiếu an toàn, rất nguy hiểm mỗi khi thời tiết bất lợi.  Hệ thống điện chập chờn, gây gián đoạn đến việc dạy và học của giảng viên và HS-SV.

Hệ thống mạng internet của Nhà trường hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo của Nhà trường, hệ thống đường truyền rất yếu do băng thông chưa đủ rộng. Hơn nữa nhu cầu học nghề tại nhà trường ngày càng đông, lượng truy cập nhiều, thường xảy ra hiện tượng nghẽn mạch.

Hệ thống camera giám sát chưa bao quát hết toàn bộ hoạt động của nhà trường, hiện mới chỉ có 7 camera được lắp đặt ở một số khu vực kiểm soát phục vụ mục đích quản lý HS-SV, bãi xe và ký túc xá.

- Cải tạo phòng học Trung tâm đào tạo thang máy và thang cuốn: 6.000.000.000 đồng (đầu tư năm 2018, nguồn vốn viện trợ)

Tổng kinh phí thực hiện đầu tư cơ sở vật chất: 15.799.528.000đồng (làm tròn 15.800.000.000đồng)

### Phát triển, xây dựng chương trình, giáo trình

Trên cơ sở chương trình, giáo trình đào tạo giảng dạy, hàng năm Nhà trường tổ chức điều chỉnh, phù hợp với nhu cầu xã hội, chương trình đào tạo lại theo yêu cầu của các doanh nghiệp.

- Dự tính mức chi xây dựng chương trình khung, chương trình môn học, giáo trình bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh:

| STT | NỘI DUNG THỰC HIỆN | Số giờ thực hiện |  | Đơn giá/giờ | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Xây dựng chương trình khung |  |  |  |  |
| 1 | Biên soạn | 640 |  | 30.000 | 19.200.000 |
| 2 | Sửa chữa và biên tập | 192 |  | 55.000 | 10.560.000 |
| 3 | Đọc phản biện và nhận xét | 448 |  | 40.000 | 17.920.000 |
| II | Xây dựng chương trình môn học |  |  |  |  |
| 1 | Biên soạn | 640 |  | 90.000 | 57.600.000 |
| 2 | Sửa chữa và biên tập | 192 |  | 55.000 | 10.560.000 |
| 3 | Đọc phản biện và nhận xét | 448 |  | 40.000 | 17.920.000 |
| III | Biên soạn giáo trình |  |  |  |  |
| 1 | Biên soạn | 100 trang | 110.000 |  | 4.500.000 |
| 2 | Sửa chữa và biên tập | 100 trang | 25.000 |  | 2.500.000 |
| 3 | Đọc phản biện và nhận xét | 100 trang | 20.000 |  | 2.000.000 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 142.760.000 |

- Dự tính mức chi xây dựng chương trình khung, chương trình môn học, giáo trình bậc trung cấp:

| STT | NỘI DUNG THỰC HIỆN | Số giờ thực hiện | Đơn giá/giờ | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Xây dựng chương trình khung |  |  |  |
| 1 | Biên soạn | 640 | 25.000 | 16.000.000 |
| 2 | Sửa chữa và biên tập | 192 | 50.000 | 9.600.000 |
| 3 | Đọc phản biện và nhận xét | 448 | 35.000 | 15.680.000 |
| II | Xây dựng chương trình môn học |  |  |  |
| 1 | Biên soạn | 640 | 105.000 | 67.200.000 |
| 2 | Sửa chữa và biên tập | 192 | 25.000 | 4.800.000 |
| 3 | Đọc phản biện và nhận xét | 448 | 15.000 | 6.720.000 |
| III | Biên soạn giáo trình |  |  |  |
| 1 | Biên soạn | 100 trang | 45.000 | 4.500.000 |
| 2 | Sửa chữa và biên tập | 100 trang | 25.000 | 2.500.000 |
| 3 | Đọc phản biện và nhận xét | 100 trang | 20.000 | 2.000.000 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 129.000.000 |

- Kinh phí hàng năm Nhà trường dùng để chỉnh sửa, bổ sung chương trình khung và chương trình môn học, giáo trình:

        - 06 chương trình, giáo trình đào tạo cao đẳng của 06 nghề trọng điểm (Nghề Cơ khí chế tạo không có bậc đào tạo cao đẳng):

(10% x  142.760.000  ) x 6 nghề =  85.656.000đ  (1)

        - 07 chương trình, giáo trình đào tạo trung cấp của 07 nghề trọng điểm

(10% x  129.000.000  ) x 7 nghề =  90.300.000đ  (2)

        - Tổng kinh phí 1 năm: (1) + (2) = 175.956.000đ  (3)

Tổng kinh phí 3 năm: (3) x 3 năm = 527.868.000đồng

- Kinh phí phát triển chương trình đào tạo thang máy, thang cuốn: 3.000.000.000 đồng, thực hiện năm 2018 từ nguồn kinh phí tài trợ.

### Ứng dụng và bồi dưỡng thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học

Cải tạo, sửa chữa hạ tầng công nghệ thông tin giúp cho hệ thống mạng hoạt động ổn định, đảm bảo tốc độ truy cập nhanh, an ninh bảo mật cho toàn bộ hệ thống mạng và phần mềm.

Công việc thực hiện: tăng băng thông đường truyền, xây dựng hệ thống tường lửa cho máy chủ, nâng cấp thiết bị đầu cuối.

Chi phí dự kiến	4.000.000.000 đồng