THÀNH ĐOÀN - SỞ LĐTB&XH	CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GD&ĐT TP. HCM 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***

BTC HỘI THI “HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI NGHỀ”	  TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2015

LẦN VII – NĂM 2015

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần VII – năm 2015

_______

| TT | THỜI GIAN | NỘI DUNG | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10/3/2015 | Triển khai Kế hoạch, điều lệ, phiếu đăng ký Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần VII – năm 2015 | - Triển khai 100% các trường có đào tạo bậc cao đẳng nghề, TCCN, TCN |
|  | 10 – 13/3/2015 | Gửi công văn, làm việc thống nhất chủ trương với các đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi (các Hội đồng thi) | - Thống nhất với 10/10 Hội đồng thi |
|  | 10 – 16/3/2015 | Nhận công văn đồng ý đăng cai tổ chức Hội thi từ phía các trường đăng cai tổ chức Hội thi | - 10/10 đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi gửi công văn chính thức về việc đồng ý tham gia đăng cai tổ chức Hội thi |
|  | 10 – 19/3/2015 | Các trường đăng cai tổ chức Hội thi gửi Đề cương các nghề thi về cấp Thành (dự kiến các phần cần ôn tập về Lý thuyết, Thực hành) | - 10/10 đơn vị gửi Đề cương đúng tiến độ thời gian |
|  | 19/3/2015 | Các Hội đồng thi gửi danh sách thành viên Hội đồng thi (Chủ tịch, phó chủ tịch, thành viên các tiểu ban ra đề, coi thi, chấm thi) về cấp Thành | - 10/10 đơn vị gửi đúng tiến độ |
|  | 20/3/2015 | Công bố đề cương chính thức 17 nghề thi (trên Website Thành Đoàn) | - Triển khai 100% các trường có đào tạo bậc cao đẳng nghề, TCCN, TCN |
|  | 20/3/2015 | Cấp Thành ra quyết định thành lập các Hội đồng thi | - Thành lập 10 Hội đồng thi |
|  | 20/3/2015 | Các trường đăng cai tổ chức Hội thi thông tin thời gian Họp hội đồng chuyên môn giữa đơn vị đăng cai với các trường dự thi về cấp Thành | - Cấp Thành tổng hợp và thông tin đến các đơn vị đăng ký tham gia khi có danh sách đăng ký sơ bộ |
|  | 21/3/2015 | Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký sơ bộ (số lượng đội, số lượng nghề dự thi) từ các trường | - Nhắc nhở các trường lưu ý về tiến độ để đảm bảo các nội dung |
|  | 21/3/2015 | Cấp Thành gửi danh sách các trường dự thi các nghề về các Hội đồng thi (các trường đăng cai) | - Đảm bảo tiến độ |
|  | 23 – 26/3/2015 | Họp Hội đồng chuyên môn tại các Hội đồng thi (theo lịch) | - Đảm bảo 100% các đơn vị tham gia các nghề thi tham dự họp |
|  | 24/3/2015 | Các Hội đồng thi gửi Lịch thi thực hành các nghề thi đăng cai về cấp Thành | - Đảm bảo 100% các Hội đồng gửi đúng tiến độ |
|  | 24/3/2015 | Các Hội đồng thi gửi dự trù kinh phí (nếu có) về cấp Thành | - Đảm bảo 100% các Hội đồng (có đề xuất kinh phí) gửi đúng tiến độ |
|  | 25/3/2015 | Các Hội đồng thi gửi Đề thi Lý thuyết + Đề thi Thực hành về cấp Thành | - Đảm bảo 100% các Hội đồng gửi đúng tiến độ |
|  | 27/3 – 3/4/2015 | Thí sinh các trường dự thi tham quan, thử máy tại các Hội đồng thi | - Đơn vị đăng cai đảm bảo cơ sở vật chất, thời gian cho các trường dự thi |
|  | 5/4/2015 | Lễ khai mạc Hội thi, thi Lý thuyết trắc nghiệm trên máy tính Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần VII – năm 2015 (Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng) | - Đảm bảo cơ sở vật chất tổ chức khai mạc, thi lý thuyết |
|  | 5/4 – 9/4/2015 | Thi thực hành tại các Hội đồng thi | - Đảm bảo đúng theo điều lệ, khách quan trong coi, chấm chi |
|  | 9/4/2015 | Các Hội đồng thi gửi điểm thi thực hành về cấp Thành | - Đảm bảo 100% các Hội đồng gửi đúng tiến độ |
|  | 12/4/2015 | Ngày hội “Hướng nghiệp, dạy nghề” lần III – năm 2015, Lễ tuyên dương, trao giải Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần VII – năm 2015 | - Đảm bảo các nội dung Ngày hội và Lễ tuyên dương, trao giải Hội thi |
|  | 17/4/2015 | Họp Ban Tổ chức rút kinh nghiệm tổ chức Hội thi | - BTC cấp Thành và đại diện đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi |