	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc 
	CỤM 5 THPT
	Số 01/KH-CỤM 5
 
	                   TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2016
 
KẾ HOẠCH 
HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG 9/1 LẦN THỨ XI- NĂM 2017 
VÀ LIÊN HOAN HỌC SINH THPT CỤM 5
Chủ đề: “Học sinh thành phố học tập và làm theo lời Bác”

- Thực hiện theo kế hoạch số Số: 3763/KH-GDĐT-HSSV ngày 03/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hội trại truyền thống 9/1 lần thứ XI – Năm 2017.
- Thực hiện theo tinh thần buổi họp giao ban giữa Sở Giáo dục và Trợ lý thanh niên các trường THPT, các TTGDTX và các phòng giáo dục 17/11/2016 về Tổ chức hội trại 9/1 và liên hoan học sinh thành phố. Ban tổ chức Hội trại Truyền thống 9/1 lần XI - năm 2017 cụm 5 THPT đã quyết nghị như sau:
  I.  MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :
1. Mục đích:
· Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học sinh thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.
· Chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên (9/1/1950 – 9/1/2017)
· Tiếp tục phát huy những thành công của những kỳ Hội trại đã qua, mở rộng sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh thành phố có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau. 
· Giúp các em học sinh cuối cấp THCS có dịp tìm hiểu, giao lưu với các đơn vị trường THPT trên địa bàn và định hướng việc lựa chọn trường khi thi tuyển vào lớp 10.
· Tuyên dương gương tiêu biểu điển hình của học sinh khối trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong việc vượt khó học giỏi và làm theo lời Bác cấp Thành.
2. Yêu cầu:
· Công tác tổ chức phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại biểu, khách mời và trại sinh khi tham gia.  Mỗi trại sinh phải giữ được ấn tượng đẹp về hội trại, , tham gia các hoạt động và cảm thấy tự hào vì được chọn tham gia hội trại.
· Tôn vinh điển hình học sinh THPT, GDTX tiêu biểu trong việc học tập và rèn luyện.  
· Biểu dương sức mạnh của tuổi trẻ thành phố anh hùng – Thành phố Hồ Chí Minh.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA :
	Là những học sinh tiêu biểu, điển hình trong việc tham gia các hoạt động, phong trào thi đua của nhà trường, có thành tích học tập tốt của các trường Trung học phổ thông, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên toàn thành phố và các học sinh lớp 9 thuộc các phòng giáo dục 3 quận Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, cụ thể như sau :
	1.  Số lượng tham dự: (dự kiến có 35 đơn vị tham gia với số lượng 1.300 trại sinh)
· Tất cả 43 trường THPT trong Cụm 5, 3 TTGDTX và 3 phòng giáo dục mỗi đơn vị chọn danh sách học sinh theo số lượng cụ thể như sau:
+ Các trường THPT công lập, TTGDTX, phòng giáo dục mỗi đơn vị ít nhất 50 trại sinh và 2 giáo viên.
+ Các trường THPT ngoài công lập mỗi đơn vị ít nhất 30 trại sinh và 2 giáo viên.
	2. Tiêu chuẩn:
· Học sinh tham dự trại phải hội đủ 3 tiêu chuẩn cơ bản sau đây:
2.1- Học lực khá, giỏi, có động cơ, thái độ học tập tốt.
2.2- Chấp hành tốt nội qui nhà trường, tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT và các hoạt động xã hội do nhà trường và các tổ chức đoàn thể tổ chức. 
2.3- Có tinh thần và ý chí vươn lên trong học tập, là những gương điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác tại đơn vị.
III. TRẠI CA:
	Bài hát “Khát vọng từ ngọn lửa thiêng” Nhạc và lời: nhạc sĩ Bùi Anh Tôn.
IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC :
1. Thời gian và địa điểm :
- Thời gian:                   7g -20g30 ngày Thứ bảy 07/01/2017.
- Địa điểm:         Sân trường THPT Nguyễn Chí Thanh
		 		Số 1A Nguyễn Hiến Lê, P.13, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
2. Chương trình trại: 
2.1.  Sáng: (từ 07g00 đến 11g00) 
	7h00: Tập trung toàn trại
	7h30 – 8h00: Hoạt náo đầu giờ
	8h00: Lễ khai mạc trại (giới thiệu các trường trong Cụm, văn nghệ chào mừng ngày học sinh sinh viên, phát biểu khai mạc của lãnh đạo, tặng hoa các đơn vị tham gia…).
	9h00: Giao lưu, khen thưởng điển hình học sinh tiêu biểu theo gương Bác (trong tiêu chuẩn bình chọn ưu tiên: HS vượt khó học giỏi, cán bộ Đoàn xuất sắc, HS có việc làm theo gương Bác – có báo cáo thành tích cá nhân kèm theo).
	10h00: Thi nhảy cổ động giao lưu các trường (thời gian mỗi bài múa từ 3  5 phút).
	11h00- Phát động chương trình quyên góp vì biển, đảo quê hương, phát động cuộc vận động”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
	11h15 – 13h00 : Nghỉ ngơi, ăn trưa (tự túc), sinh hoạt giao lưu.
2.2. Chiều : (từ 13g00 đến 17g00)
	13h00: Tập trung toàn trại phổ biến các trò chơi vận động. 
	13h30 – 16h30: Triển khai thi đấu các trò chơi vận động (kế hoạch cụ thể gửi sau)
	Các tiểu trại tổ chức các gian hàng trò chơi dân gian song song với các trò chơi của BTC
	16h30 – 18h00: Nghỉ ngơi, ăn chiều (tự túc), sinh hoạt giao lưu.
2.2. Tối : (từ 18g00 đến trước 20g30)
	18h00 – 18h15: Tập trung
	18h15 – 18h30: Hoạt náo
	18h30 – 19h30: Lễ bế mạc trại, sinh hoạt truyền thống 9/1
		+ 2 bài hát truyền thống
		+ Phút truyền thống
		+ Ý nghĩa ngày truyền thống HSSV.
		+ Nghi thức châm lửa, rước đuốc.
		+ Thông điệp học sinh Thành phố. 
	19h30 – 20h30: Thi múa hát tập thể (thời gian mỗi bài múa từ 3 5 phút)
	20h30: Tổng kết, khen thưởng, bế mạc trại. Các tiểu trại dọn vệ sinh 
V. THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO CỤM 5 :
1. Trưởng ban : 
Ông Nguyễn Văn Hòa  	– HT trường THPT Nguyễn Thái Bình 
2. Phó trưởng ban:
Ông Nguyễn Tỷ Chế Đạt	– HT trường THPT Nguyễn Chí Thanh.
Ông Phạm Văn Chăm	– P.HT trường THPT Nguyễn Chí Thanh.
VI.  THÀNH PHẦN BTC TRẠI:
1. Trưởng ban: 
Ông Cao Thanh Hoàng 	– TLTN THPT Nguyễn Thái Bình

2. Phó ban thường trực : 
Ông Phạm Văn Nhạc 	– TLTN THPT Nguyễn Chí Thanh
3. Phó ban 
Ông Võ Như Dũng    	– TLTN THPT Tây Thạnh       
Bà Nguyễn Thị Tường Minh  	– TLTN THPT Hàn Thuyên
Ông Lâm Hải Linh 	– TLTN THPT Nguyễn Thượng Hiền

4. Thành viên : 
Ông Hồ Minh Nhật	– TLTN THPT Phú Nhuận
Ông Bùi Gia Sang 	– TLTN THPT Trần Phú                   
Ông Nguyễn Xuân Giáp 	– TLTN THPT Tư thục Trương Vĩnh Ký
Bà Nguyễn Thị Hương	– TLTN TTGDTX Quận Phú Nhuận
Ông Nguyễn Đình Ly 	– TLTN THPT Nguyễn Thái Bình
Bà Lê Thị Phương Dung	– Nhân viên  Nguyễn Thái Bình
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VII. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
1. Phân công phụ trách các tiểu trại: 
1.1 Tiểu trại Phú Nhuận
Chủ đề tiểu trại: “Nguyễn Văn Trỗi”
· Tiểu trại trưởng : Bà Nguyễn Thị Tường Minh	– TLTN THPT Hàn Thuyên.
· Tiểu trại phó: Ông Trần Xuân Khánh 	– TLTN THCS và THPT Hồng Hà
· Các trường thuộc tiểu trại “Nguyễn Văn Trỗi”:
· 
	1
	THPT  PHÚ NHUẬN
	9
	THPT  AN DƯƠNG VƯƠNG

	2
	THPT HÀN THUYÊN
	10
	THPT   VĨNH VIỄN

	3
	THPT QUỐC TẾ VIỆT ÚC (SIC)
	11
	THPT  TRẦN CAO VÂN

	4
	THCS và THPT HỒNG HÀ
	12
	THPT  TRẦN QUỐC TOẢN

	5
	TiH,THCS và THPTQUỐC TẾ
	13
	THPT  NAM VIỆT

	6
	THCS và THPT VIỆT ANH
	14
	TT Giáo dục TX Quận Phú Nhuận

	7
	THCS và THPT  VIỆT MỸ
	15
	Phòng giáo dục Quận Phú Nhuận

	8
	THPT   HUỲNH THÚC KHÁNG
	
	




1.2 Tiểu trại Tân Bình
Chủ đề tiểu trại: “Đặng Thùy Trâm”
· Tiểu trại trưởng : Ông Lâm Hải Linh 	– TLTN THPT Nguyễn Thượng Hiền 
· Tiểu trại phó: Ông Nguyễn Xuân Giáp 	– TLTN THPT Tư thục Trương Vĩnh Ký
· Các trường thuộc tiểu trại “Đặng Thùy Trâm”:
· 
	1
	THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
	10
	THCS và THPT   HOÀNG DIỆU

	2
	THPT NGUYỄN CHÍ THANH
	11
	THCS và THPT  THÁI BÌNH DƯƠNG

	3
	THPT LÝ TỰ TRỌNG
	12
	THCS và THPT   ĐÔNG DU

	4
	THPT  NGUYỄN THÁI BÌNH
	13
	THPT HAI BÀ TRƯNG

	5
	THCS và THPT THANH BÌNH
	14
	THPT THU  KHOA HUÂN

	6
	TiH, THCS và THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ
	15
	TiH THCS và THPT  HÒA BÌNH

	7
	THCS và THPT NGUYỄN KHUYẾN
	16
	TT Giáo dục TX Quận Tân Bình

	8
	THCS và THPT  THÁI BÌNH
	17
	Phòng giáo dục Quận Tân Bình

	9
	THCS và THPT  BÁC ÁI
	
	




1.3 Tiểu trại Tân Phú
Chủ đề tiểu trại: “Trần Văn Ơn”
· Tiểu trại trưởng : Ông Võ Như Dũng 	– TLTN THPT Tây Thạnh 
· Tiểu trại phó: Ông Bùi Gia Sang 	– TLTN THPT Trần Phú 
· Các trường thuộc tiểu trại “Trần Văn Ơn”: 
· 
	1
	THPT TÂN BÌNH
	10
	THPT  MINH ĐỨC

	2
	THPT TÂY THẠNH
	11
	THCS và THPT  KHAI MINH

	3
	THPT TRẦN PHÚ
	12
	THPT ĐÔNG Á

	4
	THCS và THPT CHU VĂN AN
	13
	THPT  THÀNH NHÂN

	5
	THPT  TÂN TRÀO
	14
	THCS và THPT ĐINH TIÊN HOÀNG

	6
	THCS và THPT  TRÍ ĐỨC
	15
	THPT NHÂN VIỆT

	7
	THCS và THPT  QUỐC VĂN SÀI GÒN
	16
	TT Giáo dục TX Quận Tân Phú

	8
	THCS và THPT  NHÂN VĂN
	17
	Phòng giáo dục Quận Tân Phú

	9
	THCS và THPT TÂN PHÚ
	18
	THPT HỒNG ĐỨC




2. Nhiệm vụ cụ thể của các trường thành viên hội trại: 
2.1. Tập hát trại ca “ Khát vọng từ ngọn lửa thiêng”, các bài hát truyền thống học sinh sinh viên và các bài hát sinh hoạt trại.
2.2. Cuộc thi thiết kế logo hội trại 9/1 Cụm 5 THPT: Nộp logo hội trại Cụm 5 về BTC trước ngày 15/12/2016 (log phải thể hiện tinh thần học sinh cụm 5 làm theo lời Bác, thể hiện được sự vui tươi, trẻ trung và nhiệt huyết tuổi trẻ). BTC sẽ chọn để trang trí trong hội trại và trao giải cho logo đẹp và ý nghĩa nhất.
2.3. Các đơn vị phát động chương trình gây quỹ vì biển đảo quê hương tại đơn vị, báo cáo số tiền và gửi tiền về Cụm trưởng trước ngày 15/12/2016. 
2.4. Danh sách học sinh tiêu biểu phải lập đúng mẫu qua địa chỉ mail: caothanhhoang1979@yahoo.com trước ngày 02/12/2016 và văn bản có ký xác nhận và đóng dấu của Hiệu trưởng, Giám đốc hoặc Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 07/12/2016: 50 trại sinh và 2 giáo viên đối với các trường THPT công lập, TTGDTX, phòng giáo dục; 30 trại sinh và 2 giáo viên đối với các trường THPT ngoài công lập.
2.5. Mỗi đơn vị :
- Nộp bản giới thiệu tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của trường; Logo trường qua email: caothanhhoang1979@yahoo.com trước ngày 10/12/2016 
- Nộp 5 ảnh hoạt động của trường cho tiểu trại trưởng (gởi bằng file: PNG, CDR, PSD hoặc PDF; dung lượng hình tối thiểu là 1MB trở lên)
2.6. Gửi về Cụm trưởng bản thành tích và 5 ảnh của một học sinh tiêu biểu qua email: caothanhhoang1979@yahoo.com trước ngày 02/12/2016, cụm trưởng gửi về Sở trước ngày 9/12/2016 để làm poster quảng cáo hội trại và gửi văn bản (bản thành tích) có hiệu trưởng xác nhận vào ngày 09/12/2016.
- Tên file: VD: nguyenvannam-THPT nguyenthaibinh(1).jpg 
- 	Kích thước 10x15, dung lượng hình tối thiểu là 1MB trở lên (chụp ở nhiều tư thế có quang cảnh của trường và chú ý mặc đồng phục học sinh trường, tác phong, phù hiệu, bảng tên, huy hiệu Đoàn, cảnh quan phía sau không phản cảm…khi chụp hình) 
2.7. Nộp tối thiểu 1 mô hình sáng tạo khoa học kỹ thuật (tự túc vận chuyển đến trại và về) vào ngày 07/01/2017 
2.8. Mỗi trường nộp cho tiểu trại trưởng 5 hình ảnh hoạt động. Mỗi tiểu trại làm 2 bảng tin hoạt động của các trường (cao 1,8m, rộng 2,4m chừa chân 0,6 m; tự túc vận chuyển đến trại và về) vào ngày 07/01/2017 . Email các tiểu trại trưởng : 
	+ Tiểu trại Nguyễn Văn Trỗi (Phú Nhuận) : tuongminhspl@gmail.com 
	+ Tiểu trại Đặng Thùy Trâm (Tân Bình): trolythanhnien@gmail.com
	+ Tiểu trại Trần Văn Ơn (Tân Phú) : vonhudungtdtt@yahoo.com.vn
2.9. Thực hiện đúng nội quy trại sinh.
3. Phân công cụ thể của từng thành viên hội trại: 
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	PHỤ TRÁCH
	THỜI HẠN
	GHI CHÚ

	1
	Tổng hợp DS các trường tham gia trại, trại sinh, gương điển hình, thẻ trại, dây đeo, nước uống. Phông sân khấu, MC, kịch bản
Danh sách Ban tổ chức trại, giấy khen, bảng tên các trường, hình HS tiêu biểu.
	Cao Thanh Hoàng, Phạm Văn Nhạc, Nguyễn Đình Ly, Bùi Bá Tòng
	01/12
07/12/2016


Cụm trưởng tổng hợp và nộp vể Sở trước 9/12/2016
	Các đơn vị gửi 3 văn bản về THPT Nguyễn Thái Bình trước từ 01/12 07/12 :
- Danh sách CB-HS dự trại .
- Bản thành tích và 5 ảnh 1HS tiêu biểu, có hiệu trưởng xác nhận.
- Giới thiệu tóm tắt đơn vị 
Và gửi mail các văn bản, hình về caothanhhoang1979@yahoo.com


	2
	Thiết kế cổng trại và thi công trang trí
	Cao Thanh Hoàng,  Phạm Văn Nhạc 
	 Trước 07/01/2017
	Kiểu dáng, Logo cụm, tên trại, tên các trường trong cụm

	3
	Mỗi trường nộp 5 ảnh hoạt động cho tiểu trại trưởng
	Mỗi tiểu trại làm 2 bảng tin (2 mặt) hoạt động của các trường.
	Trước 07/01/2017 
	Các tiểu trại thiết kế : cao 1,8m, rộng 2,4m chừa chân 0,6 m; tự túc vận chuyển đến trại và về; 

	4
	Triển lãm mô hình sáng tạo của học sinh
	Mỗi đơn vị
tự làm
	06/01/2017 chở đếnTrại
	Mỗi đơn vị nộp ít nhất 1 mô hình sáng tạo khoa học kỹ thuật .

	5
	Thực hiện cổng tiểu trại
	Tiểu trại trưởng các tiểu trại: Tường Minh, Hải Linh, Như Dũng
	Trước 07/01/2017
	Mỗi tiểu trại thực hiện 1 cổng tiểu trại theo chủ đề của từng tiểu trại.

	6
	Thi nhảy cổ động 
( 9 đội )
	Tiểu trại trưởng các tiểu trại: Minh, Linh, Dũng tự phân công trong tiểu trại và các trường nộp nhạc cho tiểu trại trưởng trước ngày 07/01/2017.
	Báo cáo trường tham gia cho cụm trưởng trước ngày 1/12/2016 
	Mỗi tiểu trại 3 đội, mỗi bài múa 3 5 phút

	7
	Thi Múa hát tập thể  
( 9 đội, tối thiểu 10 học sinh )
	Tiểu trại trưởng các tiểu trại: Minh, Linh, Dũng tự phân công trong tiểu trại và các trường nộp nhạc cho tiểu trại trưởng trước ngày 07/01/2017.
	07/01/2017
	Mỗi tiểu trại 3 đội, mỗi bài múa 3 5 phút

	8
	Gian hàng trò chơi dân gian ( 4 gian )
	Nhạc phụ trách
	06/01/2017
	

	9
	Trò chơi vận động (Nhảy dây tập thể, kéo co, Ném bóng vào rổ, nhảy bao bố đôi, …)
	Linh (phụ trách chính), Như Dũng, Minh Nhật, Xuân Giáp
	07/01/2017
	- Hải Linh xây dựng thể lệ, gửi Cụm trưởng. Cụm Trưởng phổ biến cho TLTN trong cụm

	10
	Văn nghệ khai mạc, bế mạc
	Đình Ly (2 tiết mục sáng), Hải Linh (2 tiết mục truyền thống tối), Xuân Giáp(2 tiết mục sáng), Tường Minh(1 tiết mục sáng)
	07/01/2017
	Tg 25-30 phút mỗi buổi. Đình Ly tập hợp các tiết mục, tổng dợt ngày 6/1/2017 

	
	Diễu hành
	Bá Tòng, Minh Nhật, Đình Ly, Xuân Giáp, Hải Linh
	07/01/2017
	

	11
	Âm thanh, sân khấu
	Gia Sang
	07/01/2017
	

	12
	Đuốc lửa Sinh hoạt Truyền thống  9/1
	Thanh Hoàng, Văn Nhạc, Hải Linh, Bá Tòng
	07/01/2017
	

	13
	Phút truyền thống
	Gia Sang
	12/12/2016 – 07/01/2017
	Chuẩn bị trước 1 ngày

	14
	Thuê lều
	Văn Nhạc
	07/01/2017
	Chuẩn bị trước 1 ngày

	15
	BAN THI ĐUA, KỈ LUẬT
	Công Đức, Dũng, Hải Linh,  Văn Nhạc, Gia Sang, Xuân Giáp, Minh, Dung, Hương, Lan…
	07/01/2017
	Nhận bảng chấm thi đua từ BTC.

	16
	Hậu cần, y tế
	Nhạc, Minh, Phương Dung, Hương, nhân viên y tế trường Nguyễn Chí Thanh
	Trước 07/01/2017
	Mua quà các trò chơi, chuẩn bị giấy khen, tiền thưởng, cờ lưu niệm.
Liên hệ trung tâm y tế dự phòng Quận hỗ trợ 1 xe cứu thương và 2 Bác sĩ.

	17
	An ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy khuôn viên trại và vệ sinh
	Nhạc, Nhân viên trường Nguyễn Chí Thanh
	Trước ngày và trong 07/01/2017
	Liên hệ điện lực, lực lượng PCCC quận, công an phường hỗ trợ.



VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN :
	 Thời gian
	Nội dung công việc

	14/11-21/12/2016
25/11/2016

30/11/2016
	- Dự thảo kế hoạch. Thành lập Ban tổ chức
- Họp thảo luận kế hoạch dự thảo.
- Họp Ban tổ chức hội trại và TLTN các trường để hoàn chỉnh kế hoạch, xây dựng và triển khai kế hoạch hội trại. Tiểu trại trường triển khai, phân công những hoạt động trong cụm trại.
- Cụm gửi kế hoạch và  dự trù kinh phí tổ chức về Phòng Công tác HSSV – Sở Giáo dục.

	02/12/2016

09/12/2016

20/12/201606/01/2017
	- Hạn chót các trường nộp danh sách những HS tiêu biểu làm theo lời Bác, đề nghị khen thưởng, danh sách trại sinh, giới thiệu trường.
- Cụm gửi danh sách học sinh tiêu biểu và danh sách trại sinh về Phòng Công tác HSSV – Sở Giáo dục.
- Thực hiện cổng trại

	06/01/2017
07/01/2017
	Chuẩn bị và nhận vị trí, mỗi trường tự trang trí lều trại
- Tiến hành hội trại

	09/01/2017
	- Tổng kết, rút kinh nghiệm.


 
IX. KINH PHÍ:  Mỗi đơn vị tham gia đóng góp thêm 3.500.000 đồng (chi phí thuê lều mỗi trường, gian triển lãm trại, nước uống , thẻ đeo, cờ lưu niệm, phần thưởng, phông, cờ, 2 áo trại cho TLTN mỗi trường ...) hạn chót 01/12/2017. 

Để Hội Trại được thành công tốt đẹp theo chỉ đạo Sở , đề nghị quý lãnh đạo các đơn vị chọn HS tham gia và tạo mọi điều kiện và hỗ trợ giúp TLTN, các em tham gia được mọi hoạt động trại .

	CỤM TRƯỞNG CỤM 5 THPT
	

	

	Nguyễn Văn Hòa
