NỘI DUNG VÀ LỊCH CÔNG TÁC
TỔ CHỨC CÁC KỲ THI NĂM 2017 
CỦA SỞ GDĐT TP.HỒ CHÍ MINH
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	ĐƠN VỊ 
THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	Ngày 21.3.2017
	Tập huấn Quy chế và nghiệp vụ thi trung học phổ thông quốc gia
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	THPTQG

	Ngày 22.3.2017
	Hướng dẫn phần mềm quản lý thi trung học phổ thông quốc gia
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
	THPTQG

	29.3.2017
	Triển khai xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10; phổ biến chương trình xét tốt nghiệp trung học cơ sở và chương trình nhập dữ liệu tuyển sinh vào lớp 10 tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
	Tuyển Sinh 10

	Từ ngày

01.4.2017

đến ngày 20.4.2017
	Nhận Hồ sơ đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi
	Trường phổ thông
	THPTQG

	Ngày 04.4.2017
	Hướng dẫn và phổ biến chương trình xét tốt nghiệp trung học cơ sở và chương trình nhập dữ liệu thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông.
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
	Xét TN THCS

	Ngày 13.4.2017

14 giờ 00
	 Khai mạc, họp Hội đồng coi thi, kiểm tra hồ sơ của thí sinh dự thi
	Hội đồng thi
	THPT FIEF

	Ngày 14.4.2017

8 giờ 00 đến 10 giờ 30
	Làm bài thi viết môn tiếng Pháp
	Hội đồng thi
	THPT FIEF

	14.4.2017

14 giờ 00 đến 16 giờ 00
	Làm bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp
	Hội đồng thi
	THPT FIEF

	15.4.2017

8 giờ 00
	Làm bài thi diễn đạt nói môn tiếng Pháp
	Hội đồng thi
	THPT FIEF

	15.4.2017

14 giờ 00
	Làm bài thi diễn đạt nói môn tiếng Pháp
	Hội đồng thi
	THPT FIEF

	Từ ngày 04.4.2017

đến ngày Ngày 15.4.2017
	Tổ chức cho phụ huynh học sinh và học sinh tìm hiểu về xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10 và học sinh làm Phiếu đăng ký nộp tại nơi đang học.
	Trường phổ thông.
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 17/4/2017
	Ban chấm thi làm việc
	Ban chấm thi
	THPT FIEF

	Ngày 18/4/2017
	Đối sánh kết quả bài thi với kết quả trên máy vi tính
	Ban chấm thi và ban thư ký
	THPT FIEF

	Ngày 19/4/2017
	Công bố kết quả

Các đơn vị nhận đơn xin phúc khảo bài thi
	Ban chấm thi

Các đơn vị


	THPT FIEF

	Ngày 24/4/2017
	Các đơn vị nộp danh sách xin phúc khảo về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các đơn vị


	THPT FIEF

	Trước

ngày 25.4.2017
	In danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên danh sách
	Trường phổ thông
	THPTQG

	Ngày 26/4/2017
	Ban phúc khảo làm việc
	Hội đồng phúc khảo
	THPT FIEF

	Ngày 27/5/2017
	Hội đồng chấm thi làm việc
	Hội đồng chấm thi
	THCS FIEF

	Ngày 28/4/2017
	Công bố kết quả phúc khảo
	Hội đồng phúc khảo
	THPT FIEF

	Ngày 28.4.2017
	Sở Giáo dục và Đào tạo gửi nhu cầu số giáo viên làm cán bộ coi thi về các đơn vị.
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
	Tuyển Sinh 10

	Trước 03.5.2017
	Lập danh sách dự thi gửi về trường Trung học cơ sở Colette
	Các trường THCS
	THCS FIEF

	Từ  ngày 04.5.2017

đến ngày 09.5.2017
	Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 hoàn tất việc lập danh sách người học (Bước 1).
	Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9.
	Xét TN THCS

	Ngày 04.5.2017

(8 giờ 00)
	Bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Lãnh đạo Ban coi thi, Ban chấm thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 04.5.2017
	Các trường trung học phổ thông nộp danh sách đề nghị Hội đồng tuyển sinh.

Nộp danh sách Ban Lãnh đạo Điểm thi, Cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, nhân viên phục vụ (theo mẫu) về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Nộp dữ liệu tuyển sinh vào lớp 10 về Sở Giáo dục và Đào tạo.
	Phòng Tổ chức Cán bộ.

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 05.5.2017
	Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến số liệu tổng hợp ban đầu về số học sinh đăng ký dự thi vào từng trường (đăng ký nguyện vọng 1).
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
	Tuyển Sinh 10

	Chậm nhất

ngày 05.5.2017
	Kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và Phiếu đăng ký dự thi cho Sở Giáo dục và Đào tạo
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
	THPTQG

	Từ 05.5.2017 đến 11.5.2017
	Phụ huynh học sinh và học sinh có thể xin điều chỉnh nguyện vọng.
	Trường phổ thông.
	Tuyển Sinh 10

	Từ ngày 09.5.2017

đến ngày 10.5.2017
	Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 thông qua các danh sách người học (Bước 2).
	Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9.
	Xét TN THCS

	Trước

ngày 10.5.2017
	Tổ chức Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi, chuẩn bị cho kỳ thi
	Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan
	THPTQG

	Ngày 11.5.2017
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục gửi danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố.
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 11.5.2017

(16 giờ 00)
	Hết hạn nhận phiếu đăng ký tuyển sinh lớp 10 và hoàn tất nhập dữ liệu vào danh sách thí sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 11.5.2017
	Họp hội đồng xét duyệt đề nghị công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (Bước 3).
	Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.
	Xét TN THCS

	Ngày 12.5.2017

(14 giờ 00)
	Hướng dẫn tổ chức thi.
	Hội đồng thi
	Tiếng Hoa

	Ngày 12.5.2017
	Các trường nhận phiếu báo danh tại trường Trung học cơ sở Colette và phát cho thí sinh trước ngày thi 3 ngày
	Hội đồng thi
	THCS FIEF

	Ngày 12.5.2017
	Phòng Giáo dục và Đào tạo nộp đĩa CD (chuyển dữ liệu) danh sách thí sinh. 
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
	Tuyển Sinh 10

	Từ ngày 15.5.2017 đến ngày

27.5.2017
	Các đơn vị gửi danh sách học sinh dự thi, danh sách giám thị, giám khảo (kèm đĩa CD).
	Trung tâm giáo dục thường xuyên tiếng Hoa thành phố.
	Tiếng Hoa

	Ngày 18.5.2017
	Các cơ sở giáo dục hoàn tất hồ sơ và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
	Các cơ sở giáo dục.
	Xét TN THCS

	Ngày 18.5.2017
	Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận đĩa CD,  danh sách thí sinh (nhận dữ liệu đã có số báo danh và phòng thi).
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 19.5.2017
	Niêm phong các phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 19.5.2017
	Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo.
	Xét TN THCS

	Ngày 20.5.2017
	Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời.
	Các cơ sở giáo dục.
	Xét TN THCS

	24.5.2017
	Phòng Giáo dục và Đào tạo in danh sách dự thi và phát phiếu báo danh cho thí sinh.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.
	Tuyển Sinh 10

	Chậm nhất

ngày 25.5.2017
	Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi
	Trường phổ thông
	THPTQG

	25.5.2017

14 giờ 00
	Khai mạc, họp Hội đồng coi thi, kiểm tra hồ sơ của thí sinh dự thi
	Hội đồng thi
	THCS FIEF

	Ngày 25.5.2017

(8 giờ 00)
	Hướng dẫn công tác coi thi và bàn giao Ban Lãnh đạo Điểm thi cho Ban Chỉ đạo quận, huyện tại trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.
	Hội đồng thi Sở, Ban coi thi, Ban Chỉ đạo quận, huyện
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 26.5.2017

(8 giờ 00)
	Ban Lãnh đạo Điểm thi họp với Ban Chỉ đạo quận, huyện.
	Ban Chỉ đạo quận, huyện và Ban lãnh đạo các Điểm thi đóng trên địa bàn quận, huyện
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 26.5.2017

8 giờ 00
đến 10 giờ 00
	Làm bài thi môn tiếng Pháp
	Hội đồng thi
	THCS FIEF

	26.5.2017

14 giờ 00
đến 15 giờ 00
	Làm bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp
	Hội đồng thi
	THCS FIEF

	Từ ngày 25.5.2017

đến ngày 27.5.2017
	Báo cáo số liệu, đĩa dữ liệu công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở và gửi danh sách công nhận tốt nghiệp về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo.
	Xét TN THCS

	Trước ngày 27.5.2017
	Các trường đại học, cao đẳng phối hợp gửi danh sách cán bộ, giảng viên tham gia tổ chức thi cho Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo và trường đại học, cao đẳng  phối hợp
	THPTQG

	Trước

ngày 28.5.2017
	Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào phần mềm quản lý thi và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	THPTQG

	Từ ngày 29.5.2017

đến ngày 03.6.2017
	Xếp phòng thi số báo danh.

In phiếu dự thi.
	Trung tâm giáo dục thường xuyên tiếng Hoa thành phố.
	Tiếng Hoa

	Ngày 29/5/2017
	Đối sánh kết quả bài thi với kết quả trên máy vi tính
	Ban chấm thi và ban thư ký
	THCS FIEF

	Ngày 30/5/2017
	Công bố kết quả

Các đơn vị nhận đơn xin phúc khảo bài thi
	Hội đồng thi

Các đơn vị


	THCS FIEF

	Ngày 31.5.2017

(7 giờ 30)
	Ban Lãnh đạo Điểm thi họp bàn công việc của Điểm thi, kiểm tra hồ sơ,...

Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố bắt đầu đi nắm tình hình chuẩn bị kỳ thi của các quận, huyện.
	Hội đồng thi và Ban coi thi


	Tuyển Sinh 10

	Ngày 01.6.2017

(7 giờ 30)
	Họp toàn thể Điểm thi để chuẩn bị công việc coi thi, kiểm tra hồ sơ thi, .…

Giao đề thi cho các quận, huyện.
	-Toàn thể cán bộ coi thi của Điểm thi.

-Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.
	Tuyển Sinh 10

	Trước

ngày 02.6.2017
	Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi
	Hiệu trưởng trường phổ thông
	THPTQG

	Ngày 02, 03.6.2017
	Tổ chức thi theo lịch quy định (cuối mỗi ngày thi, nộp bài về Ban thư ký thi).
Giao nhận bài thi (vào cuối mỗi ngày thi).
	Ban coi thi.

Ban thư ký.
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 04.6.2017
	Làm phách bài thi

Chuẩn bị thiết bị tổ lên điểm bài thi tự luận
	Ban thư ký, Ban làm phách.

Tổ lên điểm bài thi tự luận
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 04.06.2017
	Phát hành phiếu đăng ký dự khảo sát tại trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	TS6 TĐN

	Từ ngày 05.6.2017 đến ngày 10.6.2017
	Các đơn vị nhận phiếu dự thi về dán ảnh. Tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tiếng Hoa thành phố 
	Các đơn vị đăng ký dự thi


	Tiếng Hoa

	Ngày 05/6/2017
	Các đơn vị nộp danh sách xin phúc khảo về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các đơn vị


	THCS FIEF

	Ngày 06.6.2017

(7 giờ 30)
	Thảo luận đáp án, hướng dẫn nghiệp vụ chấm tự luận.

Tiếp nhận đĩa CD sau khi đã điều chỉnh các sai sót từ Phòng Giáo dục và Đào tạo.
	Tổ trưởng, tổ phó chấm.

Ban thư ký
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 06.6.2017

(13 giờ 30)
	Bắt đầu chấm thi chính thức.
	Ban chấm thi.
	Tuyển Sinh 10

	Trước

ngày 07.6.2017
	Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh
	Trường phổ thông
	THPTQG

	Ngày 07/6/2017
	Hội đồng phúc khảo làm việc
	Hội đồng phúc khảo
	THCS FIEF

	Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định
	Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi
	Ban in sao đề thi, Ban vận chuyển và bàn giao đề thi
	THPTQG

	Ngày 09/6/2017
	Công bố kết quả phúc khảo
	Hội đồng phúc khảo
	THCS FIEF

	Từ 11.6.2017 đến 12.6.2017

(dự kiến)
	Đối sánh kết quả bài thi với kết quả trên máy tính. Ghép điểm thi
	Ban chấm thi, Ban thư ký và Ban làm phách
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 12.6.2017

Đến ngày 17.6.2017
	Nộp hồ sơ tham dự phiếu đăng ký dự khảo sát của học sinh tại trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	TS6 TĐN

	Ngày 12.6.2017

(dự kiến)
	Gửi kết quả thi về phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện.

Công bố kết quả thi.
	Hội đồng thi

Trường phổ thông
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 13.6.2017

(dự kiến)
	In giấy báo điểm tuyển sinh 10.
	Trường phổ thông.
	Tuyển Sinh 10

	Từ 12.6.2017 đến 14.6.2017
	Nhận đơn xin phúc khảo bài thi.
	Trường phổ thông.
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 15.6.2017
	Chuyển dữ liệu  phúc khảo cho phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo


	Tuyển Sinh 10

	16.6.2017

(dự kiến)
	Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển dữ liệu  phúc khảo cho Hội đồng thi.
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 16.6.2017


	Tổ chức phúc khảo
	Hội đồng thi (Ban thư ký, Ban phúc khảo).
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 17.6.2017

(7 giờ 30)
	Cán bộ chấm thi có mặt tại địa điểm chấm thi, bắt đầu chấm thi.
	Ban thư ký, Ban phúc khảo.
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 19.6.2017

(dự kiến)
	Công bố kết quả phúc khảo (tạm thời).
	Hội đồng thi tuyển sinh Thành phố.
	Tuyển Sinh 10

	Từ ngày 19.6.2017 đến ngày 24.6.2017
	Các đơn vị nộp lại phiếu dự thi (có dán ảnh), bản sao giấy khai sinh…
	Hội đồng thi.
	Tiếng Hoa

	Từ ngày 20.6.2017
	Ban Coi thi làm việc
	Ban coi thi
	THPTQG

	Các ngày 22, 23, 24.6.2017
	Coi thi theo lịch thi

Nhận bài thi cuối mỗi ngày thi
	Ban coi thi

Ban thư ký
	THPTQG

	-Buổi thi sáng trước 8 giờ 30 
-Buổi thi chiều trước 15 giờ 00
	Cập nhật phần mềm báo cáo nhanh tình hình coi thi của từng buổi thi
	Điểm thi
	THPTQG

	-Buổi thi sáng trước 11 giờ 30
-Buổi thi chiều trước 16 giờ 30
	Cập nhật vào phần mềm quản lý thi báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 
	Hội đồng thi
(Ban thư ký)
	THPTQG

	Chậm nhất
11 giờ 30,

ngày 25.6.2017
	Cập nhật vào phần mềm quản lý thi báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi
	Hội đồng thi

(Ban thư ký)
	THPTQG

	Ngày 25.6.2017
	Học sinh nhận thẻ tham dự khảo sát tại trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	TS6 TĐN

	Hoàn thành chấm thi và báo cáo sơ bộ kết quả        trước ngày 06.7.2017
	Tổ chức chấm thi

Tổng kết công tác chấm thi

Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hoàn thành đối sánh kết quả thi
	Hội đồng thi

(Ban chấm thi, 

Ban làm phách và Ban thư ký)
	THPTQG

	Ngày 25.6.2017
	Làm phách bài thi

Xử lý bài thi trắc nghiệm

Chuẩn bị thiết bị cho tổ lên điểm bài thi tự luận
	Ban thư ký và

Ban làm phách

Tổ xử lý bài thi

trắc nghiệm

-Tổ lên điểm bài thi

tự luận
	THPTQG

	Ngày 27.6.2017


	Thảo luận đáp án, hướng dẫn nghiệp vụ chấm thi tự luận.

Bắt đầu chấm thi tự luận chính thức.
	Tổ trưởng, tổ phó chấm

Toàn bộ cán bộ chấm thi
	THPTQG

	7 giờ 30, ngày 28.6.2017
	Họp Ban lãnh đạo Hội đồng khảo sát tại trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Hội đồng khảo sát
	TS6 TĐN

	7 giờ 30 ngày 29.6.2017
	Họp toàn thể hội đồng khảo sát tại các điểm thi
	Hội đồng khảo sát
	TS6 TĐN

	7 giờ 00 ngày 30.6.2017
	-Tổ chức thực hiện khảo sát

Hội đồng khảo sát nhận bài khảo sát  vào cuối buổi khảo sát
	Tại các điểm khảo sát.

THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	TS6 TĐN

	13 giờ 00 ngày 30.6.2017
	Ban chấm khảo sát làm việc (Thư ký, Kiểm bài, Mật mã, Thu phát bài, Làm phách…)
	Hội đồng khảo sát
	TS6 TĐN

	7 giờ 30 ngày 01.7.2017
	Họp lãnh đạo ban chấm bài khảo sát, Tổ trưởng tổ phó chấm bài khảo sát.
	Ban chấm khảo sát
	TS6 TĐN

	13 giờ 00 ngày 01.7.2017
	Triển khai hướng dẫn chấm.
	Ban chấm khảo sát
	TS6 TĐN

	Ngày 02.7.2017
	Đối sánh kết quả bài thi với kết quả trên máy tính. Ghép điểm thi
	Ban chấm thi, 

Ban thư ký và 

Ban làm phách
	THPTQG

	Ngày 03.7.2017
	Họp Ban Chỉ đạo quận, huyện và Hiệu trưởng trường trung học phổ thông để thống nhất điểm chuẩn tuyển sinh 10.
	Hội trường 2.1 Sở Giáo dục và Đào tạo.
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 03.7.2017
	Công bố điểm chuẩn tuyển sinh 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10.
	Các trường trung học phổ thông có tuyển sinh 10.
	Tuyển Sinh 10

	Ngày 04.7.2017
	Duyệt đề thi và in sao đề thi.
	Hội đồng ra đề thi và in sao đề thi.
	Tiếng Hoa

	Từ 04.7.2017 đến 20.7.2017
	Nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển 10.
	Các trường trung học phổ thông có tuyển sinh 10.
	Tuyển Sinh 10

	Chậm nhất

ngày 06.7.2017
	Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hoàn thành đối sánh kết quả
	Ban chỉ đạo, Hội đồng thi
	THPTQG

	Ngày 06.7.2017
	Họp Ban lãnh đạo điểm thi.
	Ban coi thi.
	Tiếng Hoa

	Ngày 07.7.2017
	Công bố kết quả thi
	Hội đồng thi và các trường phổ thông
	THPTQG

	Ngày 07.7.2017
	Họp toàn thể Điểm thi để chuẩn bị cho việc coi thi, kiểm tra hồ sơ.
	Hội đồng coi thi.


	Tiếng Hoa

	Dự kiến ngày 07.7.2017
	Công bố kết quả
	Hội đồng khảo sát
	TS6 TĐN

	Từ ngày 07.7.2017 đến 16 giờ 30 ngày 10.7.2017
	Nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa.
	TS6 TĐN

	Từ 7.7.2017 đến 10.7.2017
	Nhận đơn xin phúc khảo bài khảo sát tại trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Ban phúc khảo 
	TS6 TĐN

	Ngày 08.7.2017
	Sở Giáo dục và Đào tạo giao đề thi cho Hội đồng coi thi.

Tổ chức thi theo lịch quy định.

Ban coi thi giao bài về Hội đồng thi (11 giờ 00).
	Ban coi thi.

Ban coi thi.
Ban chấm thi.
	Tiếng Hoa

	10.7.2017

(dự kiến)
	Ban phúc khảo làm việc tại trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa.
	Ban phúc khảo
	TS6 TĐN

	Ngày 10.7.2017

(7 giờ 30)
	Ban chấm thi làm việc (kiểm bài, mật mã, họp tổ trưởng tổ chấm thi…).
	Ban chấm thi.
	Tiếng Hoa

	Ngày 10.7.2017
(13 giờ 30)
	Cán bộ chấm thi có mặt tại Ban chấm thi và bắt đầu chấm thi.
	Ban chấm thi.
	Tiếng Hoa

	Chậm nhất

ngày 12.7.2017
	Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	THPTQG

	12.7.2017

(7 giờ 30)
	Cán bộ chấm phúc khảo có mặt tại Hội đồng phúc khảo, bắt đầu chấm phúc khảo bài khảo sát.
	Ban phúc khảo
	TS6 TĐN

	Chậm nhất

ngày 14.7.2017
	Cập nhật vào phần mềm quản lý thi và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ về Bộ Giáo dục và Đào tạo; công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	THPTQG

	Ngày 14.7.2017
(Dự kiến)
	Lên điểm thi.

So dò kết quả thi.

Gửi kết quả về cho các đơn vị.
	Ban chấm thi.
	Tiếng Hoa

	15.7.2017

(dự kiến)
	Công bố kết quả phúc khảo (tạm thời).
	Hội đồng khảo sát
	TS6 TĐN

	Ngày 17.7.2017
	Nhận đơn xin phúc khảo bài thi.
	Các đơn vị.

	Tiếng Hoa

	Chậm nhất

ngày 17.7.2017
	Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh
	Trường phổ thông
	THPTQG

	Chậm nhất

ngày 17.7.2017
	In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh có đăng ký dự thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng
	Hội đồng thi và trường phổ thông
	THPTQG

	Từ

ngày 08.7.2017

đến hết

ngày 17.7.2017
	Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo
	Trường phổ thông
	THPTQG

	Chậm nhất ngày 17.7.2017
	Các đơn vị đăng ký dự thi chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở Giáo dục và Đào tạo
	Trường phổ thông
	THPTQG

	Ngày

18.7.2017
	Các Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển dữ liệu phúc khảo cho Hội đồng thi
	Sở Giáo dục và Đào tạo;

Hội đồng thi
	THPTQG

	Ngày 19.7.2017
	Hết hạn nhận đơn xin phúc khảo bài thi.
	Các đơn vị.
	Tiếng Hoa

	Ngày 21.7.2017
	Các đơn vị nộp danh sách xin phúc khảo về Sở Giáo dục và Đào tạo.
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
	Tiếng Hoa

	Ngày 24.7.2017
	Ban phúc khảo làm việc.
	Ban phúc khảo.
	Tiếng Hoa

	Chậm nhất ngày 24.7.2017
	Hoàn thành tổ chức phúc khảo bài thi
	Hội đồng thi
	THPTQG

	Ngày 26.7.2017
	Công bố kết quả phúc khảo.
	Ban phúc khảo.
	Tiếng Hoa

	Chậm nhất ngày 26.7.2017
	Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	THPTQG

	Chậm nhất ngày 29.7.2017
	Cập nhật vào phần mềm quản lý thi và gửi Báo cáo kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức và dữ liệu về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	THPTQG

	Trước ngày 30.7.2017
	Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	THPTQG
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