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KẾ HOẠCH

Thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017
Tổ chức đoàn thể: Công đoàn trường


1. Căn cứ thực hiện
- Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quy trình thực hiện tự kiểm định chất lượng được quy định tại Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Kế hoạch số 815/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM về kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017;
2. Mục tiêu tự kiểm định: 

- Nâng cao nhận thức của công đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác tự kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng, qua đó huy động tất cả các đơn vị trong toàn trường cùng thực hiện công tác tự kiểm định.

-  Dựa trên hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn, thu thập minh chứng, tự đánh giá mức độ đạt được của tổ chức công đoàn theo các chỉ số kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quy định.

- Xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đã đạt được, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt qua đó giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu nhà trường. 

3. Tổ công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
3.1Thành phần
Tổ công tác tự kiểm định được thành lập theo Quyết định số      ngày      tháng      năm 2017 của . Tổ công tác gồm có 7 thành viên, danh sách cụ thể như 

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị, chức vụ
	Trách nhiệm

	1.
	ThS. Nguyễn Hữu Thiện
	Bí thư Đoàn trường
	Tổ trưởng

	2.
	ThS. Lê Thị Mai Hường
	Phó Bí thư Đoàn trường
	Tổ phó

	3.
	CN. Võ Minh Phương
	Phó Bí thư Đoàn trường
	Uỷ viên 

	4.
	CN. Lê Nguyễn Anh Tuấn
	UV BTV Đoàn trường
	Uỷ viên thường trực

	5.
	CN. Lương Xuân Thịnh
	UV BTV Đoàn trường
	Uỷ viên

	6.
	CN Nguyễn Thị Yến Nhi
	UV BCH Đoàn trường
	Uỷ viên thư ký

	7.
	CN Trần Quốc Định
	UV BCH Đoàn trường
	Uỷ viênthư ký


3.2Phân công thực hiện

- Chỉ đạo, thẩm định chung: ThS. Nguyễn Hữu Thiện

- Viết báo cáo phần kiểm định chung, phần tổng hợp và kiến nghị đề xuất: CN Nguyễn Thị Yến Nhi , CN Trần Quốc Định, ThS. Lê Thị Mai Hường

- Biên tập, tổng hợp các tiêu chuẩn thành báo cáo chung, tổng hợp đối sánh minh chứng: phụ trách tổng hợp, kiểm tra tính hợp lệ và mã hóa các minh chứng theo từng tiêu chí,tiêu chuẩn,chỉ số kiểm định: CN Nguyễn Thị Yến Nhi,CN Trần Quốc Định,ThS. Lê Thị Mai Hường

- Trực tiếp rà soát, thu thập đối chiếu minh chứng và viết báo cáo từng tiêu chuẩn:


+ Tiêu chí 1- Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý


Tiêu chuẩn 10: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường: CN. Võ Minh

+ Tiêu chí 8 – Dịch vụ người học

Tiêu chuẩn 7: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường:
4. Nội dung công việc - thời gian thực hiện


	Thời gian
	Công việc

	Từ ngày 28/08/2017

đến ngày 06/09/2017
	1) Họp BTV Đoàn trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên Tổ công tác Tự kiểm định;
2) Ra quyết định thành lập Tổ công tác tự kiểm định;

3) Họp Tổ công tác tự kiểm định để: 

· Công bố quyết định thành lập Tổ công tác tự kiểm định;

· Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ;

4) Xây dựng dự thảo kế hoạch tự kiểm định;

	Từ ngày 07/09/2017

đến ngày 11/09/2017
	1) Phổ biến chủ trương triển khai tự kiểm định đến toàn thể BCH Đoàn TN – HộiSV (thông qua các cuộc họp,hoạt động…);
2) Tổ chức tập huấn cho Tổ công tác tự kiểm định 
3) Hoàn thành bản kế hoạch tự kiểm định và thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành thành viên trong tổ.

	Từ ngày 11/09/2017

đến ngày 25/09/2017
	Các thành viên trong tổ công tác tiến hành lập đề cương báo cáo tự kiểm định và rà soát thu thập thông tin minh chứng của từng tiêu chí, cụ thể như sau:
1) Chuẩn bị đề cương báo cáo tự đánh giá;
2) Rà soát, bổ sung, thu thập thông tin và minh chứng;

3) Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;

4) Xử lý phân tích thông tin và minh chứng thu được;

	Từ ngày 25/09/2017

đến ngày 30/09/2017
	Họp Tổ công tác tự kiểm định để:
- Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;

- Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung hoặc hồi tố các minh chứng;

- Điều chỉnh đề cương báo cáo tự kiểm định và xây dựng đề cương chi tiết
Họp nghiệm thu dự thảo báo cáo tự kiểm định của đơn vị mình

	Từ ngày 02/10/2017

đến ngày 26/10/2017
	1) Thu thập, xử lý thông tin bổ sung (nếu cần thiết);
2) Họp Tổ công tác tự kiểm định để thông qua đề cương chi tiết báo cáo tự đánh giá.
3) Góp ý, chỉnh sửa (nếu cần thiết).
4) Thư ký tổ công tác xử lý các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tự kiểm định gửi cho Ban thư ký Hội đồng kiểm định Nhà trường trước ngày 26/10/2017

	28/10/2017
	Nộp bản Báo cáo tự kiểm định cho HĐ KĐCL giáo dục nghề nghiệp năm 2017 của Nhà trường


	Nơi nhận:

- BGH để báo cáo; 
- Hội đồng TĐGCL GDNN năm 2017;
- BCH Đoàn, BCH Hội SV;

- Lưu: VT ,VPĐoàn.
	TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ
Nguyễn Hữu Thiện


Trang 1

