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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi tìm hiểu về ASEAN cho học sinh, sinh viên 
 Khối Cao đẳng chuyên nghiệp

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Thiết thực chào mừng ngày cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức được hình thành ngày 31/12/2015; thông qua Hội thi, tuyên truyền sâu rộng các kiến thức về cộng đồng ASEAN, từ đó có nhận thức thống nhất, định hướng đúng đắn và hành động tích cực nhằm xây dựng một ASEAN đoàn kết, chia sẻ, phát triển và thịnh vượng;
- Nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về vai trò quan trọng của cộng đồng ASEAN, vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tạo sự đồng thuận trong hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động tích cực, từ đó trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng gia nhập ngôi nhà chung ASEAN;
- Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ triển khai Quyết định số 1536/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN và Kế hoạch số 3992/KH-GDCN&ĐH ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi tìm hiểu ASEAN cho học sinh, sinh viên khối chuyên nghiệp.
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo tính chính xác, khoa học và thực tiễn, phù hợp với đối tượng dự thi trong việc tìm hiểu về cộng đồng ASEAN.
- Đảm bảo tính nghiêm túc và công bằng.
II. ĐỐI TƯỢNG:
1. Đối tượng tham dự:
	Là học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ
Chí Minh
2. Cách thức hội thi
Hội thi được tổ chức gồm thi trắc nghiệm và thi giải quyết tình huống, vòng thi này sẽ chọn HSSV tham gia dự thi cấp cụm và vòng thi cấp Thành phố.  

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Các thành viên trong banTổ chức được phân công thực hiện nhiệm vụ
  * Xây dựng các câu hỏi thi và đáp án theo nội dung như sau:
	Chủ đề: “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng ASEAN”. 
	Nội dung: đề thi được thiết kế thống nhất với chủ đề của cuộc thi và phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên khối chuyên nghiệp, tập trung vào nhóm nội dung chính:
+ Hiệp hội ASEAN
+ Cộng đồng Kinh tế ASEAN
+ Hiến chương ASEAN 
+ Cộng đồng An ninh-Chính trị ASEAN
+ Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN
+ Quan hệ đối ngoại của ASEAN
+ Sự tham gia của Việt Nam và các nước ASEAN.
*  Chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu, bồi dưỡng kiến thức các nội dung liên quan đến cộng đồng ASEAN cho HSSV tham gia hội thi.
* Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thi tại trường theo chỉ đạo của trưởng ban.
* Chấm điểm, phân loại và đánh giá kết quả các HSSV tham gia hội thi.
* Tuyển chọn đội tuyển của trường tham gia cấp cụm.
* Tổ chức tốt lực lượng cổ động viên tham gia theo dõi các vòng thi.
     2. Thời gian và địa điểm( Dự kiến)
+ Thời gian: từ ngày 05 tháng 01 năm 2016  đến  ngày 07  tháng 01 năm 2016  xây dựng kế hoạch.
+ Thời gian: từ ngày 07 tháng 01 năm 2016  đến  ngày 14  tháng 01 năm 2016  Tập hợp tài liệu, xây dựng các câu hỏi thi và đáp án, lập danh sách HSSV tham gia.
+ Thời gian: từ ngày 14 tháng 01 năm 2016  đến  ngày 21  tháng 01 năm 2016
Phổ biến yêu cầu, nội dung thi và tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho các em
	   + Thời gian: từ ngày 22  tháng 01 năm 2016  đến  ngày 23   tháng 01 năm 2016 Tổ chức thi tại trường.
+ Thời gian: từ ngày   tháng 01 năm 2016  đến  ngày    tháng 01 năm 2016  hoàn thành bảng điểm và đánh giá chọn lưạ HSSV tham gia thi cấp cụm.
+  Tổng kết và trao giải thưởng vào Ngày       tháng 01 năm 2016  
+ Địa điểm thi:  Hội trường A
IV. GIẢI THƯỞNG:	
 Giải nhất, 
 nhì, 
 ba  
 khuyến khích 
Tất cả được nhận khen thưởng theo quy định của trường. 
- Kinh phí do Ban Tổ chức Hội thi tham mưu lãnh đạo cấp theo kế hoạch .


V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
1.  Ban Tổ chức Hội thi:
1. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng: Trưởng ban;
1. Chỉ đạo chung các công việc chuẩn bị và tổ chức hội thi;
1. Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng ban;
1. Chỉ đạo việc xây dựng nội dung câu hỏi và đáp án;
1. Tổ trưởng Tổ giám khảo  Hội thi tìm hiểu ASEAN.
1. [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]Bà Đinh Hồng Minh, Phó Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp: Thành viên;
1. Phụ trách nhiệm vụ thông báo, phổ biến các yêu cầu của Ban Tổ chức đến các thành viên và toàn thể CB-Viên chức cùng HSSV toàn trường vể cuộc thi.
1. Ông Hà Phước Tuấn, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: 
         - Chịu trách nhiệm tổng hợp các câu hỏi, đề thi và các đáp án.
1. Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thi và tổng hợp kết quả thi.	
1. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Kinh tế: Thành viên;
         - Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Bà Nguyễn Thị Mai, Ông Đào Anh Tuấn thiết kế, xây dựng đề thi  trắc nghiệm và các câu hỏi giải quyết tình huống, các đáp án, thang điểm…
          - Chịu trách nhiệm chính trong việc phân công các thành viên, giảng viên bồi dưỡng kiến thức vể nội dung thi ASEAN cho các HSSV tham gia hội thi.
1. Tham gia  Tổ Giám khảo Hội thi tìm hiểu ASEAN.
1. Tuyên truyền, vận động HSSV trong Khoa Kinh tế  tham gia Hội thi tìm hiểu
ASEAN, lập danh sách gửi Ban tổ chức
1. Bà Nguyễn Thị Nhuận, Bí thư Đoàn trường: Thành viên;
Điều hành và chịu trách nhiệm kiểm tra tiến độ thực hiện các công việc: 
1. Phụ trách chương trình văn nghệ chào mừng của HSSV;
1. Hỗ trợ Ông Cảnh giữ trật tự đội ngũ HSSV tại điểm thi;
1. Tuyên truyền, vận động HSSV trong Đoàn trường, Hội sinh viên tham gia Hội thi tìm hiểu ASEAN, lập danh sách gửi Ban tổ chức.
1. Tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của hội thi và vận động HSSV tham gia cổ vũ.
1. Phân công HSSV hỗ trợ mời nước uống đối với đại biểu tại hội thi.
1. Chuẩn bị máy phát điện dự phòng cúp điện đột xuất;
           -  Chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các ngày tổ chức hội thi.
1. Ông Đỗ Tuấn Việt, Trưởng Trung tâm Truyền thông - Thư viện: Thành viên;
- Thực hiện việc quay phim, chụp hình các ngày tổ chức Hội thi tìm hiểu ASEAN phục vụ công tác truyền thông của trường.
- Đưa tin, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của hội thi lên trang Web.
1. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Trưởng khoa – Phụ trách khoa Lý luận Chính trị: Thành viên;
	- Hỗ trợ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thiết kế, xây dựng đề thi  trắc nghiệm và các câu hỏi giải quyết tình huống, các đáp án, thang điểm…
               - Tham gia bồi dưỡng kiến thức vể nội dung thi ASEAN cho các HSSV tham gia hội thi.
1. Tham gia  Tổ Giám khảo Hội thi tìm hiểu ASEAN .
1. Ông Hoàng Ngọc Cảnh, Phó Trưởng phòng Thanh tra giáo dục – Công tác Sinh viên: Thành viên;
1. Hỗ trợ Bà Nguyễn Thị Nhuận giữ trật tự đội ngũ HSSV tại điểm thi;
1. Chịu trách nhiệm chính về công tác tổ chức khen thưởng HSSV đạt kết quả tốt trong hội thi.
1. Bà Nguyễn Thị Mai, Giảng viên Pháp luật thuộc khoa Lý luận Chính trị: 
1. Hỗ trợ  Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thiết kế, xây dựng  đề  thi  trắc nghiệm và các
câu hỏi giải quyết tình huống, các đáp án, thang điểm…
1. Tham gia  Tổ Giám khảo cuộc thi
1. Ông Đào Anh Tuấn, Giảng viên Kinh tế Luật thuộc khoa Kinh tế: Thành viên.
1. Hỗ  trợ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thiết kế, xây dựng câu hỏi đề thi  trắc nghiệm
và các câu hỏi giải quyết tình huống, các đáp án, thang điểm…
1. Tham gia bồi dưỡng kiến thức vể nội dung thi ASEAN cho các HSSV tham gia
Hội thi tìm hiểu ASEAN.
1. Tuyên truyền, vận động để HSSV trong Khoa Kinh tế  tham gia Hội thi tìm hiểu
ASEAN, lập danh sách gửi Ban tổ chức
1. Tham gia  Tổ Giám khảo cuộc thi.
Đề nghị các thành viên Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu về ASEAN thực hiện nghiêm túc thông báo này./.
                                                                                Trưởng Ban Tổ chức                             
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Nơi nhận:                                                                      
   
   
- Ban Tổ chức (
để thực hiện)
-   BGH 
(để biết)
;
- Lưu: VP, GDCN&ĐH.
       
)	
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