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      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                                                                             
            Số:            /KH-LTT-ĐT
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2018
KẾ HOẠCH
       Hoàn thiện hồ sơ bài giảng và huấn luyện giáo viên tham gia 
Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2018

             Căn cứ Kế hoạch số 14194/KH-SLĐTBXH ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Sở Lao  động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố và tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018;

             Căn cứ nội dung buổi họp rút kinh nghiệm các Nhà giáo tham gia Hội giảng NGGDNN và triển khai công tác Hội giảng cấp Thành phố;
   
Nay trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh lập kế hoạch hoàn thiện hồ sơ bài giảng và huấn luyện giáo viên tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2018 như sau:
I. Kế hoạch thực hiện:
1. Từ 16/6/2018 đến 20/6/2018: 


Giáo viên dự thi thực hiện các việc sau:

           -  Hoàn thiện tên bài giảng, chương trình, giáo án (lý thuyết, thực hành, tích hợp) và đề cương chi tiết bài giảng theo các ý kiến góp ý của hai chuyên gia;
           -  Gởi egov file giáo án (lý thuyết, thực hành, tích hợp) và đề cương chi tiết bài giảng đã hoàn thiện cho Ông Tấn (P.TS-ĐT) để gởi cho chuyên gia góp ý.
2. Từ 21/6/2018 đến 27/6/2018:
               Chuyên gia góp ý các giáo án, đề cương chi tiết bài giảng của giáo viên và gởi file cho ông Tấn. 
3. Từ 28/6/2018 đến 30/6/2018:
           -  Ông Tấn gởi file góp ý của chuyên gia cho giáo viên;
           -  Giáo viên dự thi hoàn thiện giáo án, đề cương chi tiết bài giảng theo góp ý của chuyên gia và nộp cho Ông Tấn (P.TS-ĐT) bằng file và giấy (01 bộ hoàn chỉnh gồm: chương trình, giáo án, đề cương chi tiết bài giảng).

4. Từ 01/7/2018 đến 02/7/2018:
               Phòng Tuyển sinh – Đào tạo chịu trách nhiệm photo 05 bộ hồ sơ bài giảng hoàn chỉnh và gởi cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;          
5. Từ 01/7/2018 đến 07/7/2018:
               Giáo viên dự thi ôn luyện và hoàn thiện tiết giảng để chuẩn bị tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2018.

6. Từ 10/7/2018 đến 20/7/2018:
               Giáo viên dự thi tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2018.

II. Phân công các đơn vị phục vụ:
1. Phòng Tuyển sinh - Đào tạo: 
              - Liên hệ với chuyên gia, hỗ trợ giáo viên hoàn thiện hồ sơ bài giảng (chương trinh, giáo án, đề cương chi tiết bài giảng…);
              - Photo hồ sơ bài giảng của giáo viên và nộp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
2. Phòng Thiết bị - Vật tư: Cung ứng các vật tư cần thiết cho giáo viên để tập dợt và đi dự thi cấp Thành phố.
3. Trưởng các khoa có giáo viên tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2018 có trách nhiệm hỗ trợ giáo viên xây dựng chương trình tích hợp, giáo án, đề cương bài giảng chi tiết...

Yêu cầu: Các giáo viên dự thi và các Trưởng đơn vị được phân công thực hiện tốt theo kế hoạch nêu trên.
            HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:

- GV dự thi;;

- Các Trưởng khoa: CN Đ-ĐT; CN Cơ khí;

CN Động-lực; CN May- Thời trang;

- Các Trưởng phòng TS-ĐT, TB-VT; 
- Lưu: VT.

