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Thực hiện Chương trình 6 – Tuyển sinh 2015
“Tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2015 tại các tỉnh”
Căn cứ Tờ trình Kế hoạch thực hiện các chương trình tuyển sinh năm 2015 đã được Hiệu trưởng duyệt ngày 24 tháng 12 năm 2014;
Căn cứ kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn, hướng nghiệp, xét tuyển ĐH – CĐ 2015 của Báo Giáo dục.
Nhằm tổ chức thực hiện tốt công tác trên, hiệu quả, truyền tải hình ảnh, thông tin đầy đủ về trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đến các em học sinh các trường Trung học Phổ thông địa bàn các tỉnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015.

Nay Phòng Đào Tạo kính đề nghị Hiệu trưởng duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình 6 - Tuyển sinh 2015: “Tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2015 tại các tỉnh”, cụ thể như sau:

1/ CÁC ĐỢT THỰC HIỆN

Đợt 1/ Các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre.
	TT
	THỜI GIAN
	ĐỊA ĐỂM
	CHƯƠNG TRÌNH
	LỆ PHÍ THAM GIA

TỔ CHỨC
	KINH PHÍ CHO THÀNH VIÊN

	1
	07/2/2015

(Long An)
	Tại trường quay đài PTTH Long An
	Tư vấn tại bàn
	2.000.000
	

	2
	
	Tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
	Không truyền hình trực tiếp
	2.000.000
	

	3
	08/2/2015

(Tiền Giang)
	Hội trường Ấp Bắc
	Truyền hình trực tiếp đài Tiền Giang
	5.000.000
	9.000.000 đồng cho toàn đợt, 3 người

	4
	09/2/2015

(Vĩnh Long)
	Trung tâm văn hóa tỉnh
	Truyền hình trực tiếp đài Vĩnh Long
	5.000.000
	

	5
	10/2/2015

(Trà Vinh)
	Tại ĐH Trà Vinh
	Truyền hình trực tiếp đài Trà Vinh
	5.000.000
	

	6
	11/2/2015

(Bến Tre)
	Tại Hội trường UBND Tỉnh Bến Tre
	Truyền hình trực tiếp đài Bến Tre
	5.000.000
	

	
	
	Tổng 
	
	24.000.000
	9.000.000

	TỔNG CỘNG TOÀN ĐỢT
	33.000.000

	Ba mươi ba triệu đồng


Đợt 2/ Các tỉnh: Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng.
	TT
	THỜI GIAN
	ĐỊA ĐỂM
	CHƯƠNG TRÌNH
	LỆ PHÍ THAM GIA

TỔ CHỨC
	KINH PHÍ CHO THÀNH VIÊN

	1
	13/3/2015

(Bình Phước)
	Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước
	Tư vấn tại bàn
	2.000.000
	

	2
	14/3/2015

(Đắk Nông)
	Trung tâm hội nghị tỉnh Đăk Nông
	Truyền hình trực tiếp đài Đắk Nông
	5.000.000
	12.000.000 đồng cho toàn đợt, 3 người

	3
	15/3/2015

(Đắk Lắk)
	Trung tâm Văn hóa tỉnh
	Truyền hình trực tiếp đài Đắk Lắk
	5.000.000
	

	4
	16/3/2015

(Lâm Đồng)
	Trung tâm Văn hóa tỉnh
	Tư vấn tại bàn
	2.000.000
	

	
	
	Tổng 
	
	14.000.000
	12.000.000

	TỔNG CỘNG TOÀN ĐỢT
	26.000.000

	Hai mươi sáu triệu đồng


Đợt 3/ Các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu,            Tây Ninh.
	TT
	THỜI GIAN
	ĐỊA ĐỂM
	CHƯƠNG TRÌNH
	LỆ PHÍ THAM GIA

TỔ CHỨC
	KINH PHÍ CHO THÀNH VIÊN

	1
	18/3/2015

(Khánh Hòa)
	Tại trường quay Đài PTTH Khánh Hòa
	Tư vấn tại bàn
	2.000.000
	

	2
	19/3/2015

(Bình Thuận)
	Tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Thuận
	Truyền hình trực tiếp đài Bình Thuận
	5.000.000
	10.500.000 đồng cho toàn đợt, 3 người

	3
	20/3/2015

(Đồng Nai)
	Tại Đại học Đồng Nai
	Tư vấn tại bàn
	2.000.000
	

	4
	21/3/2015

(Bà Rịa –

Vũng Tàu)
	Tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu
	Không truyền hình trực tiếp
	2.000.000
	

	5
	22/3/2015

(Tây Ninh)
	Tại trung tâm hoạt động TTN tỉnh
	Truyền hình trực tiếp đài Đồng Nai
	5.000.000
	

	
	
	Tổng 
	
	16.000.000
	10.500.000

	TỔNG CỘNG TOÀN ĐỢT
	26.500.000

	Hai mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng


TỔNG CỘNG CHI PHÍ  CẢ 3 ĐỢT: 85.500.000 đồng (Tám mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng)

2/ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Đợt 1: 
Thầy Hồ Văn Sĩ – Phó Trưởng Phòng Đào tạo – Trưởng đoàn

Thầy Lưu Anh Hùng – NV Phòng Đào tạo – Thành viên

Thầy Nguyễn Thanh Vũ – NV Phòng Đào tạo – Thành viên

Đợt 2:
Thầy Đinh Văn Đệ – Phó Hiệu trưởng – Trưởng đoàn

Thầy Nguyễn Văn Tấn – Trưởng Phòng Đào tạo – Thành viên
Thầy Lương Xuân Thịnh – NV Phòng Đào tạo – Thành viên

Đợt 3:
Thầy Đinh Văn Đệ – Phó Hiệu trưởng – Trưởng đoàn

Thầy Nguyễn Văn Tấn – Trưởng Phòng Đào tạo – Thành viên
Thầy Lương Xuân Thịnh – NV Phòng Đào tạo – Thành viên

3/ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

Trưởng đoàn:

- Chịu trách nhiệm chính và phối hợp với đơn vị tổ chức để triển khai các công việc thực hiện chương trình tư vấn, hướng nghiệp theo đợt tham gia.
- Tham gia diễn đàn của ban tư vấn để: báo cáo bài giới thiệu trường, quy mô và các ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh 2015, quyền lợi của người học tại trường, trả lời trực tiếp tại diễn đàn các câu hỏi của học sinh có liên quan về trường.

Thành viên:

- Chuẩn bị đầy đủ tờ rơi, chân T trang trí, chương trình đào tạo, tài liệu tư vấn, ….
- Trang trí tại bàn tư vấn theo vị trí của trường đã được ban tổ chức bố trí.

- Phát tờ rơi về thông tin tuyển sinh của trường tại diễn đàn chung và tại bàn tư vấn của trường
- Tư vấn thường xuyên tại bàn tư vấn dành riêng cho trường.

- Kết thúc, sắp xếp thu dọn và bảo quản các chân T trang trí, chương trình đào tạo, tài liệu tư vấn, … để phục vụ cho các đợt sau. Chú ý thu dọn vệ sinh sạch sẽ trước khi ra về khu vực xung quanh bàn tư vấn của trường.

4/ CHẾ ĐỘ
Các cá nhân được phân công được tính theo chế độ công tác hiện hành.

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
KT TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Hồ Văn Sĩ
3

