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KẾ HOẠCH
Điều chỉnh/ Bổ sung học phần thay thế đồ án, khóa luận tốt nghiệp trong chương trình đào tạo Cao đẳng chuyên nghiệp theo học chế tín chỉ, áp dụng từ khóa 2013;

Điều chỉnh chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp 9+3,5 thành chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp 9+3, áp dụng từ khóa 2015

	TT
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	PHÂN CÔNG 

THỰC HIỆN

	1
	18/ 6/ 2015
	Họp Ban giám hiệu, Trưởng phó phòng TS-ĐT-GTVL và các Trưởng khoa để triển khai và thống nhất các vấn đề liên quan về điều chỉnh các chương trình đào tạo và xây dựng kế hoạch giảng dạy
	- BGH: chỉ đạo chung.
- P. TS-ĐT-GTVL: trình phương án thực hiện.

- Các Trưởng khoa thảo luận thống nhất.

	2
	Từ 19/ 6
( 25/ 6/ 2015
	- Các khoa thực hiện Bổ sung/ điều chỉnh các học phần chuyên môn thay thế đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho chương trình đào tạo Cao đẳng theo học chế tín chỉ và Chương trình đề cương chi tiết học phần (nếu có).
- Nộp cho phòng TS-ĐT-GTVL để kiểm tra và trình Hiệu trưởng duyệt.
- Khoa KHCB và LLCT phối hợp với các khoa chuyên ngành xây dựng kế hoạch giảng dạy các môn học văn hóa và các môn chung.

- Các khoa tổ chức thực hiện điều chỉnh chương trình đào tạo và  xây dựng kế hoạch giảng dạy cho các ngành thuộc đơn vị.

- Nộp cho phòng TS-ĐT-GTVL để kiểm tra lần 1.
	Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

	3
	Từ 26/ 6
( 02/ 7/2015
	- Phòng TS-ĐT-GTVL kiểm tra lần 1 các chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy.

- Gởi ý kiến phản hồi về các khoa chuyên ngành.
	P. TS-ĐT-GTVL

	4
	Từ 03/ 7
( 07/ 7/2015
	- Các khoa hiệu chỉnh, bổ sung để hoàn thiện các chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy.
- Nộp cho phòng TS-ĐT-GTVL để kiểm tra lần 2.
	Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn.

	5
	Từ 08/7 
( 12/ 7/2015
	- Phòng TS-ĐT-GTVL kiểm tra lần 2 các chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy.
- Hoàn chỉnh và trình Hiệu trưởng ký duyệt để áp dụng từ khóa 2015.
	- P. TS-ĐT-GTVL
- Ban Giám Hiệu

	6
	Từ 13/ 7 (
trước 30/ 8/ 2015
	- Các khoa tổ chức xây dựng các chương trình học phần chi tiết.
- Nộp cho Phòng Đào tạo để kiểm tra và trình Hiệu trưởng ký duyệt toàn bộ.
	- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

- P. TS-ĐT-GTVL

- Ban Giám Hiệu


                                                                                        


KT HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:








PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám Hiệu (để chỉ đạo);

- P.TS-ĐT-GTVL và các khoa (để thực hiện);





(Đã ký)
- Lưu VT, P.TS-ĐT-GTVL.






     Đinh Văn Đệ
