	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 22 NGHỀ CHUYỂN GIAO TỪ ĐỨC

	STT
	Công việc
	Ngày
	Thời lượng
	Chuyên gia tham gia/phụ trách
	Ghi chú

	I
	Trước khai giảng
	 
	 
	 
	 

	I.1
	Hội nghị "Triển khai đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ CHLB Đức
	29-30-31/10/2019
	3 ngày
	Lãnh đạo 9 cơ sở đào tạo, lãnh đạo HWK Leipzig, Lãnh đạo TCDN, Lãnh đạo 45 nhà trường và CBQL, Avestos, AIC
	Hội nghị - 2 ngày, đi thăm các cơ sở theo đề xuất - 1 ngày

	I.2
	Khai giảng 
	01/11/2019
	
	
	

	II
	Năm I
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát lần 1
	18/11/2019
	5 ngày làm việc/1 lớpx66 lớp
	Các chuyên gia Đức theo từng lớp
	 

	II.2
	Avestos kiểm tra xác suất 10 lớp
	
	1 ngày làm việc/1 lớp x 10 lớp
	Avestos
	 

	II.3
	Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát lần 2
	4-5/2020
	5 ngày làm việc/1 lớpx66 lớp
	Các chuyên gia Đức theo từng lớp
	 

	II.4
	Avestos kiểm tra xác suất 10 lớp
	
	1 ngày làm việc/1 lớp x 10 lớp
	Avestos
	 

	II.5
	Hướng dẫn từ xa
	Hàng tháng x 8 tiếng
	2 tiếng/1 tuần/1 lớp
	Các chuyên gia Đức theo từng lớp
	 

	II.6
	Hội nghị đánh giá lần 1 (cuối năm I)
	5/2020
	2 ngày
	Đại diện HWK-Leipzig, đại diện Avestos, Lãnh đạo các trường và CBQL, AIC
	 

	III
	Năm II
	 
	 
	 
	 

	III.1
	Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát lần 3
	10-11/2020
	5 ngày làm việc/1 lớpx66 lớp
	Các chuyên gia Đức theo từng lớp
	 

	III.2
	Avestos kiểm tra xác suất 10 lớp
	
	1 ngày làm việc/1 lớp x 10 lớp
	Avestos
	 

	III.3
	Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát lần 4 kết hợp hướng dẫn chuẩn bị kỳ thi giữa kỳ cho các lớp
	4-5/2021
	5 ngày làm việc/1 lớpx66 lớp
	Các chuyên gia Đức theo từng lớp
	 

	III.4
	Avestos kiểm tra xác suất 10 lớp
	
	1 ngày làm việc/1 lớp x 10 lớp
	Avestos
	 

	III.5
	Hướng dẫn từ xa
	Hàng tháng x 8 tiếng
	2 tiếng/1 tuần/1 lớp
	Các chuyên gia Đức theo từng lớp
	 

	III.6
	Kỳ thi giữa kỳ
	9/2021
	 
	Hội đồng thi
	 

	III.7
	Hội nghị đánh giá lần 2 (cuối năm II)
	10/2021
	
	 
	 

	IV
	Năm III
	 
	 
	 
	 

	IV.1
	Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát lần 5
	4-6/2022
	5 ngày làm việc/1 lớpx41 lớp đào tạo 3,5 năm
10 ngày làm việc/1 lớp x 25 lớp đào tạo 3 năm
	Các chuyên gia Đức theo từng lớp
	Kết hợp chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ cho các lớp đào tạo 3 năm và bắt đầu đào tạo chuyên sâu bậc 4 cho các lớp đào tạo 3,5 năm

	IV.2
	Avestos kiểm tra xác suất 10 lớp
	
	1 ngày làm việc/1 lớp x 10 lớp
	Avestos
	 

	IV.3
	Hướng dẫn từ xa
	Hàng tháng x 8 tiếng
	2 tiếng/1 tuần/1 lớp
	Các chuyên gia Đức theo từng lớp
	 

	IV.4
	Kỳ thi tổng kết cho 25 lớp đào tạo 3 năm
	10/2022
	 
	Hội đồng thi
	 

	IV.5
	Tổng kết đào tạo 10 nghề 3 năm
	11/2022
	1 ngày
	Lãnh đạo 9 cơ sở đào tạo, lãnh đạo HWK Leipzig, Lãnh đạo TCDN, Lãnh đạo 45 nhà trường và CBQL, Avestos, AIC
	Tổ chức một buổi lễ chung tổng kết cho 10 nghề đào tạo 3 năm với đại diện của các trường
Các trường tổ chức lễ tổng kết độc lập, phía Đức tham gia xác suất

	V
	Năm IV
	 
	 
	 
	 

	V.1
	Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát lần 6
	2-3/2023
	10 ngày làm việc/1 lớpx41 lớp
	Các chuyên gia Đức theo từng lớp
	Kết hợp chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ cho các lớp đào tạo 3,5 năm

	V.2
	Avestos kiểm tra xác suất 10 lớp
	
	1 ngày làm việc/1 lớp x 10 lớp
	Avestos
	 

	V.3
	Hướng dẫn từ xa
	Hàng tuần
	2 tiếng/1 tuần/1 lớp
	Các chuyên gia Đức theo từng lớp
	 

	V.4
	Kỳ thi tổng kết cho 41 lớp đào tạo 3,5 năm
	4-5/2023
	 
	Hội đồng thi
	 

	V.5
	Tổng kết đào tạo 22 nghề
	Muộn nhất là vào 10/5/2023
	1 ngày
	Lãnh đạo 9 cơ sở đào tạo, lãnh đạo HWK Leipzig, Lãnh đạo TCDN, Lãnh đạo 45 nhà trường và CBQL, Avestos, AIC
	Tổ chức một buổi lễ chung tổng kết cho cả 22 nghề với đại diện của các trường, đại diện phía học sinh,…..


