| TT | Tên bước | Nội dung công việc | Bộ phận/Người thực hiện | Bộ phận/người phối hợp thực hiện | Kết quả đạt được | Hạn hoàn thành | Biểu mẫu/hồ sơ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Xác định nhu cầu | - Thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, nhu cầu học nghề của người lao động - Tìm hiểu xu hướng chọn ngành, nghề đào tạo của học sinh, bậc phụ huynh - Trao đổi, thống nhất với các đơn vị trong toàn trường về mở nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, Cao đẳng nghề chuyển tiếp (đào tạo thí điểm) | Các khoa | - Phòng TS-ĐT-GTVL | Nhu cầu tuyển dụng lao động và nhu cầu học nghề | 30 ngày |  |
| 2 | 2. Đề xuất mở nghề đào tạo và tổ chức họp xem xét,giải quyết | - Căn cứ nhu cầu nguồn nhân lực của các Doanh nghiệp, nhu cầu, xu hướng chọn ngành của người học, năng lực của trường, rà soát danh mục nghề để xác định tên nghề, quy mô tuyển sinh, trình độ đào tạo - Lập đề xuất mở nghề đào tạo trình Ban giám hiệu xem xét. - Tổ chức họp cán bộ chủ chốt để xem xét và quyết định về mở nghề đào tạo - Ban giám hiệu ký duyệt vào đề xuất nếu đồng ý mở nghề đào tạo mới | Phòng ĐT&QHDN | Các khoa | Đề xuất mở nghề đào tạo | 01 ngày | BM/QT.07/P.ĐT-DN/01/01 |
| 3 | 3. Họp xem xét |  | BGH | Các phòng, khoa | - Kết luận cuộc họp; - Đề xuất mở nghề đào tạo | 0,5 ngày |  |
| 4 | 4. Lập kế hoạch mở nghề đào tạo | Sau khi BGH ký duyệt đề xuất mở nghề đàoi tạo, tiến hành lập kế hoạch mở nghề đào tạo để trình BGH phê duyệt, trong đó xác định cụ thể nội dung công việc và phân công trách nhiệm cho các bộ phận thực hiện | Phòng ĐT&QHDN |  | Kế hoạch mở nghề đào tạo | 0,5 ngày | BM/QT.07/P.ĐT-DN/01/02 |
| 5 | Phê duyệt | Xem xét phê duyệt kế hoạch mở nghề đào tạo; | BGH |  | Kế hoạch mở nghề đào tạo | 0,5 ngày |  |
| 6 | Triển khai kế hoạch | - Thông báo kế hoạch mở nghề đào tạo đến các phòng, khoa liên quan; - Đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhỡ các phòng – khoa thực hiện kế hoạch trong các buổi họp giao ban; | Phòng ĐT&QHDN | BGH | Kế hoạch mở nghề đào tạo | 0,5 ngày |  |
| 7 | Xây dựng chương trình | Tổ chức xây dựng chương trình dạy nghề theo đúng quy trình XD chương trình dạy nghề. | Khoa | Phòng ĐT&QHDN | Chương trình dạy nghề | Theo kế hoạch XD chương trình |  |
| 8 | Lập hồ sơ mở mở nghề đào tạo | - Báo cáo thực trạng về giáo viên, CSVC, thiết bị dạy nghề; - Chuẩn bị các hồ sơ minh chứng kèm theo; | - Khoa - Phòng TC-HC-QT | - Phòng QTTB; - Phòng KT - TC | - Báo cáo thực trạng; - Hồ sơ minh chứng; | 10 ngày | BM/QT.07/P.ĐT-DN/01/03 |
| 9 | Tổng hợp, kiểm tra | - Tổng hợp, kiểm tra chương trình dạy nghề, báo cáo thực trạng và các hồ sơ, minh chứng kèm theo từ các phòng, khoa; - Soạn công văn đăng ký bổ sung HĐDN; - Tổng hợp thành bộ hồ sơ trình BGH ký duyệt; | Phòng ĐT&QHDN | Các phòng, khoa | - Báo cáo thực trạng; - Hồ sơ minh chứng; - Chương trình dạy nghề; - Đơn đăng ký bổ sung HĐDN | 03 ngày | BM/QT.07/P.ĐT-DN/01/04 |
| 10 | Ký duyệt | Xem xét, ký duyệt hồ sơ đăng ký bổ sung HĐDN; | BGH |  | Bộ hồ sơ đăng ký bổ sung HĐDN | 0,5 ngày |  |
| 11 | Nộp hồ sơ đăng ký HĐDN | Chuẩn bị và nộp cho TCDN 01 bộ hồ sơ đăng ký bổ sung HĐDN, bao gồm: + Đơn đăng ký bổ sung HĐDN; + Báo cáo thực trạng đăng ký bổ sung HĐDN; + Bộ chương trình dạy nghề; + Các hồ sơ, minh chứng kèm theo; - Bổ sung | Phòng ĐT&QHDN | BGH | Bộ hồ sơ đăng ký bổ sung HĐDN | 03 ngày |  |
| 12 | Thẩm định, cấp GCN | Xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp GCN đăng ký HĐDN cho trường theo quy định | TCDN | BGH | Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung HĐDN |  |  |
| 13 | Tổ chức tuyển sinh | Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh theo đúng quy chế tuyển sinh và quy trình tuyển sinh | Phòng ĐT&QHDN | - BGH - Các phòng, khoa | Kết quả tuyển sinh |  |  |
| 14 | Lưu hồ sơ | Lưu trử hồ sơ, chứng từ theo quy trình kiểm soát hồ sơ. | Phòng ĐT&QHDN |  | Hồ sơ mở nghể đào tạo |  |  |