| HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số: 59/KH-HSV-LTT | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2017 |  |

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức chương trình Tết ấm áp năm 2018

Căn cứ chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017- 2018; Nhằm tổ chức các hoạt động dành cho học sinh, sinh viên không về quê đón tết Mậu Tuất cùng gia đình năm 2018; Thể hiện sự quan tâm chia sẻ của Nhà trường nói chung và Hội sinh viên trường nói riêng. Nay Thư ký Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch về việc tổ chức chương trình tết ấm áp năm 2018, cụ thể như sau:

I. Mục đích và Yêu cầu:

- Chương trình Tết ấm áp 2018, được tổ chức dành cho các học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trong không khí vui tươi, ấm cúng, góp phần động viên tinh thần, giúp các em vượt lên hoàn cảnh, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của của nhà trường.

- Chương trình là một hoạt động xã hội lớn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Trưởng Cao đẳng Lý Tự Trọng nói riêng và dân tộc nói chung.

- Chương trình được tổ chức một cách ấm cúng, an toàn, tiết kiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, vui vẻ nhằm chào mừng năm mới Mậu Tuất 2018.

II. Thời gian và Địa điểm:

- Thời gian: Từ 7h00 đến 22h00 ngày 27 tháng 01 năm 2018 (nhằm ngày 10/12/2017 âm lịch)

Lưu ý: Học sinh, sinh viên có mặt tại trường lúc 6h45 ngày 27/01/2018.

- Địa điểm: Sân bóng chuyền của trường.

III. Nội dung, đối tượng và số lượng:

- Nội dung:

- Tổ chức thi gói bánh chưng, bánh tét và nấu bánh;

- Tổ chức các trò chơi dân gian;

- Sơ kết công tác Đoàn – Hội HK1 năm học 2017 – 2018 và Tuyên dương, khen thưởng Sinh viên 5 tốt, 3 rèn luyện;

- Thi hát karaoke và trao giải các cuộc thi;

- Vớt bánh.

- Đối tượng:

- Học sinh, sinh viên không về quê đón tết cùng gia đình năm 2018;

- Ban chấp hành Đoàn TN  – Hội SV, Bí thư Chi Đoàn, Chi Hội trương các lớp;

- Học sinh, sinh viên nội trú ký túc xá trường.

3. Số lượng:

Dự kiến khoảng 200 học sinh, sinh viên tham dự .

IV. Chương trình.

| Thời gian |  | Nội dung | Diễn giải | Địa điểm | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7h00 đến 10h00 |  | Thi gói bánh chưng, bánh tét | - Thành lập 05 đội tham gia thi với nhau. - Sau khi các đội thi xong, ban tổ chức sẽ chấm điểm lần 1, làm dấu bánh từng đội và tổ chức cho nấu bánh. Sau khi bánh chín chấm điểm lần 2. | Sân bóng chuyền | Chịu trách nhiệm chính : Thầy Thịnh Thầy Long + Cô Trân + Đ/c Thắm + Đ/c Nhung + Đ/c Quỳnh Anh + Đ/c Uyên Phương + Sinh viên hỗ trợ. |
| 10h00 đến 11h30 |  | Tham gia các trò chơi dân gian | - 05 đội thi theo chương trình của Ban tổ chức | Sân bóng chuyền | Chịu trách nhiệm chính : Thầy Phương + Đ/c Vinh, Đ/C Quang + Đ/c Vũ + Sinh viên hỗ trợ. |
| 11h30 đến 13h30 |  | Ăn trưa và trang trí cây Mai + Đào | Sau khi ăn trưa xong, các đội tham gia trang trí cây Mai + Đào. | Sân khấu | BTC + Các đội |
| 14h00 đến 16h00 |  | Tổ chức sơ kết công tác Đoàn – Hội HK1 năm học 2017 – 2018. Và tuyên dương, khen thưởng Sinh viên 5 Tốt, 3 rèn luyện. | - Tổng kết công tác Đoàn - Hội HK1 năm học 2017-2018. - Tuyên dương sinh viên 5 tốt. - Khen thưởng học Sinh 3 rèn luyện. - Định hướng công tác Đoàn - Hội HK2 năm học 2017 – 2018. | Hội trường B | Chịu trách nhiệm chính : Thầy Hữu Thiện + Thầy Thịnh + Thầy Phương. |
| 14h30 đến 17h00 |  | Chuẩn bị các món ăn nhẹ. | Ban tổ chức cùng các đội sẽ chuẩn bị các món ăn nhẹ. | Sân bóng chuyền | Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Thắm + Đ/c Hảo + Đ/c Quỳnh Anh + Đ/c Phương Các đồng chí BCH Đoàn – Hội |
| Thời gian |  | Nội dung | Diễn giải | Địa điểm | Thực hiện |
| 17h30 đến 21h00 |  | Biểu diễn văn nghệ, Thi hát Karaoke và dùng tiệc nhẹ | - Văn nghệ do các câu lạc bộ biểu diễn và Thi hát Karaoke. - Tham dự tiệc nhẹ do BTC chuẩn bị. - Công bố và trao giải các cuộc thi. | Sân bóng chuyền | Chịu trách nhiệm chính: Đ/ c Nhi + Đ/c Qui + Đ/c Uyên Phương + Sinh viên hỗ trợ. |
| 21h00 đến 22h00 | Dọn dẹp và kết thúc ngày hội | Các đội tiến hành dọn vệ sinh và đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh xung quanh khu vực ngày hội. | Toàn khu vực tổ chức chương trình | Toàn thể học sinh, sinh viên tham gia dọn dẹp sau khi tiệc kết thúc. |
| 22h00 đến 23h00 | Vớt bánh | Sau khi kết thúc chương trình, sẽ thực hiện vớt bánh | Sân bóng chuyền | Ban Tổ chức và các đội. |

V. Tổ chức Thực hiện:

- Ban chỉ đạo:

- Cô Đinh Hồng Minh		Phó Hiệu trưởng			Trưởng ban;

- Cô Nguyễn Thị Nhuận		Đảng ủy viên phụ trách		Phó ban;

- Đ/c Nguyễn Hữu Thiện		Bí Thư Đoàn trường			Thành viên;

- Đ/c Võ Minh Phương		Phó Bí Thư Đoàn trường		Thành viên;

- Đ/c Lương Xuân Thịnh		Chủ tịch Hội sinh viên trường	Thành viên.

- Thành phần Ban tổ chức:

- Thầy Lương Xuân Thịnh 	Chủ tịch Hội Sinh viên 		Trưởng ban;

- Thầy Phan Đức Long	Tổ trưởng tổ QL KTX		Phó ban;

- Cô Võ Thị Lệ Trân	Ủy viên BCH Công Đoàn		Thành viên;

- Cô Nguyễn Yến Nhi	Ủy viên BCH Đoàn trường	Thành viên;

- SV Trần Quốc Vinh	Ủy viên BTK			Thành Viên;

- SV Trần Thị Hồng Thắm	Ủy viên BTK, Trưởng BKT	Thành viên;

- SV Nguyễn Văn Thiệu Qui	Ủy viên BCH Hội SV		Thành viên;

- SV Huỳnh Hoài Nam	Ủy viên BCH Hội SV		Thành viên;

- SV Võ Chí Quyết	Nhân sự kiện toàn BCH		Thành viên;

- SV Võ Hoàng Uyên Phương	Nhân sự kiện toàn BCH		Thành viên;

- Cùng các Sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ BTC.

VI. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 Giải nhất: 500.000 đồng;

- 01 Giải nhì: 400.000 đồng;

- 01 Giải ba: 300.000 đồng.

VII. Xin hỗ trợ:

Kính nhờ Phòng Quản trị - Dịch vụ hỗ trợ lắp đặt màn chiếu, máy chiếu, Âm thanh (dàn karaoke) và 01 nhân viên hỗ trợ trong quá trình tổ chức (bắt đầu lúc 17h00 đến 21h00 ngày 27/01/2018).

VIII. Tiến độ thực hiện:

- Từ ngày 20/12/2017 đến 29/12/2017 xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí.

- Từ ngày 02/12/2017 đến 04/01/2018 Trình ký Ban Giám hiệu.

- Từ ngày 05/01/2018 đến 20/01/2018 Họp phân công nhiệm vụ Ban tổ chứ và triển khai kế hoạch.

- Ngày 25/01/2018 Kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị.

- Ngày 27/01/2018 Tổ chức chương trình Tết ấm áp 2018.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình Tết ấm áp năm 2018. Ban Thư ký Hội sinh viên trường đề nghị thành viên Ban tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch này.

| HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Phạm Hữu Lộc | BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG (Đã ký) Nguyễn Hữu Thiện | TM. BTK HỘI SINH VIÊN CHỦ TỊCH (Đã Ký) Lương Xuân Thịnh |
| --- | --- | --- |

Nơi nhận:

- Đảng ủy – BGH nhà trường;

- Ban chỉ đạo;

- BTV Đoàn trường;

- BCH Hội sinh viên;

- Phòng TC-HC-TH;

- Phòng CTCT - HSSV;

- Chi Đoàn, Chi Hội các lớp;

- Lưu: VT, HSV.