## Tong hop
Công việc chuẩn bị Hội nghị Quốc tế 2018
STT | Hạng mục công việc | Thực hiện | [9 empty] | Thời hạn | Lưu ý
|  | Ban Tổ chức | Ban Biên tập và thư ký | Ban Phục vụ | Ban CSVC-Kỹ thuật-Truyền thông | Ban Triểm lãm | Ban Kịch bản - Chương trình | Ban Tài trợ | Ban An toàn - Trật tự | Ban Tài chính | Ban Du lịch
A. | Trước Hội nghị
1 | Nội dung chương trình
1.1 | Thu thập thông tin về Hội nghị và Triển lãm |  |  |  | T. Việt
1.2 | Xây dựng chương trình
1.3 | Kiểm duyệt nội dung và làm việc với truyền thông
1.4 | Xây dựng kịch bản chương trình Hội nghị tiếng Việt và Anh
1.5 | Kiểm duyệt nội dung các kịch bản và tài liệu trong hội nghị
1.6 | Kiểm duyệt các hoạt động trong ngày hội nghị
1.7 | Kết hợp với doanh nghiệp xây dựng kịch bản giới thiệu thiết bị thông minh
1.8 | Kết hợp với MC tiếng Anh để làm việc với diễn giả báo cáo
1.9 | Lễ tân chào mừng và thủ tục đón khách dự Hội nghị
2 | Nhận bài tham luận
2.1 | Hướng dẫn thể lệ viết, đăng ký và nộp bài |  | Cô Trang Cô Liễu | [8 empty] | trước 16h00 ngày 18/5/2018
2.2 | Liên lạc, trao đổi với tác giả trong va ngoài nước việc nhận bài + đăng ký du lịch |  | Cô Trang Cô Liễu Thầy Nhân | [8 empty] | trước 16h00 ngày 18/5/2018
2.3 | Gửi bài cho Viện Khoa học Giáo dục Nghề nghiệp phản biện |  | Cô Trang Cô Liễu Thầy Nhân | [8 empty] | trước 16h00 ngày 18/5/2018
2.4 | Thiết kế kỷ yếu Hội nghị |  | toàn Tiểu ban | [8 empty] | trước 16h00 ngày 18/5/2018 | trình thầy Lộc duyệt
2.5 | Kiểm duyệt nội dung và biên tập kỷ yếu
2.6 | Biên tập các nội dung truyền thông, thông cáo báo chí |  | toàn Tiểu ban | [8 empty] | trước 16h00 ngày 18/5/2018 | trình thầy Lộc duyệt
2.7 | Hỗ trợ các tác giả có bài được chọn
3 | Công tác tổ chức
3.1 | Thực hiện hồ sơ xin phép tổ chức Hội nghị Quốc tế
3.2 | Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng |  |  | Cô Liễu | [7 empty] | trước 16h00 ngày 18/5/2018 | bàn với thầy Mạnh Phương và trình thầy Lộc duyệt
3.3 | Chuẩn bị phục vụ các giờ điểm tâm sáng, giải lao và giờ nghỉ trưa |  |  | Thầy Nam Cô Nhuận | [7 empty] | trước 16h00 ngày 18/5/2018
3.4 | Tổng hợp danh sách khách mời, doanh nghiệp tham dự |  |  | Thầy Nam Cô Ngọc Phượng | [7 empty] | trước 16h00 ngày 18/5/2018 | Liên hệ cô Trang và các khoa để lập danh sách khách mời
3.5 | In và gửi thư mời khách tham dự |  |  | Thầy Thành Thầy Nam | [7 empty] | trước 16h00 ngày 18/5/2018
3.6 | Chuẩn bị thẻ đeo và tài liệu phát cho người tham dự |  |  | Thầy Thành Thầy Xuân Thiện Thầy Hữu Thiện | [7 empty] | trước 16h00 ngày 18/5/2018
3.7 | Chuẩn bị giấy chứng nhận đã tham gia Hội nghị cho người báo cáo |  |  | Cô Liễu Thầy Xuân Thiện | [7 empty] | trước 16h00 ngày 18/5/2018
3.8 | Chuẩn bị đội tình nguyện viên hướng dẫn khách mời |  |  | Thầy Hữu Thiện | [7 empty] | trước 16h00 ngày 18/5/2018
3.9 | Liên hệ khách sạn để có thông tin về chi phí, cách di chuyển và địa điểm |  |  | Cô Ngọc Phượng Thầy Xuân Thiện | [7 empty] | trước 16h00 ngày 18/5/2018 | Cô Ngọc Phượng + Thầy Nam + Cô Liễu đi khảo sát thực tế về điều kiện của các khách sạn đã chọn, nhờ cô Liễu dịch sang Tiếng Anh thông tin về các khách sạn, sau đó trình Thầy Hiệu trưởng duyệt, chuyển thông tin Tiếng Anh đến Thầy Thành để đăng trên trang thông tin của Hội nghị
3.10 | Liên hệ với các đơn vị đối tác phục vụ ăn trưa |  |  | Thầy Nam Cô Nhuận | [7 empty] | trước 16h00 ngày 18/5/2018 | Nhờ cô Trang hỏi cô Phượng tư vấn về thực đơn ăn trưa của Hội nghị, báo lại cho tiểu ban
3.11 | Liên hệ với công ty du lịch để tổ chức các chuyến du lịch sau Hội nghị | [9 empty] | Thầy Xuân Thiện Cô Hoa | trước 16h00 ngày 18/5/2018 | Thầy Xuân Thiện, Cô Hoa, cô Thu Liễu tiếp tục tìm hiểu nhu cầu du lịch của khách nước ngoài và khách Việt Nam để tìm tour phù hợp (tour tham quan trường, tour tham quan di tích lịch sử ở TP. HCM, tour địa đạo Củ Chi, tour Vũng Tàu, tour Miền Tây)
3.12 | Nhận đăng ký du lịch | [9 empty] | Cô Liễu Cô Hoa | trước 16h00 ngày 18/5/2018 | liên hệ với phòng KHTC + Dịch tour du lịch bản tiếng Anh
3.13 | Chuẩn bị địa điểm tổ chức Hội nghị và Triển lãm |  |  |  | T. Liêm, T. Thiện (TCHC)
3.14 | Chuẩn bị các phương tiện kỹ thuật |  |  |  | T. Liêm, T. Việt
3.15 | Chuẩn bị trang trí khu vực Hội nghị và Triển lãm |  |  |  | T. Liêm, T. Thiện (TCHC), T. Việt
3.16 | Chuẩn bị và xây dựng các phương tiện để truyền thông |  |  |  | T. Việt
3.17 | Thiết kế sơ đồ khu vực Hội nghị và Triển lãm |  |  |  | T. Liêm, T. Việt
3.18 | Thông báo tới các khoa thực hiện tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề về Nhà trường thông minh trong tháng 6,7,8 | Cô Trang | [10 empty] | Đã ra thông báo số 4 v/v triển khai hội thảo KH cấp khoa và thông báo số 5 v/v đăng ký thực hiện đề tài KH & CN cấp trường phục vụ cho hội nghị ICSS 2018
4 | Công tác Tài trợ - Tài chính
4.1 | Xây dựng chương trình tìm nhà tài trợ, định các mức tài trợ và quyền lợi nhận được
4.2 | Kết nối với nhà tài trợ để hướng dẫn, nhận tài trợ và ghi nhận
4.3 | Kết hợp với các tiểu ban khác để hoàn thiện chương trình tìm nhà tài trợ
4.4 | Lập bảng dự trù kinh phí tổ chức
4.5 | Cung ứng tài chính cho Hội nghị
B | Trong chương trình
1 | Khu vực sự kiện
| Thư ký cho Hội nghị |  | Cô Trang | [5 empty] | Tổ BV
| Tiếp tân và đón khách |  |  | toàn Tiểu ban |  |  |  |  | Đoàn TN
| Phụ trách đội tình nguyện viên hướng dẫn khách đến dự hội nghị, hướng dẫn di chuyển đến nơi ăn trưa |  |  | Thầy Hữu Thiện
2 | Khu vực báo cáo
| Thư ký |  | Thầy Bảo Thầy Sĩ Cô Liễu | [5 empty] | Tổ BV
Đoàn TN
3 | Media
4 | Sau Hội nghị
4.1 | Tổ chức các chuyến du lịch | [9 empty] | toàn Tiểu ban

## Ban to chuc
Công việc chuẩn bị Hội nghị Quốc tế 2018
STT | Hạng mục công việc | Thực hiện | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Tiến độ | Lưu ý
A. | Trước Hội nghị
1 | Xây dựng web cho hội nghị, lưu ý các nội dung cần thiết, sơ đồ hướng dẫn, địa chỉ mail, số điện thoại liên lạc | Ông Đỗ Công Thành | 13/4/2018 |  |  | Cần phải có tiếng Việt + tiếng Anh
2 | Cung cấp nội dung để thiết kế trang web cho hội nghị | Các tiểu ban | 13/4/2018
3 | Chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật: màn hình LED, ghi hình | Ông Lê Quang Liêm | 13/4/2018
4 | Tìm hiểu và chuẩn bị quà, kỷ yếu cho khách mời |  | 26/4/2018
5 | Thực hiện phiếu đăng ký triển lãm: số lượng, kích cỡ, trọng lượng thiết bị | Bà Nguyễn Ngọc Trang | 2018-11-05 |  | Hoàn thành
6 | Thông báo về việc các khoa thực hiện hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề về Nhà trường thông minh | Bà Nguyễn Ngọc Trang | 2018-11-05 |  | Hoàn thành
7 | Đề nghị tiến hành chọn công ty tổ chức sự kiện | Bà Nguyễn Ngọc Trang | 13/7/2018
8 | Cần bổ sung và hoàn thiện nội dung | Ông Đỗ Công Thành | 13/7/2018 |  |  | Đưa nhiều hình ảnh của các chuyên gia người nước ngoài tham dự và báo cáo viên
B | Trong chương trình

## Ban bien tap thu ky
Công việc chuẩn bị Hội nghị Quốc tế 2018
STT | Hạng mục công việc | Thực hiện | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Tiến độ | Lưu ý
A. | Trước Hội nghị
1 | Vận động và đôn đốc các phòng chức năng phải viết bài (yêu cầu các đơn vị tối thiểu 01 bài tham luận), cho gia hạn thêm thời gian | Các tiểu ban | 13/7/2018 |  |  | Đánh giá xếp loại thi đua công tác viết bài, các cá nhân có thành tích cao trong đơn vị thì phải viết bài
2 | Gửi thư mời viết bài tham luận cho tất cả các trường Cao đẳng và Đại học và vận động các nhà khoa học có công trình nghiên cứu liên quan để tham gia viết bài | Phòng QLKH-HTQT | 13/7/2018
B | Trong chương trình

## Ban Phuc vu
Công việc chuẩn bị Hội nghị Quốc tế 2018
STT | Hạng mục công việc | Thực hiện | Thời hạn | Tiến độ | Lưu ý
A. | Trước Hội nghị
B | Trong chương trình

## Ban CSVC-Truyen thong
Công việc chuẩn bị Hội nghị Quốc tế 2018
STT | Hạng mục công việc | Thực hiện | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Tiến độ | Lưu ý
A. | Trước Hội nghị
1 | Vẽ sơ đồ khu vực tổ chức và hướng dẫn khách mời tham gia Hội nghị | Ông Lê Quang Liêm | 26/4/2018 |  |  | bao gồm 01 phòng họp chính và 02 phòng họp phụ
2 | Cần bố trí và xây dựng mạng Wifi mạnh tại phòng Hội nghị và các phòng Seminar. Chuẩn bị 01 máy tính cấu hình mạnh để hỗ trợ trình chiếu | Ông Lê Quang Liêm | 26/4/2018
3 | Vẽ sơ đồ khu vực triển lãm (mô phỏng 2D, 3D) | Ông Lê Quang Liêm Ông Đỗ Công Thành | 2018-11-05 |  |  | Khu vực triển lãm sẽ được bố trí ở tầng trệt và tầng 1 khu C1, có thể sẽ kéo qua khu C2 và C3
B | Trong chương trình

## Ban trien lam
Công việc chuẩn bị Hội nghị Quốc tế 2018
STT | Hạng mục công việc | Thực hiện | Thời hạn | Tiến độ | Lưu ý
A. | Trước Hội nghị
B | Trong chương trình

## Ban kich ban chuong trinh
Công việc chuẩn bị Hội nghị Quốc tế 2018
STT | Hạng mục công việc | Thực hiện | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Tiến độ | Lưu ý
A. | Trước Hội nghị
1 | Xây dựng lại chương trình hội nghị | Bà Nguyễn Ngọc Trang | 2018-11-05
| Xây dựng kịch bản hội nghị | Thầy Lộc + Cô Phượng | 29/11/2018
B | Trong chương trình

## Ban tai tro
Công việc chuẩn bị Hội nghị Quốc tế 2018
STT | Hạng mục công việc | Thực hiện | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Tiến độ | Lưu ý
A. | Trước Hội nghị
1 | Vận động nhà tài trợ | Các trưởng, phó đơn vị
2 | Xây dựng các mức tài trợ hội nghị | Bà Nguyễn Ngọc Trang | 26/4/2018 |  | Hoàn thành
3 | Hoàn thiện thư mời doanh nghiệp và các nhà tài trợ: bổ sung thời hạn đăng ký | Bà Nguyễn Ngọc Trang | 2018-11-05 |  | Hoàn thành
4 | Gửi thư mời doanh nghiệp + phiếu đăng ký tài trợ + phiếu đăng ký triển lảm + Mức tài trợ | Bà Nguyễn Ngọc Trang | 13/7/2018
5 | Hối thúc các khoa đăng ký nhà tài trợ tiềm năng | Bà Nguyễn Ngọc Trang | 13/7/2018
6 | Lập kế hoạch các buổi gặp gỡ với các nhà tài trợ tìm năng | Bà Nguyễn Ngọc Trang | 13/7/2018
B | Trong chương trình
Cảm ơn nhà tài trợ
| Thực hiện các khoản trong hợp đồng tài trợ | Ông Kính | 2016-01-12
| Cung cấp danh sách khách mời | Bà Nguyễn Ngọc Trang |  |  | trên 30 triệu
| Logo đặt trang trọng | Ông H Thiện, Ông Công Thành, Ô. Liêm, Ô. Dũng, Ô. Việt, Bà Trang |  |  | trên 30 triệu
| Được nhận các bài trong hội nghị | Bà Nguyễn Ngọc Trang |  |  | trên 100 triệu
| Được đăng trên web tin về hội nghị | Ông H Thiện, Ông Công Thành, Ô. Liêm, Ô. Dũng, Ô. Việt, Bà Trang

## Ban an toan trat tu
Công việc chuẩn bị Hội nghị Quốc tế 2018
STT | Hạng mục công việc | Thực hiện | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Tiến độ | Lưu ý
A. | Trước Hội nghị
1 | Chuẩn bị trung tâm Y tế dự phòng |  | 26/4/2018 |  |  | liên hệ với trung tâm y tế Quận và có phiên dịch viên hỗ trợ
B | Trong chương trình

## Ban tai chinh
Công việc chuẩn bị Hội nghị Quốc tế 2018
STT | Hạng mục công việc | Thực hiện | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Tiến độ | Lưu ý
A. | Trước Hội nghị
1 | Hoàn thiện hồ sơ trình các sở và dự kiến kinh phí, cố gắng theo kế hoạch tổ chức | Ông Nguyễn Kính Bà Nguyễn Ngọc Trang | 13/4/2018
B | Trong chương trình

## Ban du lich
Công việc chuẩn bị Hội nghị Quốc tế 2018
STT | Hạng mục công việc | Thực hiện | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Tiến độ | Lưu ý
A. | Trước Hội nghị
1 | Kế hoạch tổ chức tour sau hội nghị | Bà Nguyễn Thị Hoa | 2018-11-05 |  | Hoàn thành | chỉ chọn 01 mức giá (cho khoảng 9-10 người và ở khách sạn 4*)
B | Trong chương trình

## Khoa
Công việc chuẩn bị Hội nghị Quốc tế 2018
STT | Hạng mục công việc | Thầy Bảo - Khoa CN Điện - Điện tử | Thầy Tuấn - Khoa CN Động lực | Thầy Vinh - Khoa CN Cơ khí | Thầy Hiệp - Khoa CN Nhiệt - Lạnh | Thầy Khoa - Khoa CNTT | Thầy Nghĩa - Khoa Kinh tế | Cô Trang - Khoa CN May - TT | Thầy Quỳnh - Khoa LLCT | Cô Liễu - Khoa KHCB
A. | Trước Hội nghị
1 | Tổ chức Hội thảo cấp khoa | 10/2018 | 8/2018 với 13 bài tham luận | 8/2018 với 1 bài tham luận | 10/2018 | 11/2018 | 16/8/2018 với 4 bài tham luận | 04/7/2018 với 9 bài tham luận | 17/4/2018 với 8 bài tham luận | 9/2018
2 | Thực hiện đề tài
3 | Viết bài tham luận | 2 | 4 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 2
4 | Doanh nghiệp tài trợ |  |  | 1 |  | 1
B | Trong chương trình