## Sheet1
DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC TỔ CHỨC ICSIHE 2018 NGÀY 31/08/2018
STT |  | Hạng mục công việc | Thực hiện | Thời hạn | Lưu ý
Công tác chuẩn bị cho hội nghị
1 | 1 | Dự trù và chuẩn bị ngân sách
| 2 | Dịch cabin, MC chương trình
| 3 | Chi phí chuyên gia
| 4 | Chi phí in ấn tài liệu hội thảo
| 5 | Chi phí hậu cần
| 6 | Chi phí web
| 7 | Chi phí biên - phiên dịch, MC
2 | 8 | Thành lập Ban Tổ chức |  |  | Họp hàng tuần
3 | 9 | Ban Tìm nhà tài trợ |  |  | Cocacola
| 10 | Quyền lợi của nhà tài trợ
| 11 | Tài trợ Hiện vật
| 12 | Tài trợ tiền mặt
4 | 13 | Ban biên tập |  |  | Có 2 ngôn ngữ
| 14 | Tài liệu hội thảo
| 15 | Abstract 2 ngôn ngữ
| 16 | Nhận bài tham luận đầy đủ
17
5 | 18 | Ban Hậu cần
| 19 | Cofee, tea |  |  | vlhvinh@coca-cola.com.vn
| 20 | Ăn trưa
| 21 | Hoạt động tặng thêm cho diễn giả |  |  | Tham quan trường đại học VN có mô hình sáng tạo; du lịch mekong; chi phí giá ưu đãi; khám phá TP. HCM; tham quan trường
6 | 22 | Ban Liên lạc
| 23 |  |  |  | Giao cho khoa/mỗi GV bao nhiêu diễn giả
| 24 | Công bố báo chí
| 25 | Liên lạc thường xuyên với người viết bài
| 26 | Chọn sinh viên dự
| 27 | Đặt hàng cho Amazon viết bài, tài trợ cho hội thảo, khóa học
28
7 | 29 | Ban chương trình
| 30 | Nội dung
| 31 | Nhớ có SV tham gia, có ý kiến trao đổi
| 32 | Bài báo cáo |  | Có từ sớm
8 | 33 | Công tác tổ chức xin tổ chức hội nghị
9 | 34 | Ký kết với ASU
10 | 35 | Xin giấy phép Sở TT-TT
11 | 36 | Xin ngân sách Sở KH-CN
| 37 | Xây dựng chương trình hội nghị
| 38 | Xây dựng chương trình phụ thêm hội nghị
| 39 | Xây dựng thư mời viết bài/ promotion materials
| 40 | Viết thư mời Nhà tài trợ AMAZON thăm trường/ promotion materials
| 41 | Viết thư mời tham dự HN/ promotion materials
| 42 | Thiết kế thư mời tham dự TL/ promotion materials
| 43 | Thiết kế thư mời tài trợ/ promotion materials
| 44 | Theo dõi tình hình hồi đáp các thư mời
| 45 | Theo dõi tình hình hồi đáp bài tham luận
| 46 | Chương trình hội nghị chính thức
12 | 47 | Thiết kế trang web hội nghị QT
| 48 | Danh sách diễn giả dự kiến
| 49 | Thông cáo báo chí
| 50 | Thu thập lý lịch nhà khoa học
| 51 | Kịch bản chương trình (MC script)
| 48 | Quà cho khách tham dự
| 49 | Truyền thông
| 50 | Bài phát biểu của các bên
| 51 | Bảng tên
| 52 | Danh sách tham dự
13 | 56 | Trong chương trình
| 57 | Theo nội dung chương trình
14 | 58 | Khu vực sự kiện
| 59 | Điều phối chung
| 60 | Đón khách
| 61 | Chụp ảnh
| 62 | Phục vụ teabreak
| 63 | MC (tiếng Việt/ Tiếng Anh)
| 64 | Người hỗ trợ hệ thống âm thanh
| 65 | Người hỗ trợ di chuyển đồ trong sự kiện (nếu có)
| 66 | Đại diện trả lời câu hỏi
| 67 | Thông dịch cho phần Q&A
15 | 68 | Khu vực các phòng thực hành cho tham quan
| 69 | Người mở cửa
| 70 | Người hướng dẫn tham quan
16 | 71 | Media
| 72 | Phỏng vấn
| 73 | Lên khu vực cho báo chí
17 | 74 | Hội trường
| 75 | Công tác Chuẩn bị
| 76 | Lập sơ đồ vị tri chổ ngồi
| 77 | Thực hiện trang trí
| 78 | Bố trí hệ thống âm thanh
| 79 | Kiểm tra trước buổi lễ
18 | 80 | Khu vực Triển lảm
| 81 | Lập sơ đồ gian hàng
| 82 | Trang trí
| 83 | Kiểm tra lại