| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |
| --- | --- |

TÓM TẮT THÔNG TIN CÁC CHƯƠNG TRÌNH,  DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ

(Kèm theo công văn số                /LTT-QLKH  ngày 08  tháng 5 năm 2020)

| STT | Tên Dự án và mục tiêu | Đối tác | Số quyết định | Số tiền tài trợ và nguồn tài trợ | Nội dung hợp tác | Kết quả đã thực hiện Hiệu quả dự án | Hiệu quả hiện nay Khó khăn còn tồn tại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đào tạo điện – cải thiện và tăng cường đào tạo nghề | Tổ chức ASSIST thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Ưu Việt ECCI | -Quyết định số 4959/QĐ-UBND ký ngày 22/9/2016 | -Tổng số tiền tài trợ: 430.000 USD Nhà tài trợ: -Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam -Quỹ đầu tư thuộc Ngân hàng tái thiết Đức - DEG | Theo bản ghi nhớ MOU ký ngày 29/4/2016 | - Đã hoàn thành đào tạo 08 khóa học với 207 học viên tham gia. - Đã thực hiện được 02 khóa chuyển giao phương pháp sư phạm và phương tiện dạy học cho Giảng viên. - Đã thực hiện 01 khóa chương trình tập huấn năng lượng bền vững với sự tham gia của 05 giảng viên của các trường Cao đẳng và Trung cấp trong thành phố - Đã thực hiện 01 khóa tập huấn chương trình khởi nghiệp cho 20 giảng viên và 28 sinh viên - Tổ chức lớp đào tạo 08 giảng viên của Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn. | -Đã đóng dự án. -Phòng thực hành thí nghiệm điện đã mang vào sử dụng trong dạy học |
| 2 | Xây dựng Trung tâm Đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn cho Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp | Công ty TNHH Kone Việt Nam | Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND TP. HCM | Tổng số tiền tài trợ: 424.826 EUR (không có tính giá trị thang máy và thang cuốn). Nhà tài trợ: -Công ty TNHH Kone Việt Nam. -Quỹ đầu tư thuộc Ngân hàng tái thiết Đức-DEG. | Theo bản ghi nhớ MOU ký ngày 23/11/2016 Giai đoạn 1: (3 năm đầu) 2016-2019 Giai doạn 2: (8 năm tiếp theo) 2020-2027 | - Đã xây dựng xong tòa nhà gồm 5 tầng. - Đã lắp đặt các thiết bị văn phòng. Về đào tạo: - Đã tổ chức bồi dưỡng cho giảng viên: Năm 2018: 16 giảng viên (trong đó có 06 GV của các trường Cao đẳng và Trung cấp trong thành phố) - Đã tổ chức đào tạo về thang máy và thang cuốn cho sinh viên, đạt đúng chỉ tiêu đã ghi trong bản ghi nhớ Năm 2018: 12 sinh viên và năm 2019: 21 sinh viên | -Đã yêu cầu nhà tài trợ là KONE Việt Nam chuyển giao chương trình đào tạo, tòa nhà Trung tâm đào tạo và các thiết bị văn phòng. - Tiến độ bàn giao chậm, 1 phần do ảnh hưởng dịch SARS COVID19; 1 phần do lần đầu 2 bên làm dự án nên việc chuyển giao quyền sở hữu cho chủ dự án sau 3 năm hợp tác theo Nghị định chưa thông thạo. |
| 3 | Nâng cao kỹ năng làm bánh hiện đại để trở thành thợ bánh chuyên nghiệp | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Saftviet | Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 24/8/2019 của UBND TP. HCM - | Tổng số tiền tài trợ: 334. 629 EUR - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Saftviet | Theo bản ghi nhớ MOU ký ngày 12/6 /2019 | - Đã khánh thành Trung tâm đào tạo nghề bánh. - Đã lắp đặt đủ các thiết bị làm bánh. Về đào tạo: - Đã tổ chức bồi dưỡng cho giảng viên: Năm 2019: 10 giảng viên của trường - Đang tổ chức đào tạo về bánh cho học viên, khóa 1, và 2 | -Đang thực hiện -Tiến độ hơi chậm do nghỉ vì dịch SARS COVID19 |