## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SỰ KIỆN NGÀY 15/11/2017
STT | Hạng mục công việc | Thực hiện |  |  | Thời hạn | Lưu ý
|  | Schneider | LTTC | ASSIST
A. | Trước buổi lễ
1 | Phòng sự kiện
1.1 | Dọn dẹp |  | Mr. Liêm |  | 13/11/2017
1.2 | Thực hiện trang trí |  |  | Ms. Loan/ Ms. Tuyến | 14/11/2017
1.3 | Bố trí hệ thống âm thanh |  | Mr. Liêm |  | 14/11/2017
1.4 | Kiểm tra phòng trước buổi lễ |  |  | Ms. Tuyến | 14/11/2017
2 | Phòng thực hành
2.1 | Kiểm tra và sửa chữa phòng thực hành |  |  | Ms. Loan | 2017-10-11
2.2 | Dọn dẹp và bố trí phòng |  | Mr. Bảo |  | 13/11/2017
2.3 | Kiểm tra lại phòng thực hành để chuẩn bị cho sự kiện |  |  | Ms. Tuyến | 14/11/2017
3 | Công tác tổ chức
3.1 | Thiết kế thư mời/ promotioanl materials |  |  | Ms. Uyên | 2017-06-11
3.2 | Danh sách khách mời | Mr. Phong | Mrs. Trang | Ms. Tuyến | 2017-06-11
3.3 | In thư mời |  |  | Ms. Loan | 2017-07-11
3.4 | Gửi thư mời | Mr. Phong | Mrs. Trang | Ms. Tuyến | 2017-08-11
3.5 | Kịch bản chương trình (MC script) |  |  | Mr. Đức | 2017-08-11 | Gửi cho Tuyến để hoàn chỉnh
3.6 | Lên sườn Phần trình bày dự án |  |  | Ms. Tuyến | 2017-08-11
3.7 | Hoàn thành phần trình bày dự án |  | Mr. Bảo |  | 13/11/2017
3.8 | Quà cho khách tham dự |  |  | Ms. Trang | 14/11/2017 | Số lượng 3 cái món
3.9 | Truyền thông | Mr. Phong |  |  | 2017-08-11 | Xác nhận quy mô media bên Schneider
3.10 | Bài phát biểu của các bên | Mr. Phong | Ms. Trang | Ms. Tuyến | 13/11/2017
3.11 | Bảng tên |  |  | Mr. Đức | 14/11/2017
3.12 | Attendance List |  |  | Mr. Đức | 14/11/2017
3.13 | Name tag |  |  | Mr. Đức | 14/11/2017
3.14 | Clip for project |  |  | Ms. Tuyến | 2017-12-11
3.15 | Lên bộ câu hỏi | Mr. Phong | Mrs. Trang | Ms. Tuyến |  | Tuyến lên bộ câu hỏi, Mrs. Trang và Mr. Phong xem qua và bổ sung
B | Trong chương trình
1 | Khu vực sự kiện
1.1 | Điều phối chung |  |  | Ms. Loan/ Ms. Tuyến
1.2 | Đón khách |  | 1 người | 1 người
1.3 | Chụp ảnh |  |  | Ms. Uyên
1.4 | Phục vụ teabreak |  |  | Agency
1.5 | MC (tiếng Việt/ Tiếng Anh) |  |  | Ms. Trang/ Ms. Trâm
1.6 | Người hỗ trợ hệ thống âm thanh |  | Mr. Liêm
1.7 | Người hỗ trợ di chuyển đồ trong sự kiện (nếu có) |  | Mr. Liêm
1.8 | Đại diện trả lời câu hỏi | Mrs. Meriem | Mr. Lộc | Mr. Aru |  | Cần bàn lại phần này, có thể chỉ để trường là đơn vị chủ toạ
1.9 | Thông dịch cho phần Q&A |  |  | Ms. Tuyến
2 | Khu vực phòng thực hành
2.1 | Người mở cửa |  | Khoa CN Điện điện tử
2.2 | Người hướng dẫn tham quan |  | Mr. Đức
3 | Media
3.1 | Phỏng vấn học sinh | Mr. Phong | Mr. Dũng
3.2 | Lên khu vực cho báo chí |  |  | Ms. Loan