## Kế hoạch
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TELC 01/2020_ HỒ CHÍ MINH
Time | Sáng | Chiều | Số phòng | Nhân sự | Phòng thi | Ghi chú
Ngày 05/01 |  | Từ 14h30-16h00 | 3 | -Trường CĐ Lý Tự Trọng: + Thư ký hội đồng thi: Cô Nguyễn Ngọc Trang + Giám thị phòng thi: Cô Phạm Thúy Ngọc; Thầy Lê Tiến Dũng, Thầy Trần Anh Trí + Giám thị hành lang: ......Thừa; Cô Quang Lệ Cát Phụng - Trabi: +Giáo viên: Cô Franziska Luise Schubert; Cô Nguyễn Thị Ngà | Hội trường C | - Phổ biến quy chế thi cho thí sinh (32 thí sinh) - Training cho các giám thị coi thi, giám sát hành lang, thư ký hội đồng thi. Đảm bảo tất cả các giám thị, thư ký, giám sát đều nắm vững quy chế coi thi, quy chế thi, làm việc thành thạo và chủ động trong suốt kỳ thi. - Thử đài, đĩa, kiểm tra phòng thi...
Ngày 06/01 | Từ 8h00-11h00 Thí sinh tập trung từ 7h30 | Từ 12h30-17h00 Thí sinh tập trung từ 12h00 | 3 | 1. Buổi sáng: Ngày 06/01 -Hội trường C: Cô Franziska Luise Schubert -Phòng C1A: Cô Phạm Thúy Ngọc, thầy Lê Tiến Dũng - Phòng C1B: Cô Nguyễn Thị Ngà và Thầy Trần Anh Trí - Hành lang: Bạn ...... Thừa; Cô Quang Lệ Cát Phụng - Phòng hồ sơ, để điện thoại ( chỉ cô Cô Franziska Luise Schubert; Cô Nguyễn Thị Ngà được ra vào phòng hồ sơ) 2. Buổi chiều: -Phòng chờ (Hội trường C): ..... Thừa -Phòng chuẩn bị (Phòng C1A): thầy Trần Anh Trí; Cô Quang Lệ Cát Phụng (giám thị đảm bảo đã được training cụ thể về coi thi phòng chuẩn bị) - Phòng thi nói (Phòng hồ sơ): Franziska Luise Schubert; Nguyễn Thị Ngà; (Cô Ngà trả điện thoại cho thí sinh) | Hội trường C: 02 thí sinh B1E Phòng C1A: 12 thí sinh B1 Phòng C1B: 12 thí sinh B1
Ngày 07/01 | Từ 8h00-11h00 Thí sinh tập trung từ 7h30 | Từ 12h30-17h00 Thí sinh tập trung từ 12h00 | 3 | Ngày 07/01 - Hội trường C: Cô Nguyễn Thị Ngà; Thầy Trần Anh Trí - Phòng C1A: Cô Franziska Luise Schubert - Phòng C1B: Cô Phạm Thúy Ngọc và thầy Lê Tiến Dũng - Hành lang: .....Thừa; Cô Quang Lệ Cát Phụng 2. Buổi chiều: -Phòng chờ (Hội trường C): ..... Thừa -Phòng chuẩn bị (Phòng C1A): thầy Trần Anh Trí; Cô Quang Lệ Cát Phụng (giám thị đảm bảo đã được training cụ thể về coi thi phòng chuẩn bị) - Phòng thi nói (Phòng hồ sơ): Franziska Luise Schubert; Nguyễn Thị Ngà; (Cô Ngà trả điện thoại cho thí sinh) | Hội trường C: 14 thí sinh B1 Phòng C1A: 02 thí sinh B2E Phòng C1B: 02 thí sinh B2
Yêu cầu cần chuẩn bị: * 03 Đài nghe đĩa được tốt * 04 đồng hồ; 01 tủ để tài liệu, hồ sơ thi có khóa chống trộm (Khóa Trabi chuẩn bị) * 01 ram giấy A4 * 20 bút chì, 20 tẩy, 20 gọt bút chì/ mỗi ngày * 06 Bút viết bảng * 06 Túi clear đựng điện thoại thí sinh * 02 cuộn băng dính nhỏ, 01 cuộn băng dính to, 02 dao rọc giấy, 02 kéo * Nước uống, cốc cho thí sinh và giáo viên * Khoảng cách bàn là 1,5m; Các thí sinh ngồi cách nhau cả 4 hướng tối thiểu là 1,5m Chú ý: * là đồ dùng cần thiết phải có

## Thời gian thi
THỜI GIAN THI TELC 12/2019_ HỒ CHÍ MINH
STT | NỘI DUNG | THỜI GIAN THI |  | GHI CHÚ
|  | B1 | B2
1 | Kỳ thi viết là tổ hợp đọc-nghe-viết (Schriftliche Prüfung) | 90 | 90 | Đọc hiểu và cấu trúc ngữ pháp
|  | 30 | 20 | Phần nghe
|  | 30 | 30 | Phần viết
2 | Kỳ thi nói (Mündliche Prüfung) | 15 | 15 | 2 thí sinh thi chung
3 | Tổng số thí sinh thi trong kỳ | 26