| # UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2018 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Về kết quả thực hiện Hội nghị quốc tế ICSS 2018

(tính đến hết ngày 16/9/2018)

I. TỔNG KẾT CÁC BÀI THAM LUẬN

  - Tổng số bài tham luận nhận được: 44 bài tham luận (trong đó số bài tham luận của các đơn vị trong Nhà trường: 22 bài tham luận; Các trường Đại học, học viện và Cao đẳng: 22 bài tham luận).

  - Số bài tham luận: 2 bài (tác giả gửi tóm tắt).

  - Số bài phản biện: 39 bài, hoàn thành hiệu chỉnh 3 bài

  - Dự kiến nộp lại: 30/9/2018

II. VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ (tính đến 15/9/2018)

2.1. Trang web hội nghị đã cập nhật thông tin về việc đăng ký tài trợ và các chính sách tài trợ.

2.2. Mục tiểu sử của các Speaker hiện chỉ có mỗi thông tin của PGS. TS. Trần Khánh Đức.

2.3. Trang web hội nghị hiện chưa có mục đăng ký tour du lịch sau hội nghị.

2.4. Chưa nhận được sơ đồ bố trí khu vực triển lãm và tổ chức hội nghị.

|  | P. QLKH – HTQT Nguyễn Ngọc Trang |
| --- | --- |