| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-LTT-QLKH | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …tháng năm 201 |

1. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHỮNG NĂM TIẾP THEO

- Thực hiện cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo của dự án Thợ điện xanh.

- Thực hiện kế hoạch nhân rộng dự án.

- Tiến hành chiêu sinh và tổ chức lớp đào tạo Năng lượng bền vững.

1.1 Kế hoạch nhân rộng dự án

| Nội dung công việc | Đon vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Các kết quả đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Xây dựng chiến lược cải tiến và nhân rộng phòng thực hành dự án |  |  |  |  |
| Khảo sát thực trạng về trung tâm đào tạo giáo viên nghề năng lượng bền vững | Khoa Điện - Điện tử Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế | Các đơn vị trong trường Các nhà tài trợ | Quý I/2019 | Đề án được Ban Giám hiệu phê duyệt |
| Rà soát biện pháp quản lý và khai thác phòng máy và định hướng thu hút tài trợ thời kỳ 2019 – 2020 | Khoa Điện - Điện tử | Các đơn vị trong trường | Quý I/2019 | Báo cáo rà soát quản lý và khai thác phòng máy và định hướng thu hút tài trợ thời kỳ 2019 - 2020 |
| Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên | Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng | Các đơn vị trong trường | Quý II/2019 | Chương trình đào tạo giáo viên |
| Xây dựng Đề án nâng cấp phòng máy thành trung tâm đào tạo giáo viên thời kỳ 2019 – 2020 | Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng | Các đơn vị trong trường Các nhà tài trợ | Quý II/2019 | Đề án được Ban Giám hiệu phê duyệt |
| II. Hoàn thiện các quy định quản lý trung tâm xuất sắc |  |  |  |  |
| 1. Bổ sung quy định quản lý trung tâm | Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng | Các đơn vị trong trường | Quý III/2019 |  |
| 2. Nghiên cứu trình dự án thành lập Trung tâm xuất sắc đào tạo xuất sắc giáo viên năng lượng bền vững | Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng | Các đơn vị trong trường | Quý III/2019 | Đề án được Sở phê duyệt |
| 3. Triển khai chương trình nhân rộng | Khoa Điện – Điện tử | Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế | Quý IV/2019 |  |

1.2 Kế hoạch cải thiện và nâng cao chất lượng chương trình

| Nội dung công việc | Đon vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Các kết quả đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Xây dựng chiến lược cải tiến và nâng cấp chương trình đào tạo |  |  |  |  |
| Khảo sát thực trạng về chương trình đào tạo sơ cấp nghề nghề năng lượng bền vững | Khoa Điện - Điện tử Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế | Các đơn vị trong trường Các nhà tài trợ | Quý I/2019 | Đề án được Ban Giám hiệu phê duyệt |
| Xây dựng dự án chương trình đào tạo nghề sơ cấp | Khoa Điện - Điện tử Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế | Các đơn vị trong trường | Quý II/2019 | Chương trình đào tạo\ Đề án được Ban Giám hiệu phê duyệt |
| Nghiên cứu trình dự án chương trình đào tạo sơ cấp | Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng | Các đơn vị trong trường | Quý II/2019 | Đề án được Sở phê duyệt |
| II. Hoàn thiện các quy định quản lý chương trình đào tạo nghề sơ cấp |  |  |  |  |
| 1. Bổ sung quy định quản lý trung tâm, chương trình đào tạo nghề sơ cấp | Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng | Các đơn vị trong trường | Quý III/2019 | Đề án được Tổng cục duyệt |
| 2. Nghiên cứu trình dự án thành lập trung tâm xuất sắc đào tạo giáo viên năng lượng bền vững | Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng | Các đơn vị trong trường | Quý III/2019 | Đề án được Tổng cục duyệt |
| 3. Triển khai chương trình sơ cấp | Khoa Điện - Điện tử | Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế | Quý IV/2019 |  |

2. Dự kiến các chỉ tiêu thực hiện của khoa Điện-Điện tử

2.1 Đào tạo cho SV sơ cấp điện mặt trời:

Chỉ tiêu đào tạo năm 2019: 80 SV, năm 2020: 80 SV

2. 2. Đào tạo GV các nơi về năng lượng xanh:

Chỉ tiêu đào tạo năm 2019: 15 GV, năm 2020: 15 GV

3. Bắt đầu từ năm học 2019-2010 khoa Điện-Điện tử đưa môn Năng lượng tái tạo vào chương giảng dạy hệ Cao đẳng

4. Các thiết bị cần trang bị thêm

- Inverter 3 pha 2 bộ (file đính kèm) dùng trong năng lượng mặt trời.

- Bộ điều khiển truyền động 3 trục 2 bộ (file đính kèm) dùng kết nối với PLC.