## Sheet1
BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH : TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THANG MÁY THANG CUỐN KONE ĐỊA ĐIỂM : 390 - HOÀNG VĂN THỤ, TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH (Tổng thời gian thi công 106 ngày)
STT | Nội dung công việc | Thời gian thi công | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | Chuẩn bị công trường : làm rào chắn khu vực thi công ; câu nối nguồn điện nước thi công ; tập kết vật tư thiết bị và nhân lực đến công trường | 5 ngày | Thứ 2, 05/06/2017 | Thứ 6, 09/06/2017
2 | Móng, đà kiềng, hầm tự hoại, hố thang cuốn | 21 ngày | Thứ 7, 10/06/2017 | Thứ 7, 01/07/2017
3 | San lấp, lu lèn nền đất, đá | 15 ngày | Thứ 4, 28/06/2017 | Thứ 5, 13/07/2017
4 | Sản xuất khung kết kết cấu thép cột, dầm, sàn lầu 1 + lầu 2 + lầu 3 + tầng kỹ thuật | 34 ngày | Thứ 7, 10/06/2017 | Thứ 5, 13/07/2017
5 | Lắp đặt khung kết cấu thép cột, dầm, sàn lầu 1 + lầu 2 + lầu 3 + tầng kỹ thuật + lợp mái | 17 ngày | Thứ 5, 13/07/2017 | Thứ 3, 01/08/2017
6 | Bê tông Cốt thép sàn lầu 1 + lầu 2 + lầu 3 + tầng kỹ thuật | 9 ngày | Thứ 4, 02/08/2017 | Thứ 6, 11/08/2017
7 | Bê tông cốt thép & xây bậc cầu thang | 15 ngày | Thứ 4, 02/08/2017 | Thứ 6, 18/08/2017
8 | Xây tô tường gạch | 25 ngày | Thứ 6, 11/08/2017 | Thứ 6, 08/09/2017
9 | Quét Chống thấm Sê nô + sàn đặt bồn nước + nhà vệ sinh | 20 ngày | Thứ 5, 17/08/2017 | Thứ 6, 08/09/2017
10 | Gia công và lắp đặt khung cửa, khung vách ngăn | 20 ngày | Thứ 5, 17/08/2017 | Thứ 6, 08/09/2017
11 | Bả mastic tường | 20 ngày | Thứ 3, 22/08/2017 | Thứ 4, 13/09/2017
12 | Lát gạch sàn đặt bồn nước | 3 ngày | Thứ 4, 23/08/2017 | Thứ 7, 26/08/2017
13 | Lắp đặt khung trần lầu 3 | 2 ngày | Thứ 7, 26/08/2017 | Thứ 2, 28/08/2017
14 | Ốp Lát gạch sàn lầu 3 | 5 ngày | Thứ 3, 29/08/2017 | Chủ nhật, 03/09/2017
15 | Lắp đặt khung trần lầu 2 | 5 ngày | Thứ 3, 29/08/2017 | Chủ nhật, 03/09/2017
16 | Ốp Lát gạch sàn lầu 2 | 5 ngày | Chủ nhật, 03/09/2017 | Thứ 6, 08/09/2017
17 | Lắp đặt khung trần lầu 1 | 5 ngày | Chủ nhật, 03/09/2017 | Thứ 6, 08/09/2017
18 | Ốp Lát gạch sàn lầu 1 | 5 ngày | Thứ 6, 08/09/2017 | Thứ 5, 14/09/2017
19 | Lắp đặt khung trần tầng trệt | 5 ngày | Thứ 6, 08/09/2017 | Thứ 5, 14/09/2017
20 | Lắp đặt tấm trần | 15 ngày | Chủ nhật, 03/09/2017 | Thứ 4, 20/09/2017
21 | Lắp đặt lan can và ốp đá hoàn thiện cầu thang | 25 ngày | Thứ 7, 26/08/2017 | Thứ 7, 23/09/2017
22 | Bê tông cốt thép, ốp lát gạch nền tầng trệt và bậc tam cấp | 10 ngày | Thứ 5, 14/09/2017 | Thứ 2, 25/09/2017
23 | Lắp đặt cánh cửa sổ, cửa đi tầng kỹ thuật + lầu 3 + lầu 2 + lầu 1 + tầng trệt | 21 ngày | Thứ 5, 31/08/2017 | Thứ 7, 23/09/2017
24 | Lắp đặt thiết bị vệ sinh | 4 ngày | Thứ 4, 20/09/2017 | Chủ nhật, 24/09/2017
25 | Công tác sơn nước trong và ngoài nhà | 20 ngày | Thứ 2, 04/09/2017 | Thứ 3, 26/09/2017
26 | Tháo dỡ rào chắn, hoàn hiện vỉa hè bao quanh công trình | 4 ngày | Thứ 3, 26/09/2017 | Thứ 6, 29/09/2017
27 | Công tác điện, nước cấp, nước thoát | 90 ngày | Thứ 4, 21/06/2017 | Thứ 6, 29/09/2017
28 | Vệ sinh bàn giao | 1 ngày | Thứ 7, 30/09/2017 | Chủ nhật, 01/10/2017
| Tổng thời gian thi công | 106 ngày | Thứ 2 05/06/2017 | Chủ nhật, 01/10/2017