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Độc lập- Tự do -Hạnh phúc
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

    
     HỢP TÁC QUỐC TẾ



TỜ TRÌNH
                Về việc báo cáo công tác tính khối lượng NCKH cho các giảng viên Khoa Công nghệ Cơ khí 
Căn cứ Tờ trình của khoa Công nghệ Cơ khí ngày 16 tháng năm 2015 về việc xin tính khối lượng NCKH cho hợp đồng số 35-14-Cti/HĐ-CTTB ngày 24 tháng 7 năm 2014;
Phòng &QHQT kính báo cáo về việc các trường hợp tính khối lượng cho các giảng viên khoa cơ khí như sau:

1. Đề tài công ty Neptech
Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống truyền động cơ khí phục vụ đào tạo
Tác giả: ThS. Nguyễn Tam Cương – Khoa Công nghệ cơ khí

Đồng thực hiện:  
Giảng viên: 04 GV

ThS. Nguyễn Tiến Nhân
KS. Trương Thị Phương Hồng

KS. Bùi Anh Tuấn

KS.Trần Minh Thông
Sinh viên: 03 SV (lớp 12CĐ-CK3)

Võ Thành Đức

Đàm Minh Thảo

Huỳnh Anh Kiệt


  Thời gian thực hiện: 01/8/2014 – 31/12/2014
   Kinh phí: 75.000.000đ
· Ngày 21/7/2014: Trường gửi Công văn về việc đề nghị hỗ trợ nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình đào tạo  đến Trung tâm Thiết kế chế tạo Thiết bị mới (Neptech).
· Ngày 21/7/2014: Tác giả gửi đề cương hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu cho Trung tâm Neptech.
· Ngày 24/7/2014: Ký hợp đồng với công ty Neptech
· Ngày 18/12/2014: Ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng hỗ trợ nghiên cứu thiết kế chế tạo và biên bản bàn giao mô hình cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

2. Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm 

Tên đề tài: Thiết kế, chế tạo hệ thống truyền động cơ khí làm mô hình giảng dạy học phần nguyên lý – chi tiết máy bậc cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí và Ôtô Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

Tác giả: ThS. Nguyễn Tiến Nhân
Số giờ NCKH được nhận theo QĐ sau khi được Hội đồng đánh giá thông qua: 103 giờ/SKKN

· Ngày 16/10/2014: Hội đồng khoa học trường thông qua tên SKKN
· Ngày 12/1/2015: họp xét chấm điểm SKKN tại khoa gồm các thành viên chấm sau:

1. Nguyễn Tam Cương: 100 điểm

2. Chung Trần Thế Vinh: 95 điểm

3. Trương Thị Phương Hồng:100 điểm

4. Đỗ Thị Phương Khanh: 100 điểm

5. Phan Văn Thành: 95 điểm

6. Dương Minh Chung:100 điểm

7. Trần Đình Khải: 100 điểm

8. Nguyễn Thị Hải Hà: 100 điểm

Điểm TB:  98,1 điểm

· Ngày 04/3/2015: Họp Hội đồng Khoa học trường xét thông qua kết quả chấm SKKN 

Giám khảo 1: 92 điểm
Giám khảo 2: 91 điểm

Điểm TB: 91,5 điểm – xếp loại Xuất sắc

· Chủ nhiệm đề tài làm tờ trình xin gia hạn thời gian thực hiện đề tài (mẫu do phòng KHCN&QHQT cung cấp)
· Trưởng khoa xem xét và ghi ý kiến vào tờ trình xin gia hạn thời gian thực hiện, sau đó nộp về phòng KHCN&QHQT.
·  Phòng KHCN&QHQT kiểm tra lại thời gian xin gia hạn xem có phù hợp với quy trình hay không, sau đó ghi ý kiến và trình Hiệu trưởng (Chủ tịch hội đồng KHĐT) xem xét.
· Tháng 05/2013, Phòng KHCN&QHQT ra thông báo về việc thanh lý hợp đồng đề tài KHCN cấp trường năm học 2010-2011, 2011-2012 để CNĐT báo cáo về việc trễ hợp đồng và cam kết thời gian nộp sản phẩm.
· Ngày 09/7/2014, Phòng KHCN&QHQT làm tờ trình về báo cáo xin tiếp tục thực hiện hoặc thanh lý hợp đồng dựa trên cơ sở các tổng hợp tờ trình của các CNĐT nộp về phòng để trình Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo.
I. Một số đề tài nghiệm thu quá hạn thời gian xin gia hạn: 05 đề tài
1. Thi công mô hình tổng thành xe du lịch  - CNĐT: Nguyễn Ngọc Phương
2. Thi Công mô hình hệ thống phanh chống hãm cứng(ABS) thuộc dòng xe Toyota Camry – CNĐT; Nguyễn Hữu Mạnh
3. Biên soạn giáo trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm định ô tô bậc Cao đẳng kỹ thuật - CNĐT: Nguyễn Ngọc Phương
4. Biên soạn giáo trình thực tập động cơ xăng cho bậc cao đẳng kỹ thuật ngành công nghệ kỹ thuật ôtô - Triệu Phú Nguyên
5. Biên soạn giáo trình động cơ đốt trong cho bậc cao đẳng kỹ thuật ngành công nghệ kỹ thuật ôtô – CNĐT: Võ Đắc Thịnh
II. Giải trình chi tiết các trường đề tài nghiệm thu quá hạn thời gian xin gia hạn:
· Đề tài thi công mô hình: 02 đề tài
1. Thi công mô hình tổng thành xe du lịch  - CNĐT: Nguyễn Ngọc Phương
· Thời gian thực hiện: 15/12/2011 -30/4/2012

· Kinh phí thực hiện: 78.000.000đ  (Tiền vật tư: 63.000.000đ, Công thực hiện: 15.000.000đ)

· Xin gia hạn đến ngày 30/8/2013 đã được duyệt: lý do đi học cao học, làm luận văn tốt nghiệp cao học và chuẩn bị bảo vệ đề cương NC sinh

· Báo cáo định kỳ ngày 17/4/2012

· Nghiệm thu cấp khoa ngày 19/5/2014

· Kiểm tra danh mục vật tư ngày 21/7/2014

· Nghiệm thu cấp trường ngày 31/7/2014

· Từ 1/9/2013 -30/7/2014: đề tài trễ hạn nghiệm thu do CNĐT tập trung xây dựng chương trình đào tạo theo hệ tín chỉ.

2. Thi Công mô hình hệ thống phanh chống hãm cứng (ABS) thuộc dòng xe Toyota Camry – CNĐT; Nguyễn Hữu Mạnh
· Thời gian thực hiện: 15/12/2011 -30/4/2012

· Kinh phí thực hiện: 47.000.000đ  (Tiền vật tư: 35.000.000đ, Công thực hiện: 12.000.000đ)

· Xin gia hạn lần 1: đến ngày 30/5/2012 đã được Hiệu trưởng duyệt: lý do luyện thi học sinh giỏi nghề, ôn thi và đi thi cao học

· Xin gia hạn lần 2: đến ngày 30/8/2013 đã được Hiệu trưởng duyệt: lý do đi thi cao học và làm đề tài tốt nghiệp cao học.

· Báo cáo định kỳ ngày 17/4/2012

· Nghiệm thu cấp khoa ngày 19/5/2014

· Kiểm tra danh mục vật tư ngày 21/7/2014

· Nghiệm thu cấp trường ngày 31/7/2014

· Đề tài Biên soạn giáo trình: 03 đề tài
1. Biên soạn giáo trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm định ô tô bậc Cao đẳng kỹ thuật - CNĐT: Nguyễn Ngọc Phương
· Kinh phí thực hiện: 7.031.000đ

· Xin gia hạn đến tháng 7/2013 đã được duyệt: lý do làm luận văn cao học và nộp hồ sơ thi nghiên cứu sinh

· Nghiệm thu cấp trường ngày 12/8/2014

· Từ tháng 8/2013-8/2014: CNĐT điều chỉnh lại giáo trình cho phù hợp với hệ đào tạo Tín chỉ theo ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng

2. Biên soạn giáo trình thực tập động cơ xăng cho bậc cao đẳng kỹ thuật ngành công nghệ kỹ thuật ôtô - Triệu Phú Nguyên
· Kinh phí thực hiện: 7.031.250đ

· Xin gia hạn đến tháng 7/2013 đã được duyệt: lý do làm luận văn cao học
· Nghiệm thu cấp trường ngày 12/8/2014

· Từ tháng 8/2013-8/2014: CNĐT điều chỉnh lại giáo trình cho phù hợp với hệ đào tạo Tín chỉ theo ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng

3. Biên soạn giáo trình động cơ đốt trong cho bậc cao đẳng kỹ thuật ngành công nghệ kỹ thuật ôtô – CNĐT: Võ Đắc Thịnh
· Kinh phí thực hiện: 7.031.250đ

· Xin gia hạn đến tháng 7/2013 đã được duyệt: lý do làm luận văn cao học
· Nghiệm thu cấp trường ngày 12/8/2014

· Từ tháng 8/2013-8/2014: CNĐT điều chỉnh lại giáo trình cho phù hợp với hệ đào tạo Tín chỉ theo ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng

Tân Bình, ngày…..tháng…...năm…

    Phòng KHCN&QHQT

