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KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 – 2017

	STT
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	1
	10/2016
	- Chuẩn bị hoàn tất phòng thực hành.
- Nhận trang thiết bị nhập từ Pháp.
	

	2
	11/2016
	- 15/10 tổ chức Lễ khánh thành phòng lab.
- 10 giáo viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM và 5 giáo viên từ những trung tâm giáo dục và đào tạo khác, tham gia chương trình đào tạo được thiết kế bởi chuyên gia dự án 
	chương trình điện cơ bản

	3
	12/2016
	10 giáo viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM và 5 giáo viên từ những trung tâm giáo dục và đào tạo khác, tham gia chương trình đào tạo được thiết kế bởi chuyên gia dự án
	chương trình quản lý năng lượng bền vững

	4
	01 – 04/2017
	Thực hiện tuyển sinh và đào tạo với  số lượng tối thiểu 24 học sinh bao gồm: (lớp học thí điểm buổi chiều) 
- 12 học sinh cho lớp điện dân dụng
- 12 học sinh cho lớp điện công nghiệp
	chương trình điện cơ bản – khóa 1

	5
	01 – 04/2017
	Thực hiện tuyển sinh và giảng dạy module 1 với số lượng tối thiểu 120 học sinh (lớp học thí điểm)
	chương trình quản lý năng lượng bền vững – khóa 1

	6
	4/2017
	[bookmark: _GoBack]Đến thăm và trao đổi/ giới thiệu về dự án với 05 trường cấp 3 tại các tỉnh
	

	6
	5 – 10/2017
	Thực hiện tuyển sinh và đào tạo với số lượng tối thiểu 72 học sinh bao gồm:
- 36 học sinh cho lớp toàn thời gian
- 24 học sinh cho lớp học buổi tối - môn Điện dân dụng
- 12 học sinh cho lớp học buổi tối - môn Điện công nghiệp
	chương trình điện cơ bản – khóa 2

	7
	5 – 10/2017
	Thực hiện tuyển sinh và giảng dạy cả 3 modules với số lượng tối thiểu 240 học
sinh
	chương trình quản lý năng lượng bền vững – khóa 2

	8
	10/2017 – 4/2018
	Thực hiện tuyển sinh và đào tạo với số lượng tối thiểu 108 học sinh bao gồm:
- 36 học sinh cho lớp học toàn thời gian
- 72 học sinh cho lớp học buổi tối
	chương trình điện cơ bản – khóa 3

	9
	10/2017 – 4/2018
	Thực hiện tuyển sinh và giảng dạy cả 3 modules với số lượng tối thiểu 360 học
sinh
	chương trình quản lý năng lượng bền vững – khóa 3

	10
	3 – 10/2018
	Thực hiện tuyển sinh và đào tạo với số lượng tối thiểu 108 học sinh bao gồm:
- 36 học sinh cho lớp học toàn thời gian
- 72 học sinh cho lớp học buổi tối
	chương trình điện cơ bản – khóa 4

	11
	3 – 10/2018
	Thực hiện tuyển sinh và giảng dạy cả 3 modules với số lượng tối thiểu 360 học
sinh
	chương trình quản lý năng lượng bền vững – khóa 4



