| TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2016 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 – 2017

| STT | THỜI GIAN | NỘI DUNG | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/2016 | - Chuẩn bị hoàn tất phòng thực hành. - Nhận trang thiết bị nhập từ Pháp. |  |
| 2 | 11/2016 | - 15/10 tổ chức Lễ khánh thành phòng lab. - 10 giáo viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM và 5 giáo viên từ những trung tâm giáo dục và đào tạo khác, tham gia chương trình đào tạo được thiết kế bởi chuyên gia dự án | chương trình điện cơ bản |
| 3 | 12/2016 | 10 giáo viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM và 5 giáo viên từ những trung tâm giáo dục và đào tạo khác, tham gia chương trình đào tạo được thiết kế bởi chuyên gia dự án | chương trình quản lý năng lượng bền vững |
| 4 | 01 – 04/2017 | Thực hiện tuyển sinh và đào tạo với số lượng tối thiểu 24 học sinh bao gồm: (lớp học thí điểm buổi chiều) - 12 học sinh cho lớp điện dân dụng - 12 học sinh cho lớp điện công nghiệp | chương trình điện cơ bản – khóa 1 |
| 5 | 01 – 04/2017 | Thực hiện tuyển sinh và giảng dạy module 1 với số lượng tối thiểu 120 học sinh (lớp học thí điểm) | chương trình quản lý năng lượng bền vững – khóa 1 |
| 6 | 4/2017 | Đến thăm và trao đổi/ giới thiệu về dự án với 05 trường cấp 3 tại các tỉnh |  |
| 6 | 5 – 10/2017 | Thực hiện tuyển sinh và đào tạo với số lượng tối thiểu 72 học sinh bao gồm: - 36 học sinh cho lớp toàn thời gian - 24 học sinh cho lớp học buổi tối - môn Điện dân dụng - 12 học sinh cho lớp học buổi tối - môn Điện công nghiệp | chương trình điện cơ bản – khóa 2 |
| 7 | 5 – 10/2017 | Thực hiện tuyển sinh và giảng dạy cả 3 modules với số lượng tối thiểu 240 học sinh | chương trình quản lý năng lượng bền vững – khóa 2 |
| 8 | 10/2017 – 4/2018 | Thực hiện tuyển sinh và đào tạo với số lượng tối thiểu 108 học sinh bao gồm: - 36 học sinh cho lớp học toàn thời gian - 72 học sinh cho lớp học buổi tối | chương trình điện cơ bản – khóa 3 |
| 9 | 10/2017 – 4/2018 | Thực hiện tuyển sinh và giảng dạy cả 3 modules với số lượng tối thiểu 360 học sinh | chương trình quản lý năng lượng bền vững – khóa 3 |
| 10 | 3 – 10/2018 | Thực hiện tuyển sinh và đào tạo với số lượng tối thiểu 108 học sinh bao gồm: - 36 học sinh cho lớp học toàn thời gian - 72 học sinh cho lớp học buổi tối | chương trình điện cơ bản – khóa 4 |
| 11 | 3 – 10/2018 | Thực hiện tuyển sinh và giảng dạy cả 3 modules với số lượng tối thiểu 360 học sinh | chương trình quản lý năng lượng bền vững – khóa 4 |