| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019

| Tháng | Kế hoạch công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 11/2018 | Căn cứ tiến độ thực hiện gửi các biểu mẫu liên quan: Hợp đồng với cá nhân, Hợp đồng triển khai thực hiện, mẫu báo cáo định kỳ Triển khai các đề tài NCKH năm học 2018 – 2019 - Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu các đề tài NCKH - Chuẩn bị Hội nghị quốc tế ICSS 2018 |  |
| 12/2018 | Chuẩn bị lần lượt hồ sơ của các đề tài NCKH để ký hợp đồng. Thông báo các đề tài NCKH đã quá thời hạn thực hiện - Chuẩn bị các công việc của Hội nghị quốc tế ICSS2018 |  |
| 1/2019 | Theo dõi tiến độ thực hiện các đề tài NCKH và tham gia thi Thiết bị đào tạo tự làm Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp trường và hội thảo KH cấp khoa |  |
|  | NGHỈ TẾT |  |
| 2/2019 | Thực hiện nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường. |  |
| 3/2019 | Thực hiện báo cáo công tác thực hiện KH-CN cho Sở KH-CN và Sở GD&ĐT. |  |
| 4/2019 | Hỗ trợ các đề tài NCKH cấp trường tham gia thi thiết bị đào tạo tự làm. Nhận đăng ký đề tài NCKH các cấp năm học mới |  |
| 5/2019 | Căn cứ tiến độ thực hiện, gửi các biểu mẫu và hướng dẫn quy trình thủ tục nghiệm thu đến các chủ nhiệm ĐT có đề tài sắp đến hạn nghiệm thu. |  |
| 6/2019 | Tổng hợp hoạt động KH-CN NH 2018-2019 và kế hoạch hoạt động cho năm học mới. Nhận Báo cáo thuyết minh các đề tài đã thực hiện xong, trình Hội đồng KH-ĐT duyệt, đề xuất thành lập Hội đồng nghiệm thu |  |
| 7/2019 | Họp Hội đồng KH & ĐT nghiệm thu các đề tài đã có quyết định nghiệm thu. Gửi biểu mẫu: Phiếu đăng ký, Phiếu thuyết minh đề tài NCKH Nhận đăng ký đề tài NCKH mới |  |
| 8/2019 | Tổng kết tình hình thực hiện NCKH Thực hiện nghiệm thu các đề tài đến hạn - Thông báo thực hiện việc đăng ký đề tài KH-CN cấp trường NH 2019-2020 và hội thảo KH cấp khoa |  |
| 9/2019 | Tổng kết khối lượng thực hiện KH-CN NH của các khoa |  |

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2018

PHÒNG QLKH-HTQT