TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC –

HỢP TÁC QUỐC TẾ

BÁO CÁO

Về nội dung làm việc với Assist và ECCI

Ngày 13/04/2017

1. Thành phần tham dự

* Về phía Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

- Bà Nguyễn Ngọc Trang, Trưởng phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế

- Ông Châu Văn Bảo, Trưởng khoa Công nghệ Điện – Điện tử

* Về phía Assist và ECCI

- Ông Aru David, tổng giám đốc công ty ECCI, Assist.

- Bà Phạm Thị Kim Tuyến, điều phối viên dự án .

- Nhân viên của tổ dự án.

Cuộc họp diễn ra vào lúc 11h00, ngày 13/04/2016 tại văn phòng ECCI.

2. Nội dung cuộc họp

* Tổ chức Assist và ECCI

- Đưa tài liệu bản mềm và bản cứng cho Thầy Bảo hoặc Cô Trang (không đưa trực tiếp cho các thầy).

- Sẽ thảo luận với ông Eric về phương án thay thế linh kiện hỏng trong quá trình đào tạo.

- Khoa và dự án kiểm tra lại những tài liệu và thiết bị sẵn có đã đủ để đào tạo 2 module của chương trình năng lượng bền vững: 1) Nguyên tắc cơ bản trong quản lý năng lượng; 2) Lắp đặt hệ thống điện hạ thế.

- Dự án sẽ cố gắng đẩy nhanh việc mua thiết bị cho bộ môn Tự Động Hóa.

- Chiêu sinh cho khóa học Năng lượng bền vững (là học sinh của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh).

* Nhà trường

- Khoa Công nghệ Điện - Điện tử đề xuất tinh gọn chương trình đào tọa và thiết kế lại các giai đoạn đào tạo như sau:

- Chia làm 3 mô-đun 1) Điện cơ bản 2) Điện dân dụng 3) Điện công nghiệp

- Mỗi mô-đun có thời lượng khoảng 90 tiếng (sẽ được xác nhận thời gian chính thức sau)

- Học sinh sau khi hoàn thành 3 mô-đun này sẽ được cấp chứng chỉ.

- Đề xuất phân loại học sinh theo đối tương (đã biết về điện và chưa biết về điện) từ những khóa sau.

- Phía khoa lên đề xuất các trang thiết bị thêm cho phòng thực hành và gửi lại cho phía dự án. (Trước 21/4/2017).

- Tháng 5 Trường sẽ có 2 lớp đang học điện cơ bản, chuyển xuống học tại phòng thực hành (Gửi danh sách học sinh cho phía dự án).

Buổi họp kết thúc lúc 13h00 cùng ngày ./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

PHÒNG QLKH – HTQT

Nguyễn Ngọc Trang