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BÁO CÁO
Về nội dung làm việc với Tập đoàn đào tạo AVESTOS Đức 
vào ngày 21/01/2019
1. Thành phần tham dự
* Về phía Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh:
- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng; 
- Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa CN Động lực;
- Ông Lâm Viết Dũng, Trưởng phòng TC-HC-TH;
- Ông Đỗ Công Thành, Chuyên viên Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng.
* Về phía Tập đoàn đào tạo AVESTOS Đức: 
- Ông Olaf, Chuyên gia;
- Ông Hải, phiên dịch viên.
Cuộc họp diễn ra vào lúc 08h30, ngày 21/01/2019 tại Nhà Truyền thống.
2. Nội dung cuộc họp
* Tập đoàn đào tạo AVESTOS Đức:
· Dự án đã được triển khai được 3 năm, từ năm 2016.
· Năm đầu dự án tập trung về việc xây dựng các chương trình đào tạo và dạy thử nghiệm tại một số trường tại Việt Nam.
· Năm hai, dự án tiến hành chọn lựa các giáo trình sẽ đưa vào giảng dạy và biên dịch sang tiếng Việt.
· Hiện tại, dự án tiến hành kiểm tra, đánh giá một số trường trọng điểm được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chọn.
· Để kịp tiến độ cho tháng 9/2019 bắt đầu chương trình đào tạo theo chương trình của Đức, dự án sẽ tiến hành đánh giá về cơ sở vật chất của các trường. Nếu các trang thiết bị còn thiếu, thì sẽ đề xuất tiến hành mua bổ sung từ giờ cho đến năm 2012.
· Về việc đào tạo giáo viên cho dự án, dự án sẽ xem xét hồ sơ của các giáo viên được đề cử. Sau khi được chọn, các giáo viên sẽ sang Đức tập huấn trong vòng 05 tháng.
· Các giáo viên sẽ được học thực tế về phương phạp dạy học và sẽ có phiên dịch hỗ trợ. Các giáo viên phải tự thực hiện 01 dự án và sẽ trình bày sau buổi tập huấn.
· Sau khi bắt đầu dự án vào tháng 09/2018, dự án sẽ cử 01-02 chuyên gia đến hỗ trợ Nhà trường trong vòng 02 tuần. Ngoài ra, giáo viên có thể liên lạc với các chuyên gia vào các thời điểm khác, nếu gặp khó khăn hay thắc mắc về chương trình.
* Nhà trường
· Nhà trường mong muốn Tập đoàn hỗ trợ để Nhà trường có thể thực hiện tốt chương trình đào tạo.
· 
Buổi họp kết thúc lúc 09h15 cùng ngày ./.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2019
								Người viết báo cáo
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