| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÂN CÔNG

THÁNG 3/2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÂN CÔNG THÁNG 4/2018

I. Báo cáo tình hình thực hiện công tác phân công

Họ tên: Lê Tiến Dũng

| STT | Nội dung công việc được giao | Thời hạn nộp | Ngày hoàn thành | Sản phẩm nộp |  |  | Ghi chú (nếu chưa hoàn thành-Thời hạn mới) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đạt 70%-100% | Đạt dưới 50% | Chưa làm |  |
| 1 | Lập biên bản họp nghiệm thu đề tài cấp trường của các chủ nhiệm đề tài khoa CN Điện – Điện tử và Động lực |  | 15/3/2018 |  | X |  | Đã làm xong nhưng chưa trình ký |
| 2 | Hỗ trợ khai giảng khóa 7 chương trình Thợ Điện xanh vào ngày 5/3/2018 | 05/02/2018 | 03/3/2018 | X |  |  |  |
| 3 | Tổng hợp các bài báo khoa học đăng trên tạp chí hoặc hội nghị quốc tế | 15/3/2018 | 15/3/2018 | X |  |  |  |
| 4 | Chuẩn bị công việc cho Ngày hội cùng bạn quyết định tương lai do báo Giáo dục tổ chức | 10/3/2018 | 09/3/2018 | X |  |  |  |
| 5 | Chuẩn bị công tác hỗ trợ tập huấn công tác quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001: 2015 | 16/3/2018 | 15/3/2018 | X |  |  |  |
| 6 | Quyết định giao nhiệm vụ đề tài NKCH và hợp đồng thực hiện đề tài |  | 12/3/2018 |  |  |  |  |
| 7 | Tìm hiểu thông tin viện công nghệ ô tô IMI |  | 05/03/2018 |  |  |  | Phần thông tin cơ bản về Viện IMI |
| 8 | Lưu trữ văn thư (hồ sơ KH-CN cấp trường của khoa CN Động lực) |  | 09/03/2018 |  |  |  |  |
| 9 | Tham gia Hội nghị quốc tế STEMCOM do Đại học Bang Arizona tổ chức |  | 08/3/2018 |  |  |  |  |

Họ tên:Trần Nhật Minh

| STT | Nội dung công việc được giao | Thời hạn nộp | Ngày hoàn thành | Sản phẩm nộp |  |  | Ghi chú (nếu chưa hoàn thành - Thời hạn mới) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đạt 70%-100% | Đạt dưới 50% | Chưa làm |  |
| 1 | Hoàn thành Báo cáo thông tin Liên đoàn Du lịch Khách sạn Anh quốc |  |  | X |  |  |  |
| 2 | Hoàn chỉnh file powerpoint trình chiếu thông tin về trường Tiếng Anh và Tiếng Việt |  |  | X |  |  |  |
| 3 | Thực hiện phụ đề cho phim 30 năm về trường Lý Tự Trọng |  |  | X |  |  | Do dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh tốn nhiều thời gian |
| 4 | Họp với tổ chức ASSIST ASIA |  | 02/03/2018 |  |  |  | Nội dung về các dự án và các hướng phát triển đề xuất cho Trường |
| 5 | Tham gia hội nghị STEMCOM |  | 08/03/2018 – 09/03/2018 |  |  |  |  |
| 6 | Hỗ trợ các công tác ngày hội tư vấn hướng nghiệp, xết tuyển ĐH – CD |  | 10/03/2018 |  |  |  | Chuẩn bị hình ảnh, tờ rơi để triển lãm, trực gian hàng triển lãm. |
| 7 | Tham gia buổi họp về việc triển khai trang web Tiếng Anh |  | 13/03/2018 |  |  |  |  |

Họ tên: Huỳnh Thị Cẩm Hoa

| STT | Nội dung công việc được giao | Thời hạn nộp | Ngày hoàn thành | Sản phẩm nộp |  |  | Ghi chú (nếu chưa hoàn thành-Thời hạn mới) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đạt 70%-100% | Đạt dưới 50% | Chưa làm |  |
| 1 | Soạn thông báo đi học tại Kunsan |  | 13/3/2018 | X |  |  |  |
| 2 | Soạn thông báo đi học tại Koje |  | 14/3/2018 | X |  |  |  |
| 3 | Soạn tờ trình xin phép đi triển khai ct học tại Hàn Quốc |  | 13/3/2018 | X |  |  |  |
| 4 | Dịch tài liệu trường Cao đẳng Newcastle |  | 14/3/2018 | X |  |  |  |
| 5 | Gửi tờ trình đến Phòng TS-ĐT và Tổ thanh tra pháp chế |  | 14/3/2018 | X |  |  |  |
| 6 | Xin thông tin đến các lớp qua egov Thầy cô chủ nhiệm khóa 16CĐ và 17CĐ |  | 13/3/2018 | X |  |  |  |
| 7 | Photo tài liệu cho ct học ESF |  | 12/3/2018 | X |  |  |  |
| 8 | Liên hệ đại diện văn phòng trường Cardiff xin thông tin trường |  | 15/3/2018 | X |  |  |  |
| 9 | Liên hệ Cô Loan về việc MOU ký kết 2 trường đã gửi về trường Lý Tự Trọng chưa? |  | 15/3/2018 | X |  |  |  |
| 10 | Làm hồ sơ lưu trữ |  | 9/3/2018 | X |  |  |  |
| 11 | Đến được 26 lớp triển khai chương trình học tại Hàn quốc: 16CĐ-CNC1; 16CĐ-TCCH1; 17C1-CNÔ11; 17C1-THU1;17C1-CCK1; 16CĐ-ĐCN3;16CĐ-ĐCN1; 16CĐ-Ô2; 16CĐ-Ô5; 16CĐ-CTM3; 16CĐ-Ô11; 16CĐ-Ô3; 16CĐ-Ô12; 16CĐ-MTT1; 16CĐ-MTT2; 16CĐ-TM2; 16CĐ-TM1 |  | 21/3/2018 | X |  |  |  |
|  | Tham dự ngày hội tuyển sinh |  | 10/3/2018 | X |  |  |  |

II. Kế hoạch thực hiện công tác tháng 03/2018

Họ tên: Lê Tiến Dũng

| STT | Nội dung công việc | Tiến độ thực hiện | Dự kiến kết quả đạt được | Đơn vị/ người phối hợp công tác |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông báo đăng ký đề tài KH-CN cấp trường tháng 3/2018 | 25/03/2018 | Trình ký trước ngày 25/03/2018 |  |
| 2 | Thực hiện hồ sơ đề tài NCKh của thầy Nam, phó phòng TC-HC-TH | 25/03/2018 | Quyết định giao nhiệm vụ và hợp đồng thực hiện đề tài |  |
| 3 | Thực hiện biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đề tài KH - CN cấp trường của khoa CN Điện – Điện tử và Động lực | 30/03/2108 | Trình ký trước ngày 03/03/2018 |  |

Họ tên:Trần Nhật Minh

| STT | Nội dung công việc | Tiến độ thực hiện | Dự kiến kết quả đạt được | Đơn vị/ người phối hợp công tác |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện phụ đề cho phim 30 năm về trường Lý Tự Trọng | 90% | Hoàn thành kịp hạn |  |

Họ tên: Huỳnh Thị Cẩm Hoa

| STT | Nội dung công việc | Tiến độ thực hiện | Dự kiến kết quả đạt được | Đơn vị/ người phối hợp công tác |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiếp tục đến các lớp khóa 16CĐ và 17CĐ giới thiệu chương trình học tại Hàn | 01/4-30/4/2018 |  |  |