| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHẬT KÝ CÔNG TÁC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 2/2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾT QUẢ THÁNG 3/2018

HỌ TÊN NGƯỜI THỰC HIỆN: Lê Tiến Dũng

- BÁO CÁO NHẬT KÝ CÔNG TÁC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 2/2018

1.1 Nội dung công việc được giao

| STT | Nội dung công việc được giao | Thời hạn nộp | Ngày hoàn thành | Sản phẩm nộp |  |  | Ghi chú (nếu chưa hoàn thành-Thời hạn mới) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đạt 70%-100% | Đạt dưới 50% | Chưa làm |  |
| 1 | Chuẩn bị nghiệm thu đề tài KH - CN cấp trường của khoa CN Động lực | 31/01/2018 | 30/01/2018 | X |  |  |  |
| 2 | Chuẩn bị nghiệm thu đề tài KH - CN cấp trường của khoa CN Điện - Điện tử | 08/02/2018 | 07/02/2018 | X |  |  |  |
| 3 | Chuẩn bị Quyết định về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KH-CN cấp trường của thầy Mạnh và thầy Đức khoa CN Động lực | 08/02/2018 | 05/02/2018 | X |  |  |  |
| 4 | Chuẩn bị Hợp đồng triển khai thực hiện hiện đề tài KH-CN cấp trường của thầy Mạnh và thầy Đức khoa CN Động lực | 08/02/2018 | 05/02/2018 | X |  |  |  |
| 5 | Chuẩn bị tiếp tổ chức phi chính phủ ASSIST ASIA | 06/02/2018 | 06/02/2018 | X |  |  |  |

1.2 Nội dung công việc không thường xuyên  đã làm

| STT | Công việc không thường xuyên | Thời gian thực hiện | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biên bản họp với tổ chức phi chính phủ ASISST ASIA | 26/02/2018 | Hoàn thành |  |

Tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 90%-100%

Hoàn thành   	90%-100%	80%-60% 	50%-30% 	Không hoàn thành 	Sẽ hoàn thành

- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾT QUẢ THÁNG 3/2018

2.1 Nội dung công việc

| STT | Nội dung công việc | Tiến độ thực hiện | Dự kiến kết quả đạt được | Đơn vị/ người phối hợp công tác |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông báo đăng ký đề tài KH-CN cấp trường tháng 3/2018 | 09/03/2018 | Trình ký trước ngày 08/03/2018 |  |
| 2 | Triển khai khóa 7 lớp đào tạo Điện thuộc chương trình Thợ Điện xanh | 05/03/2018 | TB cho các học viên đã đăng ký trước ngày 04/03/2018 |  |
| 3 | Hoàn thành biên bản họp nghiệm thu đề tài KH - CN cấp trường của khoa CN Động lực và khoa CN Điện - Điện tử | 03/03/2018 | Trình ký trước ngày 03/03/2018 |  |
| 4 | Thực hiện biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đề tài KH - CN cấp trường của thầy Nguyễn Tiến Nhân và thầy Nguyễn Phụ Thượng Lưu | 16/03/2108 |  |  |
| 5 | Chuẩn bị công tác tiếp tổ chức phi chính phủ ASISST ASIA | 02/03/2018 |  |  |
| 6 | Tìm hiểu thông tin viện công nghệ ô tô IMI | 05/03/2018 |  |  |

2.2 Nội dung công việc được giao còn tồn đọng

| STT | Nội dung công việc được giao còn tồn đọng | Tiến độ thực hiện | Dự kiến kết quả | Đơn vị/ người phối hợp công tác |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu trữ văn thư (hồ sơ KH-CN cấp trường của khoa CN Động lực) | 25/03/2018 | Hoàn thành khối lượng hồ sơ từ năm 2014-2015 | Huỳnh Thị Cẩm Hoa |

Ngày 26 tháng 02 năm 2018										Người thực hiện

Lê Tiến Dũng