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Số:           /BC-GDĐT
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng     năm 2018
BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án 

“Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018 - 2020” của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Tờ trình số 124/TTr-LTT ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018 – 2020” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các phòng chuyên môn có liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018 – 2020” của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 124/TTr-LTT ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018 – 2020” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018 – 2020” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Luật đầu tư công.
3. Dự thảo dự án “Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018 – 2020” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
2. Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;
3. Nghị định số 77/205/ NĐ-CP ngày 10/9/2015của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

4. Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công;
5. Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Dự án Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018 - 2020;

6. Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  đến năm 2020;

7. Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Hình thức thẩm định: Thống nhất ý kiến.
Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: “Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018 - 2020” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân Thành phố.
4. Người quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
5. Tên chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
· Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
· Điện thoại: (028) 38.441 198
Fax: (028) 38. 118 676

7. Dự kiến mức đầu tư:
198.187 triệu đồng
7.1. Nguồn vốn đầu tư: 198.187 
triệu đồng
Trong đó:

· Chi phí thiết bị:
170.389 triệu đồng.
· Chi phí quản lý dự án:
2.888 triệu đồng.
· Chi phí lập dự án và báo cáo khả thi:
780 triệu đồng.

· Chi phí thẩm định dự án:
20 triệu đồng.
· Chi phí thẩm định giá:
3.408 triệu đồng.
· Chi phí lập HS mời thầu và đánh giá HS dự thầu:
187 triệu đồng.

· Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:
50 triệu đồng.

· Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị:
2.996 triệu đồng.

· Chi phí thẩm tra quyết toán:
429 triệu đồng.
· Chi phí dự phòng:
17.039 triệu đồng.

7.2. Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian:

· Năm 2018:
65.927 triệu đồng.

· Năm 2019:
85.141 triệu đồng.

· Năm 2020:
48.118 triệu đồng.
8. - Nguồn vốn đề nghị kinh phí ngân sách Thành phố: 188.277.262.000 đồng.


-
 Nguồn vốn đối ứng từ nguồn cải cách tiền lương và Quỹ phát triển sự nghiệp nhà trường (5%): 9.909.330.000 đồng.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giáo dục nghề nghiệp.

10. Thời gian thực hiện:
10.1. Tiến độ thực hiện dự án:
· Năm 2018: Hoàn thiện, trang bị 12 phòng học, xưởng thực hành 07 nghề trọng điểm theo dự án. 
· Năm 2019: Hoàn thiện, trang bị 08 phòng học, xưởng thực hành 07 nghề trọng điểm theo dự án.
· Năm 2020: Hoàn thiện, trang bị 05 phòng học, xưởng thực hành 07 nghề trọng điểm theo dự án.
10.2. Phân kỳ đầu tư dự án giai đoạn 2018 – 20120









ĐVT: triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Tổng
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1
	Chi phí thiết bị
	170.389
	56.680
	72.340
	41.369

	2
	Chi phí quản lý dự án
	2.888
	961
	1.226
	701

	3
	Chi phí lập dự án và báo cáo khả thi
	780
	260
	331
	189

	4
	Chi phí thẩm định DA
	20
	7
	9
	4

	5
	Chi phí thẩm định giá
	3.408
	1.134
	1.447
	827

	6
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
	187
	62
	79
	45

	7
	Chi phí  thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	50
	17
	21
	12

	8
	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
	2.996
	997
	1.272
	727

	9
	Chi phí thẩm tra quyết toán
	429
	143
	182
	104

	10
	Chi phí dự phòng 
	17.039
	5.669
	7.234
	4.137

	
	Tổng cộng
	198.187
	65.927
	84.141
	48.118


11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2018 – 2020.

12. Các thông tin khác: Không.
II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH 

Sau khi xem xét, nghiên cứu các nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và Dự thảo dự án “Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018 - 2020” của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo chấp thuận các nội dung của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
III. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 


1. Về sự cần thiết đầu tư dự án
· Đảm bảo căn cứ pháp lý và bối cảnh kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, sự canh tranh của các nguồn lực trong khu vực cũng như trên thế giới, cần phát triển dạy nghề để có chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển.
· Nêu được thực trạng về hoạt động đào tạo, tuyển sinh, cơ sở vật chất, giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý và công tác kiểm định tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, Dự án đã dự thảo đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, mục tiêu đề ra xây dựng các hoạt động dự án.
· Cần thiết phải đầu tư thiết bị dạy học cho 07 nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh để đạt mục tiêu đề ra là phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020.
2. Về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định

Hồ sơ trình thẩm định của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đầy đủ, đúng và tuân thủ theo quy định của pháp luật, quy định của Luật Giáo dục Nghề nghiệp, Luật đầu tư công.
3. Về sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

· Dự án “Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018 - 2020” phù hợp với mục tiêu chiến lược, quy hoạch phát triển Giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường nghề của cả nước đến năm 2020.

· Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra “Bảy chương trình đột phá” trong đó có chương trình nâng cao chất lượng ngồn nhân lực là một trong những chương trình cần được đầu tư và phát triển, cải thiện chất lượng dạy nghề, đào tạo nghề là một trong những nhu cầu cần đẩy mạnh, cấp thiết đáp ứng cho thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
4. Về những nội dung cơ bản của dự án
· Quy mô, hình thức đầu tư, phạm vi, địa điểm: phù hợp với tình hình thực tế và quy định hiện hành.
· Thời gian tiến độ thực hiện, phương án lựa chọn công nghệ chính: phù hợp với tình hình thực tế và quy định hiện hành.
· Giải pháp bảo vệ môi trường: phù hợp với tình hình thực tế và quy định hiện hành.
· Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: phù hợp với tình hình thực tế và quy định hiện hành.
5. Về hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
5.1. Hiệu quả về xã hội và môi trường

· Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trực tiếp cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại thành phố và cả nước giúp nâng cao chất lượng lao động và tăng năng suất lao động được đào tạo ở trình độ thấp hơn hoặc chưa được qua đào tạo.

· Các doanh nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo có điều kiện quản lý, khai thác sử dụng trang thiết bị hiệu quả cao hơn dẫn đến giá trị sinh lợi của thiết bị lớn hơn, tăng tuổi thọ thiết bị, giảm chi phí sử dụng và chi phí sửa chữa trang thiết bị trong sản xuất. Đồng thời tiết kiệm được vật tư, nguyên liệu, có khả năng tổ chức sản xuất hợp lý, hiệu quả dẫn đến tăng năng suất lao động, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.

· Trang thiết bị đầu tư cho nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia phù hợp với công nghệ sản xuất hiện đại tại các doanh nghiệp vì thế khi doanh nghiệp tuyển dụng lao động vào làm việc không phải đào tạo lại, do đó giảm chi phí đào tạo lại cho doanh nghiệp làm gia tăng hiệu quả kinh tế cho toàn xã hội.
5.2. Hiệu quả về kinh tế
· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện đáp ứng về cơ sở vật chất là một đảm bảo cho tiêu chuẩn của một cơ sở dạy nghề chất lượng cao của Thành phố và khu vực. Trong đó, có sự hỗ trợ nhất định từ nguồn kinh phí của Nhà nước được thực hiện bởi các chủ trương, chính sách đầu tư về trọng điểm cho các hoạt động đào tạo nghề.

· Đội ngũ học sinh sinh viên cao đẳng nghề sau khi ra trường sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật có trình độ cao của Thành phố, phục vụ trực tiếp và góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội địa phương của khu vực.

· Các ngành nghề đầu tư trọng điểm phục vụ đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động và tiếp cận trình độ sản xuất tiên tiến trong nước, đáp ứng yêu cầu phân công lao động trong khu vực Asean và các nước trên thế giới.
5.3. Tính bền vững của dự án

· Dự án được đảm bảo thực hiện dựa trên cơ sở chủ trương chính sách của nhà nước về nguồn kinh phí, về mức đảm bảo điều kiện học tập, về việc tập trung cho người học, điều kiện làm việc của người học sau khi ra trường.

· Dự án được đảm bảo bởi nhu cầu nguồn nhân lực có kỹ năng nghề ngày càng cấp thiết và đòi hỏi cơ chế quản lý, đào tạo, phục vụ đào tạo phải đáp ứng theo tiêu chuẩn đó.
IV. KẾT LUẬN
· Dự án “Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018 - 2020” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

· Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018 - 2020”, đề nghị Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hoàn chỉnh hồ sơ gửi Hội đồng thẩm định Thành phố để tổ chức thẩm đinh, trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư./.

Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
· Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM;



      PHÓ GIÁM ĐỐC
· Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;





· Lưu VP.









          Lê Hoài Nam

