Dự thảo

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

| TT | Tên công việc | Phân công thực hiện | Phối hợp | Kiểm tra | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cập nhật danh sách khách mời |  |  | Nam | 12/10/2019 |
|  | - Bộ LĐTBXH,Tổng Cục GDNN, UBNDTP, Thành ủy TP.HCM… | Yến |  |  |  |
|  | - Doanh nghiệp | Yến |  |  |  |
|  | - Sở GDĐT, Sở LĐTBXH, Sở KHĐT | Ly |  |  |  |
|  | - Trường bạn | Ly |  |  |  |
|  | - Khách nước ngoài | Ngọc Phượng |  |  |  |
|  | Tổng hợp danh sách khách mời | Ly |  | Nam, Hoa | 12/10/2019 |
| 2 | In thư mời dự lễ, thư ngỏ nhà tài trợ, thư cảm ơn dự lễ, thư cảm ơn tặng hoa, thư cảm ơn tài trợ, prochure. | Thầy Thành hỗ trợ | Thầy Nam cung cấp danh sách | Nam | 14/10/2019 |
| 3 | Tiếp nhận, kiểm tra các Thư mời, prochure đã in từ Thầy Thành, bàn giao cho nhóm gửi Thư mời | Ly |  | Nam | 14/10/2019 |
| 4 | Nhận thư mời doanh nghiệp gửi cho các khoa, tiếp nhận thông tin tài trợ, tổng hợp danh sách tài trợ, tiếp nhận thông tin DN có mặt tại buổi Lễ | Yến | Phối hợp với các khoa, TT QHDN - Phòng Kế hoạch Tài chính. | Hoa |  |
| 5 | In Phiếu tặng quà | Ly, Vân |  | Nam | 22/10/2019 |
| 6 | In Chương trình Lễ | Ly, Vân |  | Nam | 22/10/2019 |
| 7 | In Bảng tên khách Vip để bàn | Ánh Phượng, Ngọc Phượng, Mai |  | Hoa | 22/10/2019 |
| 8 | Làm Bảng tượng trưng tài trợ | Yến, Ngọc Phượng,Mai, Oanh |  | Hoa | 18/10/2019 |
| 9 | Gửi thư mời dự lễ | Ly, Ánh Phượng, Chì, Vân, Nhung, Liễu, Yến |  | Hoa, Nam | 22/10/2019 |
| 10 | Gọi cho khách mời nắm thông tin số người dự Lễ | Ly, Ánh Phượng, Chì, Vân, Nhung, Liễu, Yến |  | Hoa, Nam | 31/10/2019 |
| 11 | Quà tặng khách mời |  |  |  |  |
|  | - Xếp vào Prochure và quản lý quà tặng gồm: Tờ chương trình, thư cảm ơn, phiếu quà tặng. | Quỳnh, Mai, Ánh Phượng, |  | Hoa | 31/11/2019 |
|  | - Ngồi bàn phát quà tặng | Vân, Liễu, Nhung, 1 NV Bảo vệ |  | Hoa | 8h-10h30, ngày 5/11 |
| 12 | Quản lý lịch tặng lễ (Chịu trách nhiệm nắm số lượng báo cáo cho Hiệu trưởng) | Ly, Vân |  | Nam |  |
| 13 | Đặt hoa tươi lễ: 4 Kệ hoa Tổng cục, UBND, Sở GD, Sở Lao động và hoa cầm tay | Vân |  | Nam | 01/11/2019 |
| 14 | Tiếp nhận, bảo quản, cập nhật danh sách các đơn vị gửi Lẵng hoa chúc mừng báo cho MC biết kịp thời, chuyển hoa lên sân khấu khi MC yêu cầu | Ánh Phượng, Chì, 1 NV Bảo vệ |  | Nam | 6h-9h, ngày 5/11/2019 |
| 15 | Đón, tiếp khách |  |  |  |  |
|  | - Phòng Vip | Ly |  | Hoa | 7h-8h30, ngày 5/11 |
|  | - Bàn tiếp khách Hội trường A | Ngọc Phượng, Quỳnh, Yến |  | Hoa | 7h-9h00, ngày 5/11 |
|  | - Phục vụ nước uống trên Hội trường | Mai, Oanh, Quỳnh |  | Hoa | 7h30-9h30, ngày 5/11 |
| 16 | Tổng hợp khách mời dự Lễ chuyển cho MC giới thiệu | Yến, Ly |  | Hoa | Trước 8g30, ngày 05/11/2019 |
| 17 | Làm công văn gửi Công an Phường 4, Công văn gửi Điện lực quận Tân Bình | Yến, Ly |  | Hoa | 01/11/2019 |
| 18 | Tập trung phát quà cho Khách khi ra về | Ly, Nhung, Chì, A Phượng, Mai, Liễu |  | Hoa, Nam | 10h30-13h30 5/11/2019 |
| 19 | Chuẩn bị Quyết định khen thưởng, Bằng khen, Cờ, khay | Ánh Phượng |  | Hoa | 4/11/2019 |
| 20 | Tập hợp và đưa các bằng khen, hoa, bình nước, … khi xong lễ về Phòng TCHCTH | Ngọc phượng, Quỳnh, Oanh, Tổ Bảo vệ |  | Hoa | 10h00-11h00, 5/11/2019 |
| 21 | Làm bảng hướng dẫn khu vực tổ chức lễ, khu vực ăn tiệc, khu vực để xe, khu vực vệ sinh | Chì |  | Nam | 3/11/2019 |
| 22 | Trực công tác văn thư | Vân |  | Hoa | 02/11/2019 |