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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số:  291 /BC-LTT
V/v Báo cáo nội dung và cam kết tiến độ thực hiện dự án  Đầu tư ngành Cơ khí của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 3 năm 2019


Kính gửi:
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội Đồng Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Kế hoạch và  Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Đoàn Đại Biểu Quốc Hội và Hội Đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xin báo cáo tóm tắt Dự án “Đầu tư ngành Cơ khí thành ngành đào tạo mũi nhọn giai đoạn 2018 – 2020” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính sau:
1. Cơ sở pháp lý 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025;

Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”;

Căn cứ Công văn số 680/VP-VX ngày 22-01-2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đối với lĩnh vực dạy nghề;
Căn cứ Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Công văn số 10722/SLĐTBXH-GDNN ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư ngành Cơ khí trở thành ngành đào tạo mũi nhọn của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020. 
Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1428/BC-GDĐT-KHTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định nội bộ về chủ trương đầu tư ngành Cơ khí trở thành ngành đào tạo mũi nhọn giaiđoạn 2018-2020 của Trường Cao đẳng Lý tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Nghị quyết  21/NQ- HDND ngày 30 tháng 10 năm 2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (đơt 1/2018);
Căn cứ hiện trạng và nhu cầu sử dụng trang thiết bị đào tạo ngành Cơ khí tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Sự cần thiết đầu tư 

Để thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đầu tư trang thiết bị ngành Cơ khí theo định hướng ngành mũi nhọn của nhà trường.

Ngành Cơ khí đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Phát triển công nghiệp đòi hỏi phải sản xuất, chế tạo nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Hiện nay thị trường sản phẩm công nghiệp trong nước là rất lớn nhưng các doanh nghiệp chưa đáp ứng và phải nhập khẩu. Do đó, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực ngành Cơ khí nhằm đáp ứng yêu cầu tập trung ưu tiên cao các ngành sản xuất và nội địa hóa lắp ráp ô tô; sản xuất các phương tiện vận tải thủy và các nhà máy vệ tinh; máy móc phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến; sản xuất máy công cụ thế hệ mới để trang bị cho nền kinh tế quốc dân; sản xuất trang thiết bị điện, cơ – điện tử, robot công nghiệp… Nghề Cơ khí chế tạo và nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho sự phát triển, phồn thịnh của đất nước và là những ngành rộng mở đang cần nguồn nhân lực to lớn để có thể đáp ứng được những đòi hỏi sản xuất hiện tại. Chính vì vậy, việc đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, trung cấp nghề, cao đẳng ngành Cơ khí là công việc hết sức cần thiết để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hoá đất nước.
Cùng với quá trình công nghiệp hóa đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh chọn ngành Cơ khí, Điện – Điện tử là những ngành công nghiệp trọng yếu sẽ được ưu tiên phát triển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2020 và ngành Cơ khí, Điện – Điện tử đang được phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, trong đó rất nhiều doanh nghiệp tư nhân, bên cạnh đó nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư các thiết bị, máy móc công nghệ cao, dây chuyền sản xuất tự động…. Do đó nhu cầu lao động của ngành Cơ khí càng ngày càng gia tăng.

Vì thế, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện đồ dùng dạy học hiện đại cho ngành Cơ khí giúp việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế có khả năng thích ứng với sự đa dạng và phát triển không ngừng của thị trường lao động; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và đất nước. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững, do vậy, Dự án “Đầu tư ngành Cơ khí thành ngành đào tạo mũi nhọn giai đoạn 2018 – 2020” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất lớn, làm căn cứ bản lề cho sự phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành trường dạy nghề trọng điểm, chất lượng cao của Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng và trên cả nước nói chung. 

3. Mục tiêu đầu tư
· Đầu tư, chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ngành Cơ khí theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, xây dựng các phòng thực hành, thí nghiệm đạt chuẩn đảm bảo công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ.
· Đầu tư hệ thống: Phòng thí nghiệm Phay vạn năng, phòng thí nghiệm Công nghiệp CNC, phòng thí nghiệm Lập trình CNC, phòng thí nghiệm Đo lường, phòng thí nghiệm Khí nén theo định hướng ngành mũi nhọn chất lượng cao.

· Đổi mới về nội dung đào tạo, phương pháp dạy và học, cách thức kiểm tra đánh giá, gắn kết giữa đào tạo và doanh nghiệp. 

· Nâng cao trình độ cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu về quản trị nhà trường. 

· Tuyển chọn, đào tạo và phát triển đội ngũ CB-GV đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, đáp ứng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo của ngành Cơ khí, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

· Trang bị kiến thức nghề nghiệp, chuyên môn vững, kỹ năng sống, khả năng thích ứng nghề nghiệp và hội nhập khu vực, đảm bảo 90% Học sinh sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành sau 6 tháng tốt nghiệp.

4. Địa điểm đầu tư
Dự án được thực hiện đầu tại trụ sở chính Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh - 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Hạng mục đầu tư
ĐVT: đồng
	STT
	Tên hạng mục đầu tư
	Kinh phí

	1
	Phòng Thí nghiệm Phay vạn năng
	     79.826.560.000 

	2
	Phòng Thí nghiệm Công nghiệp CNC
	     67.594.100.000 

	3
	Phòng Thí nghiệm Lập trình CNC
	     14.387.000.000 

	4
	Phòng Thí nghiệm Đo lường
	     13.892.000.000 

	5
	Phòng Thí nghiệm Khí nén
	       7.684.000.000 

	
	TỔNG CỘNG
	   183.383.660.000 


6. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn

· Tổng kinh phí đầu tư, mua sắm (làm tròn): 199.674.806.000 đồng (Một trăm chín mươi chín tỷ, sáu trăm bảy mươi bốn triệu, tám trăm lẻ sáu nghìn đồng chẳn).
Trong đó:

+ Chi phí thiết bị:
183.383.660.000 đồng
+ Chi phí quản lý dự án:
3.370.591.671 đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư:
2.229.945.306 đồng
+ Chi phí khác:
1.182.285.136 đồng
+ Dự phòng phí (5%):
9.508.324.106 đồng
· Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển theo Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.
7. Công tác chuẩn bị thực hiện Dự án

Từ tháng 09/2017 – 03/2018, Nhà trường cùng Khoa Công nghệ Cơ khí nghiên cứu, xây dựng danh mục trang thiết bị đào tạo cho ngành Cơ khí phù hợp với chương trình đào tạo lập Dự án đầu tư đề xuất thẩm định nội bộ.
Ngày 04 tháng 5 năm 2018 Trường đã nhận được công văn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư ngành Cơ khí thành ngành đào tạo mũi nhọn giai đoạn 2018 – 2020” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 07 tháng 5 năm 2018 Trường đã nhận được Báo cáo thẩm định nội bộ của của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư ngành Cơ khí thành ngành đào tạo mũi nhọn giai đoạn 2018 – 2020” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 08 tháng 10 năm 2018 trường đã nhận được quyết đinh phê duyệt chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (đợt 1/2018). 

Ngày 14 tháng 12 năm 2018 Trường đã có công văn số 1357/ LTT về việc xin bố trí vốn chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư ngành Cơ khí thành ngành đào tạo mũi nhọn giai đoạn 2018 – 2020” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, lập Bảng tổng hợp dự toán kinh phí, thuyết minh đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 
8. Dự kiến thời gian thực hiện dự án:
Thời gian thực hiện: 2019-2020
Hiện nay dự án đã được phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trường đầu tư theo Nghị quyết 21/NQ- HDND ngày 30 tháng 10 năm 2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (đợt 1/2018), hiện đang đợi UBND Thành phố ghi vốn để tiến hành thủ tục lập dự án và triển khai các bước tiếp theo. 
Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:
· Tháng 4/2019 – Tháng 9/2019: Lập và phê duyệt dự án.

· Tháng 10/2019 – Tháng 11/2019:  Lập và phê duyệt dự toán chi tiết 

· Tháng 12/2019 – Tháng 01/2020: Lập và phê duyệt kế hoạch đầu thầu 

· Tháng 02/2020–Tháng 04/2020: Tiến hành các thủ tục đăng báo, lựa chọn nhà thầu

· Tháng 04/2020 – Tháng 07/2020: Triển khai khởi công thi công lắp đặt; tư vấn giám sát kỹ thuật thi công và thiết bị; lắp đặt thiết bị và các công tác kiểm định liên quan khác trong quá trình triển khai thi công.
· Tháng 08/2020 – Tháng 10/2020: Tiến hành nghiệm thu, bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng và hướng dẫn đào tạo sử dụng, làm thủ tục thanh, quyết toán.

9. Cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân dự án

Nhà trường cam kết sẽ bám sát thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra và giải ngân 100% số vốn được bố trí khi được Thành phố bố trí đủ vốn của dự án để hoàn thành trong năm 2020.
10. Kiến nghị:

Là một trong những đơn vị đào tạo nghề tiêu biểu của Thành phố, với mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược của mình là góp phần cùng với sự phát triển của hệ thống đào tạo nghề và trực tiếp cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét sớm bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong tháng 4/2019 để Trường có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Nhà trường cam kết sẽ thực hiện đúng tiến độ và giải ngân đúng kế hoạch đã đề ra./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.
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